## 12ª Med (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
CUIABÁ - MATO GROSSO
BOLETIM DE MEDIÇÃO
[8 empty] | Termo de Contrato: |  | 37/2008
#REF! | [7 empty] | Assunto: |  | 12ª Medição
#REF! | [7 empty] | Data da Medição: |  | 2009-06-06
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA | [7 empty] | Data Ordem Serviço: |  | 2008-06-11
[8 empty] | Prazo Execução: |  | 2009-06-11
[8 empty] | Valor do Contrato: |  | 510775.93
[8 empty] | Valor do Aditivo: |  | #REF!
ITEM | PLANILHA CONSOLIDADA | VALOR CONTRATO + ADITIVO (R$) | % | MEDIÇÃO DO CONTRATO (R$) | % | MEDIÇÃO DO ADITIVO (R$) | % | ACUMULADO TOTAL (R$) | % | SALDO CONTRATUAL (R$) | %
#REF! | #REF! | 864949.42 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 864949.42 | #REF!
#REF! | #REF! | 90706.39 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 90706.39 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 149381.64 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 149381.64 | #REF!
#REF! | #REF! | 30986.18 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 30986.18 | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR DA FATURA: | #REF!
| SALDO LÍQUIDO: | #REF! | #REF!
| IMPORTA O VALOR LÍQUIDO A PAGAR: | #NAME?
| FISCAL DE OBRAS |  | COORDENADOR DE OBRAS |  |  |  |  | GERENTE DE PROJETO PTA / LOA

## 11ª Med (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
CUIABÁ - MATO GROSSO
BOLETIM DE MEDIÇÃO
[8 empty] | Termo de Contrato: |  | 37/2008
#REF! | [7 empty] | Assunto: |  | 11ª Medição
#REF! | [7 empty] | Data da Medição: |  | 2009-05-07
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA | [7 empty] | Data Ordem Serviço: |  | 2008-06-11
[8 empty] | Prazo Execução: |  | 2009-06-11
[8 empty] | Valor do Contrato: |  | 510775.93
[8 empty] | Valor do Aditivo: |  | #REF!
ITEM | PLANILHA CONSOLIDADA | VALOR CONTRATO + ADITIVO (R$) | % | MEDIÇÃO DO CONTRATO (R$) | % | MEDIÇÃO DO ADITIVO (R$) | % | ACUMULADO TOTAL (R$) | % | SALDO CONTRATUAL (R$) | %
#REF! | #REF! | 864949.42 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 864949.42 | #REF!
#REF! | #REF! | 90706.39 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 90706.39 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 149381.64 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 149381.64 | #REF!
#REF! | #REF! | 30986.18 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 30986.18 | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR DA FATURA: | #REF!
| SALDO LÍQUIDO: | #REF! | #REF!
| IMPORTA O VALOR LÍQUIDO A PAGAR: | #NAME?
| FISCAL DE OBRAS |  | COORDENADOR DE OBRAS |  |  |  |  | GERENTE DE PROJETO PTA / LOA

## 10ª Med (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
CUIABÁ - MATO GROSSO
BOLETIM DE MEDIÇÃO
[8 empty] | Termo de Contrato: |  | 37/2008
#REF! | [7 empty] | Assunto: |  | 10ª Medição
#REF! | [7 empty] | Data da Medição: |  | 2009-04-07
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA | [7 empty] | Data Ordem Serviço: |  | 2008-06-11
[8 empty] | Prazo Execução: |  | 2009-06-11
[8 empty] | Valor do Contrato: |  | 510775.93
[8 empty] | Valor do Aditivo: |  | #REF!
ITEM | PLANILHA CONSOLIDADA | VALOR CONTRATO + ADITIVO (R$) | % | MEDIÇÃO DO CONTRATO (R$) | % | MEDIÇÃO DO ADITIVO (R$) | % | ACUMULADO TOTAL (R$) | % | SALDO CONTRATUAL (R$) | %
#REF! | #REF! | 864949.42 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 864949.42 | #REF!
#REF! | #REF! | 90706.39 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 90706.39 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 149381.64 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 149381.64 | #REF!
#REF! | #REF! | 30986.18 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 30986.18 | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR DA FATURA: | #REF!
| SALDO LÍQUIDO: | #REF! | #REF!
| IMPORTA O VALOR LÍQUIDO A PAGAR: | #NAME?
| FISCAL DE OBRAS |  | COORDENADOR DE OBRAS |  |  |  |  | GERENTE DE PROJETO PTA / LOA

## 9ª Med (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
CUIABÁ - MATO GROSSO
BOLETIM DE MEDIÇÃO
[8 empty] | Termo de Contrato: |  | 37/2008
#REF! | [7 empty] | Assunto: |  | 9ª Medição
#REF! | [7 empty] | Data da Medição: |  | 2009-03-08
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA | [7 empty] | Data Ordem Serviço: |  | 2008-06-11
[8 empty] | Prazo Execução: |  | 2009-06-11
[8 empty] | Valor do Contrato: |  | 510775.93
[8 empty] | Valor do Aditivo: |  | #REF!
ITEM | PLANILHA CONSOLIDADA | VALOR CONTRATO + ADITIVO (R$) | % | MEDIÇÃO DO CONTRATO (R$) | % | MEDIÇÃO DO ADITIVO (R$) | % | ACUMULADO TOTAL (R$) | % | SALDO CONTRATUAL (R$) | %
#REF! | #REF! | 864949.42 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 864949.42 | #REF!
#REF! | #REF! | 90706.39 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 90706.39 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 149381.64 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 149381.64 | #REF!
#REF! | #REF! | 30986.18 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 30986.18 | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR DA FATURA: | #REF!
| SALDO LÍQUIDO: | #REF! | #REF!
| IMPORTA O VALOR LÍQUIDO A PAGAR: | #NAME?
| FISCAL DE OBRAS |  | COORDENADOR DE OBRAS |  |  |  |  | GERENTE DE PROJETO PTA / LOA

## 8ª Med (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
CUIABÁ - MATO GROSSO
BOLETIM DE MEDIÇÃO
[8 empty] | Termo de Contrato: |  | 37/2008
#REF! | [7 empty] | Assunto: |  | 8ª Medição
#REF! | [7 empty] | Data da Medição: |  | 2009-02-06
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA | [7 empty] | Data Ordem Serviço: |  | 2008-06-11
[8 empty] | Prazo Execução: |  | 2009-06-11
[8 empty] | Valor do Contrato: |  | 510775.93
[8 empty] | Valor do Aditivo: |  | #REF!
ITEM | PLANILHA CONSOLIDADA | VALOR CONTRATO + ADITIVO (R$) | % | MEDIÇÃO DO CONTRATO (R$) | % | MEDIÇÃO DO ADITIVO (R$) | % | ACUMULADO TOTAL (R$) | % | SALDO CONTRATUAL (R$) | %
#REF! | #REF! | 864949.42 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 864949.42 | #REF!
#REF! | #REF! | 90706.39 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 90706.39 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 149381.64 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 149381.64 | #REF!
#REF! | #REF! | 30986.18 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 30986.18 | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR DA FATURA: | #REF!
| SALDO LÍQUIDO: | #REF! | #REF!
| IMPORTA O VALOR LÍQUIDO A PAGAR: | #NAME?
| FISCAL DE OBRAS |  | COORDENADOR DE OBRAS |  |  |  |  | GERENTE DE PROJETO PTA / LOA

## 7ª Med (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
CUIABÁ - MATO GROSSO
BOLETIM DE MEDIÇÃO
[8 empty] | Termo de Contrato: |  | 37/2008
#REF! | [7 empty] | Assunto: |  | 7ª Medição
#REF! | [7 empty] | Data da Medição: |  | 2009-01-07
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA | [7 empty] | Data Ordem Serviço: |  | 2008-06-11
[8 empty] | Prazo Execução: |  | 2009-06-11
[8 empty] | Valor do Contrato: |  | 510775.93
[8 empty] | Valor do Aditivo: |  | #REF!
ITEM | PLANILHA CONSOLIDADA | VALOR CONTRATO + ADITIVO (R$) | % | MEDIÇÃO DO CONTRATO (R$) | % | MEDIÇÃO DO ADITIVO (R$) | % | ACUMULADO TOTAL (R$) | % | SALDO CONTRATUAL (R$) | %
#REF! | #REF! | 864949.42 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 864949.42 | #REF!
#REF! | #REF! | 90706.39 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 90706.39 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 149381.64 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 149381.64 | #REF!
#REF! | #REF! | 30986.18 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 30986.18 | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR DA FATURA: | #REF!
| SALDO LÍQUIDO: | #REF! | #REF!
| IMPORTA O VALOR LÍQUIDO A PAGAR: | #NAME?
| FISCAL DE OBRAS |  | COORDENADOR DE OBRAS |  |  |  |  | GERENTE DE PROJETO PTA / LOA

## 6ª Med (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
CUIABÁ - MATO GROSSO
BOLETIM DE MEDIÇÃO
[8 empty] | Termo de Contrato: |  | 37/2008
#REF! | [7 empty] | Assunto: |  | 6ª Medição
#REF! | [7 empty] | Data da Medição: |  | 2008-12-08
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA | [7 empty] | Data Ordem Serviço: |  | 2008-06-11
[8 empty] | Prazo Execução: |  | 2009-06-11
[8 empty] | Valor do Contrato: |  | 510775.93
[8 empty] | Valor do Aditivo: |  | #REF!
ITEM | PLANILHA CONSOLIDADA | VALOR CONTRATO + ADITIVO (R$) | % | MEDIÇÃO DO CONTRATO (R$) | % | MEDIÇÃO DO ADITIVO (R$) | % | ACUMULADO TOTAL (R$) | % | SALDO CONTRATUAL (R$) | %
#REF! | #REF! | 864949.42 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 864949.42 | #REF!
#REF! | #REF! | 90706.39 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 90706.39 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 149381.64 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 149381.64 | #REF!
#REF! | #REF! | 30986.18 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 30986.18 | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR DA FATURA: | #REF!
| SALDO LÍQUIDO: | #REF! | #REF!
| IMPORTA O VALOR LÍQUIDO A PAGAR: | #NAME?
| FISCAL DE OBRAS |  | COORDENADOR DE OBRAS |  |  |  |  | GERENTE DE PROJETO PTA / LOA

## 5ª Med (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
CUIABÁ - MATO GROSSO
BOLETIM DE MEDIÇÃO
[8 empty] | Termo de Contrato: |  | 37/2008
#REF! | [7 empty] | Assunto: |  | 5ª Medição
#REF! | [7 empty] | Data da Medição: |  | 2008-11-08
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA | [7 empty] | Data Ordem Serviço: |  | 2008-06-11
[8 empty] | Prazo Execução: |  | 2009-06-11
[8 empty] | Valor do Contrato: |  | 510775.93
[8 empty] | Valor do Aditivo: |  | #REF!
ITEM | PLANILHA CONSOLIDADA | VALOR CONTRATO + ADITIVO (R$) | % | MEDIÇÃO DO CONTRATO (R$) | % | MEDIÇÃO DO ADITIVO (R$) | % | ACUMULADO TOTAL (R$) | % | SALDO CONTRATUAL (R$) | %
#REF! | #REF! | 864949.42 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 864949.42 | #REF!
#REF! | #REF! | 90706.39 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 90706.39 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 149381.64 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 149381.64 | #REF!
#REF! | #REF! | 30986.18 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 30986.18 | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR DA FATURA: | #REF!
| SALDO LÍQUIDO: | #REF! | #REF!
| IMPORTA O VALOR LÍQUIDO A PAGAR: | #NAME?
| FISCAL DE OBRAS |  | COORDENADOR DE OBRAS |  |  |  |  | GERENTE DE PROJETO PTA / LOA

## 4ª Med (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
CUIABÁ - MATO GROSSO
BOLETIM DE MEDIÇÃO
[8 empty] | Termo de Contrato: |  | 37/2008
#REF! | [7 empty] | Assunto: |  | 4ª Medição
#REF! | [7 empty] | Data da Medição: |  | 2008-10-09
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA | [7 empty] | Data Ordem Serviço: |  | 2008-06-11
[8 empty] | Prazo Execução: |  | 2009-06-11
[8 empty] | Valor do Contrato: |  | 510775.93
[8 empty] | Valor do Aditivo: |  | #REF!
ITEM | PLANILHA CONSOLIDADA | VALOR CONTRATO + ADITIVO (R$) | % | MEDIÇÃO DO CONTRATO (R$) | % | MEDIÇÃO DO ADITIVO (R$) | % | ACUMULADO TOTAL (R$) | % | SALDO CONTRATUAL (R$) | %
#REF! | #REF! | 864949.42 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 864949.42 | #REF!
#REF! | #REF! | 90706.39 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 90706.39 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 149381.64 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 149381.64 | #REF!
#REF! | #REF! | 30986.18 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 30986.18 | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR DA FATURA: | #REF!
| SALDO LÍQUIDO: | #REF! | #REF!
| IMPORTA O VALOR LÍQUIDO A PAGAR: | #NAME?
| FISCAL DE OBRAS |  | COORDENADOR DE OBRAS |  |  |  |  | GERENTE DE PROJETO PTA / LOA

## 3ª Med (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
CUIABÁ - MATO GROSSO
BOLETIM DE MEDIÇÃO
[8 empty] | Termo de Contrato: |  | 37/2008
#REF! | [7 empty] | Assunto: |  | 3ª Medição
#REF! | [7 empty] | Data da Medição: |  | 2008-09-09
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA | [7 empty] | Data Ordem Serviço: |  | 2008-06-11
[8 empty] | Prazo Execução: |  | 2009-06-11
[8 empty] | Valor do Contrato: |  | 510775.93
[8 empty] | Valor do Aditivo: |  | #REF!
ITEM | PLANILHA CONSOLIDADA | VALOR CONTRATO + ADITIVO (R$) | % | MEDIÇÃO DO CONTRATO (R$) | % | MEDIÇÃO DO ADITIVO (R$) | % | ACUMULADO TOTAL (R$) | % | SALDO CONTRATUAL (R$) | %
#REF! | #REF! | 864949.42 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 864949.42 | #REF!
#REF! | #REF! | 90706.39 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 90706.39 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 149381.64 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 149381.64 | #REF!
#REF! | #REF! | 30986.18 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 30986.18 | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR DA FATURA: | #REF!
| SALDO LÍQUIDO: | #REF! | #REF!
| IMPORTA O VALOR LÍQUIDO A PAGAR: | #NAME?
| FISCAL DE OBRAS |  | COORDENADOR DE OBRAS |  |  |  |  | GERENTE DE PROJETO PTA / LOA

## 2ª Med (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
CUIABÁ - MATO GROSSO
BOLETIM DE MEDIÇÃO
[8 empty] | Termo de Contrato: |  | 37/2008
#REF! | [7 empty] | Assunto: |  | 2ª Medição
#REF! | [7 empty] | Data da Medição: |  | 2008-08-10
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA | [7 empty] | Data Ordem Serviço: |  | 2008-06-11
[8 empty] | Prazo Execução: |  | 2009-06-11
[8 empty] | Valor do Contrato: |  | 510775.93
[8 empty] | Valor do Aditivo: |  | #REF!
ITEM | PLANILHA CONSOLIDADA | VALOR CONTRATO + ADITIVO (R$) | % | MEDIÇÃO DO CONTRATO (R$) | % | MEDIÇÃO DO ADITIVO (R$) | % | ACUMULADO TOTAL (R$) | % | SALDO CONTRATUAL (R$) | %
#REF! | #REF! | 864949.42 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 864949.42 | #REF!
#REF! | #REF! | 90706.39 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 90706.39 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 149381.64 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 149381.64 | #REF!
#REF! | #REF! | 30986.18 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 30986.18 | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR DA FATURA: | #REF!
| SALDO LÍQUIDO: | #REF! | #REF!
| IMPORTA O VALOR LÍQUIDO A PAGAR: | #NAME?
| FISCAL DE OBRAS |  | COORDENADOR DE OBRAS |  |  |  |  | GERENTE DE PROJETO PTA / LOA

## 1ª Med (hidden)
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
CUIABÁ - MATO GROSSO
BOLETIM DE MEDIÇÃO
[8 empty] | Termo de Contrato: |  | 37/2008
#REF! | [7 empty] | Assunto: |  | 1ª Medição
#REF! | [7 empty] | Data da Medição: |  | 2008-07-11
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA | [7 empty] | Data Ordem Serviço: |  | 2008-06-11
[8 empty] | Prazo Execução: |  | 2009-06-11
[8 empty] | Valor do Contrato: |  | 510775.93
[8 empty] | Valor do Aditivo: |  | #REF!
ITEM | PLANILHA CONSOLIDADA | VALOR CONTRATO + ADITIVO (R$) | % | MEDIÇÃO DO CONTRATO (R$) | % | MEDIÇÃO DO ADITIVO (R$) | % | ACUMULADO TOTAL (R$) | % | SALDO CONTRATUAL (R$) | %
#REF! | #REF! | 864949.42 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 864949.42 | #REF!
2.0 | #REF! | 90706.39 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 90706.39 | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | 149381.64 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 149381.64 | #REF!
#REF! | #REF! | 30986.18 | #REF! | 0 | 0% | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 30986.18 | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALOR DA FATURA: | #REF!
DEDUÇÃO DA 1ª PARCELA 20%:
| SALDO LÍQUIDO: | #REF! | #REF!
| IMPORTA O VALOR LÍQUIDO A PAGAR: | #NAME?
| FISCAL DE OBRAS |  | COORDENADOR DE OBRAS |  |  |  |  | GERENTE DE PROJETO PTA / LOA

## RESUMO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
OBRA: | EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA E 45KVA- HOSPITAL VETERINÁRIO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES - CRAS
ENDEREÇO: | RUA DE ACESSO AO INPE (ATRÁS DA ASSOFT), BAIRRO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ-MT | BDI: | 22.23%
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT | DATA: | 2022-11-04
ASSUNTO: | PROJETO ELÉTRICO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA E 45KVA | Boletim SINAPI / JULHO 2022 (NÃO DESONERADO)
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA
ITEM | ETAPAS | VALOR | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 23635.58 | 4.6274
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1907.73 | 0.3735
3.0 | SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO POSTE CONCRETO | 12525.78 | 2.4523
4.0 | ESTRUTURA CE3-TR-CFU E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45KVA E 225KVA | 313998.67 | 61.4748
5.0 | ESTRUTURA CE2 | 13593.48 | 2.6613
6.0 | ESTRUTURA CEA1 | 35006.3 | 6.8536
7.0 | INSTALAÇÃO DERIVAÇÃO COM CHAVE FUSÍVEL E ESTRUTURA CE2-CE3-CFU | 9828.93 | 1.9243
8.0 | ESTRUTURA CE2-CE3 | 9041.07 | 1.7701
9.0 | ESTRUTURA CE3-CE3 | 18080.09 | 3.5397
10.0 | MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO | 73158.3 | 14.323
TOTAL DA OBRA |  | 510775.93 | 100
CUIABÁ - MT, 04 DE NOVEMBRO DE 2022
IMPORTA O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE VALOR: QUINHENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

## Reforma (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337 |  |  |  | OBRA:
CUIABÁ - MATO GROSSO |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  |  | BDI: |  | 25.81% |  |  | INCC: | 0% | [43 empty] | USO DA LICITAÇÃO
ITEM | Código Tarefa Boletim Sinfra Setembro/08 | Cód. Composição Boletim Sinfra Setembro/08 | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL | UND | Custo do Serviço sem BDI | QUANTIDADE |  |  | VALORES (R$) |  |  | 1ª MEDIÇÃO |  |  | 2ª MEDIÇÃO |  |  | 3ª MEDIÇÃO |  |  | 4ª MEDIÇÃO |  |  | 5ª MEDIÇÃO |  |  | 6ª MEDIÇÃO |  |  | 7ª MEDIÇÃO |  |  | 8ª MEDIÇÃO |  |  | 9ª MEDIÇÃO |  |  | 10ª MEDIÇÃO |  |  | 11ª MEDIÇÃO |  |  | 12ª MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO TOTAL |  |  | SALDO CONTRATUAL |  |  | Item | Limite Superior Unitário | Proposta 1 | Proposta 2 | Proposta 3 | Proposta 4
[12 empty] | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$
[6 empty] | CONTRATO | REVISADA | ADITIVO | UNITÁRIO | CONTRATO | ADITIVO |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  | 10%
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 1.06.120.0015 | 06 S 120 0015 | Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm | M2 | 32.41 | 199.36 | 199.36 | 0 | 40.78 | 8129.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 199.36 | 8129.9 | 1.1 | 44.858
1.2 | 1.01.700.0005 | 01 S 700 0005 | Abrigo provisório de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas | M2 | 274.44 | 49 | 49 | 0 | 345.27 | 16918.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 | 16918.23 | 1.2 | 379.797
1.3 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Placa de Obra Modelo 05 Obras Públicas Dim. 5,00 x 2,50 m | M2 | 141.975 | 12.5 | 12.5 | 0 | 178.62 | 2232.75 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12.5 | 2232.75 | 1.3 | 196.482
1.4 | 1.01.510.0005 | 01 S 510 0005 | Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras (instalação mínima) | UN | 1310.81 | 1 | 1 | 0 | 1649.13 | 1649.13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1649.13 | 1.4 | 1814.043
1.5 | 1.01.520.0005 | 01 S 520 0005 | Ligação provisória de luz e força para obra (instalação mínima) | UN | 1464.32 | 1 | 1 | 0 | 1842.26 | 1842.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1842.26 | 1.5 | 2026.486
1.6 | 1.14.520.0005 | 14 S 520 0005 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | M3 | 3.7 | 36 | 36 | 0 | 4.65 | 167.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 167.4 | 1.6 | 5.115
1.7 | 1.01.010.0030 | 01 S 010 0030 | Administração Local da Obra | mês | 7175.34 | 12 | 12 | 0 | 9027.3 | 108327.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 108327.6 | 1.7 | 9930.03
[9 empty] | SUBTOTAL | 139267.27 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 139267.27 | 0 | #VALUE!
2.0 |  |  | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA | [50 empty] | 2.0 | 0
2.1 | 1.02.220.0010 | 02 S 220 0010 | Demolição de alvenaria de tijolo comum, sem reaproveitamento | M3 | 18.21 | 68.98 | 68.98 | 0 | 22.91 | 1580.33 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 68.98 | 1580.33 | 2.1 | 25.201
2.2 | 1.02.220.0045 | 02 S 220 0045 | Demolição de estrutura de madeira para telhado | M2 | 9.26 | 1429.47 | 1429.47 | 0 | 11.65 | 16653.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1429.47 | 16653.32 | 2.2 | 12.815
2.3 | 1.02.220.0020 | 02 S 220 0020 | Demolição de cobertura de telha cerâmica | M2 | 3.62 | 1429.47 | 1429.47 | 0 | 4.55 | 6504.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1429.47 | 6504.08 | 2.3 | 5.005
2.4 | 1.02.230.0020 | 02 S 230 0020 | Remoção de esquadria metálica com ou sem reaproveitamento | M2 | 3.02 | 189.24 | 189.24 | 0 | 3.8 | 719.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 189.24 | 719.11 | 2.4 | 4.18
2.5 | 1.02.230.0065 | 02 S 230 0065 | Remoção de esquadria de madeira, inclusive batente | M2 | 4.85 | 1.68 | 1.68 | 0 | 6.1 | 10.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.68 | 10.24 | 2.5 | 6.71
2.6 | 1.02.220.0115 | 02 S 220 0115 | Demolição de revestimento com argamassa | M2 | 3.02 | 459.4 | 459.4 | 0 | 3.8 | 1745.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 459.4 | 1745.72
2.7 | 1.02.220.0120 | 02 S 220 0120 | Demolição de revestimento de azulejo | M2 | 15.17 | 64 | 64 | 0 | 19.09 | 1221.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 64 | 1221.76
2.8 | 1.02.220.0085 | 02 S 220 0085 | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto | M2 | 7.88 | 436.12 | 436.12 | 0 | 9.91 | 4321.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 436.12 | 4321.94
2.9 | 1.02.220.0095 | 02 S 220 0095 | Demolição de piso cerâmico | M2 | 4.24 | 202.15 | 202.15 | 0 | 5.33 | 1077.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 202.15 | 1077.45
2.10 | 1.02.220.0105 | 02 S 220 0105 | Demolição de piso revestido com granilite | M2 | 8.49 | 543.99 | 543.99 | 0 | 10.68 | 5809.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 543.99 | 5809.81
2.11 | 1.02.230.0045 | 02 S 230 0045 | Remoção de pintura a óleo ou esmalte | M2 | 2.9 | 350.54 | 350.54 | 0 | 3.65 | 1279.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 350.54 | 1279.47
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 40923.23 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 40923.23
3.0 |  |  | MOVIMENTO DE SOLOS
3.1 | 1.02.310.0035 | 02 S 310 0035 | Escavação manual de vala em solo de 1a categoria, profundidade até 2 m | M3 | 20.56 | 72.43 | 72.43 | 0 | 25.87 | 1873.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 72.43 | 1873.76
3.2 | 1.02.310.0175 | 02 S 310 0175 | Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg | M2 | 7.7 | 47.54 | 47.54 | 0 | 9.69 | 460.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 47.54 | 460.66
3.3 | ************ | ************ | Aquisição de material para aterro | M3 | 15.15 | 189.32 | 189.32 | 0 | 19.06 | 3608.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 189.32 | 3608.43
3.4 | 1.14.520.0015 | 14 S 520 0015 | Carga manual de terra em caminhão basculante | M3 | 3.07 | 189.32 | 189.32 | 0 | 3.86 | 730.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 189.32 | 730.77
3.5 | 1.14.510.0110 | 14 S 510 0110 | Transporte e descarga de terra em caminhão fora-de-estrada de 24,8 m3, distância até 2 km | M3 | 2.93 | 189.32 | 189.32 | 0 | 3.69 | 698.59 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 189.32 | 698.59
3.6 | 1.02.310.0180 | 02 S 310 0180 | Compactação de aterro | M3 | 2.75 | 189.32 | 189.32 | 0 | 3.46 | 655.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 189.32 | 655.04
3.7 | 1.02.310.0165 | 02 S 310 0165 | Reaterro manual de vala | M3 | 2.31 | 36.22 | 36.22 | 0 | 2.91 | 105.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36.22 | 105.4
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 8132.65 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 8132.65
4.0 |  |  | INFRA - ESTRUTURA
4.1 | 1.02.710.0025 | 02 S 710 0025 | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento | M3 | 251.87 | 2.38 | 2.38 | 0 | 316.88 | 754.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.38 | 754.17
4.2 | 1.03.310.0090 | 03 S 310 0090 | Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 20 mpa | M3 | 248.73 | 40.21 | 40.21 | 0 | 312.93 | 12582.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.21 | 12582.91
4.3 | 1.03.310.0325 | 03 S 315 0010 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | M3 | 50.12 | 40.21 | 40.21 | 0 | 63.06 | 2535.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.21 | 2535.64
4.4 | 1.03.110.0015 | 03 S 110 0015 | Forma de madeira para Fundação com tábua de 3a, 5 reaproveitamentos | M2 | 31.97 | 307.83 | 307.83 | 0 | 40.22 | 12380.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 307.83 | 12380.92
4.5 | 1.03.210.0015 | 03 S 210 0015 | Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8 mm, corte e dobra na obra | KG | 7.39 | 2573.25 | 2573.25 | 0 | 9.3 | 23931.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2573.25 | 23931.22
4.6 | 1.03.210.0030 | 03 S 210 0030 | Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 6,3 mm, corte e dobra na obra | kg | 7.48 | 643.31 | 643.31 | 0 | 9.41 | 6053.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 643.31 | 6053.54
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 58238.4 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 58238.4
5.0 |  |  | MESO E SUPER - ESTRUTURA
5.1 | 1.03.310.0045 | 03 S 310 0045 | Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1, fck 25 mpa | M3 | 277.24 | 6.73 | 6.73 | 0 | 348.8 | 2347.42 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6.73 | 2347.42
5.2 | 1.03.310.0320 | 03 S 315 0005 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura | M3 | 24.06 | 6.73 | 6.73 | 0 | 30.27 | 203.71 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6.73 | 203.71
5.3 | 1.03.110.0020 | 03 S 110 0020 | Forma de madeira para estruturas em geral com tábua de 3a, 2 reaproveitamentos | M2 | 57.29 | 112.41 | 112.41 | 0 | 72.08 | 8102.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 112.41 | 8102.51
5.4 | 1.03.210.0015 | 03 S 210 0015 | Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8 mm, corte e dobra na obra | KG | 7.39 | 430.51 | 430.51 | 0 | 9.3 | 4003.74 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 430.51 | 4003.74
5.5 | 1.03.210.0030 | 03 S 210 0030 | Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 6,3 mm, corte e dobra na obra | kg | 7.48 | 107.63 | 107.63 | 0 | 9.41 | 1012.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 107.63 | 1012.79
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 15670.17 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 15670.17
6.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS
6.1 | 1.07.110.0025 | 07 S 110 0025 | Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica | M2 | 8.55 | 308.61 | 308.61 | 0 | 10.76 | 3320.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 308.61 | 3320.64
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 3320.64 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 3320.64
7.0 |  |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
7.1 | 1.04.210.0095 | 04 S 210 0095 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 - | M2 | 24.01 | 300.59 | 300.59 | 0 | 30.21 | 9080.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300.59 | 9080.82
7.2 | 1.04.210.0100 | 04 S 210 0100 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 - | M2 | 42.15 | 15.38 | 15.38 | 0 | 53.03 | 815.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15.38 | 815.6
7.3 | 1.04.130.0005 | 04 S 130 0005 | Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 mpa, controle tipo b | M3 | 1135.06 | 4.73 | 4.73 | 0 | 1428.02 | 6754.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.73 | 6754.53
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 16650.95 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 16650.95
8.0 |  |  | COBERTURA
8.1 | 1.06.110.0015 | 06 S 110 0015 | Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão de 10 a 13 m | M2 | 53.79 | 1456.32 | 1456.32 | 0 | 67.67 | 98549.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1456.32 | 98549.17
8.2 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha ceramica tipo portuguesa, inclinação mínima 35% | M2 | 28.8625 | 1456.32 | 1456.32 | 0 | 36.31 | 52878.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1456.32 | 52878.97
8.3 | 1.07.310.0130 | 07 S 310 0130 | Embocamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9 | M | 10.18 | 147.85 | 147.85 | 0 | 12.81 | 1893.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 147.85 | 1893.95
8.4 | 1.07.510.0050 | 07 S 510 0050 | Rufo de chapa de aço galvanizado n.26 desenvolvimento 25 cm | M | 19.47 | 10.8 | 10.8 | 0 | 24.5 | 264.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10.8 | 264.6
8.5 | 1.07.610.0025 | 07 S 610 0025 | Calha de chapa galvanizada n.24 desenvolvimento 50 cm | M | 29.48 | 10.8 | 10.8 | 0 | 37.09 | 400.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10.8 | 400.57
8.6 | ************ | ************ | Fornecimento e Aplicação de imunização de madeiramento de cobertura ou forro de madeira com aplicação de pentox claro ou similar, de uma a duas demãos | M2 | 2.325 | 1456.32 | 1456.32 | 0 | 2.93 | 4267.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1456.32 | 4267.01
8.7 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de Acabamento de beiral com tabua trabalhada, tratada e envernizada 1"" x 10"" | M | 14.5125 | 343.91 | 343.91 | 0 | 18.26 | 6279.79 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 343.91 | 6279.79
8.8 | 1.15.170.0150 | 15 S 170 0150 | Joelho 90 de PVC branco ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | UN | 12.44 | 33 | 33 | 0 | 15.65 | 516.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | 516.45
8.9 | 1.15.170.0350 | 15 S 170 0350 | Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, Ø 100 mm | M | 14.63 | 38.5 | 38.5 | 0 | 18.41 | 708.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.5 | 708.78
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 165759.29 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 165759.29
9.0 |  |  | ESQUADRIAS
9.1 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de 4 Portas (0,90x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ǿ 1" e fechadura cilindrica de embutir do tipo tetra, conforme detalhe Caderno Padronização de obras/SEDUC, página 12 e memorial descritivo. | M2 | 279.4613 | 5.67 | 5.67 | 0 | 351.59 | 1993.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5.67 | 1993.51
9.2 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de 9 Portas (0,90x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ǿ 1" , com visor em vidro 32 x 12 cm e fechadura cilindrica de embutir do tipo tetra, conforme detalhe Caderno Padronização de obras/SEDUC, página 12 e memorial descritivo. | M2 | 287.5 | 24.57 | 24.57 | 0 | 361.7 | 8886.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24.57 | 8886.96
9.3 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de 7 Portas (0,80x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ǿ 1" e fechadura cilindrica de embutir do tipo tetra, conforme detalhe Caderno Padronização de obras/SEDUC, página 12 e memorial descritivo. | M2 | 279.4613 | 15.12 | 15.12 | 0 | 351.59 | 5316.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15.12 | 5316.04
9.4 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Porta Metálica de Enrolar (1,50x1,20)m em chapa ondulada, c/ Passa Prato em granito larg. 40cm; | UN | 323.2 | 2 | 2 | 0 | 406.62 | 813.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 813.24
9.5 | ************ | ************ | Fornecimento e assentamento de 7 portas e montante de alumínio de 0,60 x 1,70 m, suspensa a 10 cm do piso acabado, para os box dos banheiros masculino e feminino, inclusive fechadura tipo ferrolho, conforme memorial descritivo. | M2 | 500 | 8.16 | 8.16 | 0 | 629.05 | 5133.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8.16 | 5133.04
9.6 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Janela de correr com grade quadriculada (largura 2,00m x altura 1,20m batente de 12cm) Sasazaki linha Belfort - P = 0,90m | UN | 442.6125 | 27 | 27 | 0 | 556.85 | 15034.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 15034.95
9.7 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Janela Basculante (largura 1,00m x altura 0,60m batente de 2,5cm) Sasazaki - P = 1,50m | UN | 151.4375 | 60 | 60 | 0 | 190.52 | 11431.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 11431.2
9.8 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Janela Basculante (largura 0,60m x altura 0,40m batente de 8cm) Sasazaki - P = 1,80m | UN | 90 | 4 | 4 | 0 | 113.23 | 452.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 452.92
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 49061.86 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 49061.86
10.0 |  |  | REVESTIMENTOS
10.1 | 1.09.710.0005 | 09 S 710 0005 | Chapisco para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | M2 | 3.05 | 1091.33 | 1091.33 | 0 | 3.84 | 4190.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1091.33 | 4190.7
10.2 | 1.09.710.0045 | 09 S 710 0045 | Reboco massa única para parede interna e externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | M2 | 12.69 | 1091.33 | 1091.33 | 0 | 15.97 | 17428.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1091.33 | 17428.54
10.3 | 1.09.720.0020 | 09 S 720 0020 | Azulejo (dimensão mínima 150x150 mm, espessura mínima 4 mm), Cor Clara, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo | M2 | 27.84 | 258.19 | 258.19 | 0 | 35.03 | 9044.39 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 258.19 | 9044.39
10.4 | 1.09.720.0070 | 09 S 720 0070 | Rejuntamento de azulejo 15 x 15 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm | M2 | 5.17 | 258.19 | 258.19 | 0 | 6.5 | 1678.23 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 258.19 | 1678.23
10.5 | 1.09.720.0060 | 09 S 720 0060 | Cantoneira de alumínio para proteção de quinas de superfície revestida com azulejo | M | 8.76 | 12 | 12 | 0 | 11.02 | 132.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 12 | 132.24
10.6 | 1.09.630.0010 | 09 S 630 0010 | Fornecimento e Assentamento de Pastilha de Porcelana (dimensão mínima 100x100 mm, espessura mínima 8 mm), Cor Clara, Assentada Com Argamassa Pré- Fabricada de Cimento Colante, Incl. Rejuntamento | M2 | 43.58 | 30 | 30 | 0 | 54.83 | 1644.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 1644.9
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 34119 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 34119
11.0 |  |  | PISOS
11.1 | 1.02.710.0035 | 02 S 710 0035 | Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado, e=6 cm | M2 | 20.32 | 952.93 | 952.93 | 0 | 25.56 | 24356.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 952.93 | 24356.89
11.2 | 1.09.670.0015 | 09 S 670 0015 | Revestimento de piso em granilite fundido no local formando quadros de 2.00 m2 de área ( no máximo) com junta plastica colorida e faixa perimétrica de 30 cm na cor preta, aplicação de 2 demãos de resina acrilica (20% Grana Branca) | M2 | 27.99 | 875.19 | 875.19 | 0 | 35.21 | 30815.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 875.19 | 30815.43
11.3 | 1.09.670.0020 | 09 S 670 0020 | Rodapé de granilite pré-moldado com 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4, embutido | M | 14.33 | 479.44 | 479.44 | 0 | 18.03 | 8644.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 479.44 | 8644.3
11.4 | 1.09.605.0040 | 09 S 605 0040 | Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3 cm | M2 | 15.46 | 77.74 | 77.74 | 0 | 19.45 | 1512.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 77.74 | 1512.04
11.5 | 1.09.610.0010 | 09 S 610 0010 | Fornecimento e Assentamento de Revestimento com Piso Cerâmico Esmaltado (dimensão mínima 300x300mm, espessura mínima 8 mm, Barro Branco), PEI 05, Cor Bege Claro, Assentado Com Argamassa Colante Uso Interno | M2 | 44.74 | 77.74 | 77.74 | 0 | 56.29 | 4375.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 77.74 | 4375.98
11.6 | 1.09.610.0020 | 09 S 610 0020 | Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada na cor cinza escuro, dimensões mínimas de 300x300 com espessura de 8 mm, espessura da junta: 6 mm | M2 | 2.07 | 77.74 | 77.74 | 0 | 2.6 | 202.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 77.74 | 202.12
11.7 | 1.09.610.0030 | 09 S 610 0030 | Fornecimento e Assentamento De Rodapé De Piso Cerâmico, altura 7.00 cm, Assentado Com Argamassa Colante, Para Piso Cor Clara, PEI 05, incl Rejuntamento | M | 10.79 | 35 | 35 | 0 | 13.57 | 474.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 474.95
11.8 | 1.09.930.0005 | 09 S 930 0005 | Tinta a base de resina acrílica e quartzo em piso granilite com duas demãos, inclusive limpeza e lixamento | M2 | 9.8 | 431.1 | 431.1 | 0 | 12.33 | 5315.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 431.1 | 5315.46
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 75697.17 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 75697.17
12.0 |  |  | FORROS E DIVISÓRIAS
12.1 | 1.09.540.0010 | 09 S 540 0010 | Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200 x 6000 mm | M2 | 33.9 | 1456.32 | 1456.32 | 0 | 42.65 | 62112.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1456.32 | 62112.04
12.2 | 1.10.650.0015 | 10 S 650 0015 | Divisória sanitária de granito e=3 cm assentada com argamassa no traço 1:3. Cor cinza | M2 | 258.8 | 20.27 | 20.27 | 0 | 325.6 | 6599.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20.27 | 6599.91
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 68711.95 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 68711.95
13.0 |  |  | VIDROS
13.1 | 1.08.810.0010 | 08 S 810 0010 | Vidro fantasia canelado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm | M2 | 58.53 | 101.76 | 101.76 | 0 | 73.64 | 7493.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 101.76 | 7493.6
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 7493.6 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 7493.6
14.0 |  |  | PINTURA
14.1 | 1.09.910.0015 | 09 S 910 0015 | Emassamento de parede externa e interna com massa acrílica com duas demãos, para pintura Látex | M2 | 7.79 | 694.08 | 694.08 | 0 | 9.8 | 6801.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 694.08 | 6801.98
14.2 | 1.09.910.0040 | 09 S 910 0040 | Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha:Renner, Coral ou Suvinil), 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada | M2 | 8.2 | 1983.09 | 1983.09 | 0 | 10.32 | 20465.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1983.09 | 20465.48
14.3 | ************ | ************ | Pintura Com Esmalte Sintético/Liquibrilho (1ª Linha Renner, Suvinil ou Ipiranga) em Paredes, incl. lixamento Preliminar, Retoque de Massa Pva, 01 Demão de Fundo Preparador a Base de Água, 02 Demãos de Esmalte Sintético, Aplicação à Rolo | M2 | 7 | 549.45 | 549.45 | 0 | 8.81 | 4840.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 549.45 | 4840.65
14.4 | 1.09.970.0050 | 09 S 970 0050 | Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha:Renner, Suvinil ou Ipiranga) sobre Esquadria Metálica, Alambrado Novo, Estrutura Metálica da Quadra e Telhas Metálicas da quadra, inclusive lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola | M2 | 16.71 | 2442.33 | 2442.33 | 0 | 21.02 | 51337.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2442.33 | 51337.77
14.5 | 1.09.930.0005 | 09 S 930 0005 | Tinta a base de resina acrílica e quartzo em piso interno ou externo com duas demãos | M2 | 9.8 | 642 | 642 | 0 | 12.33 | 7915.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 642 | 7915.86
14.6 | 1.09.930.0015 | 09 S 930 0015 | Tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm de largura, aplicada com trincha | M | 12.6 | 369.38 | 369.38 | 0 | 15.85 | 5854.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 369.38 | 5854.67
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 97216.41 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 97216.41
15.0 |  |  | SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES
15.1 | ************ | ************ | Fornecimento de quadro de giz de 5.00x1.30m executado na obra. após chapisco prévio será executado o emboço com argamassa 1:4:8 e reboco com argamassa 1:2 ;12 de granulação fina com superfície cuidadosamente desempenada. com pintura verde escolar fosco, incl. moldura e porta giz. | UN | 207.5 | 11 | 11 | 0 | 261.06 | 2871.66 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 | 2871.66
15.2 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de mastro p/bandeira em poste cônico inclusive pintura e pertences altura livre 5.00 m | UN | 252.8125 | 3 | 3 | 0 | 318.06 | 954.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 954.18
15.3 | ************ | ************ | Execução de Escovódromo em alvenaria com 6 pontos de água, Azulejo h = 1,50m. Instalações de água e esgoto encontram-se no item instalações hidro-sanitária | UN | 390.5875 | 1 | 1 | 0 | 491.4 | 491.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 491.4
15.4 | ************ | ************ | Execução de Abrigo para gás em tijolo maciço, com portão e grade em metalón, inclusive tubulações, válvulas e acessórios de instalação, conforme detalhe construtivo | UN | 2003.225 | 1 | 1 | 0 | 2520.26 | 2520.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2520.26
15.5 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de corrimão em tubo galvanizado 2" chumbado no piso h=1.00 m pintado com tinta à óleo 02 demãos | ML | 124.853 | 102.05 | 102.05 | 0 | 157.08 | 16030.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 102.05 | 16030.01
15.6 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de caixa de concreto pré-moldado para ar condicionado de 20.000 BTU | un | 96.25 | 5 | 5 | 0 | 121.09 | 605.45 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 605.45
15.7 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de Totem, conforme Detalhe SEDUC/SINFRA | UN | 1875 | 1 | 1 | 0 | 2358.94 | 2358.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 2358.94
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 25831.9 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 25831.9
16.0 |  |  | URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
16.1 | 1.02.740.0050 | 02 S 740 0050 | Piso rústico em concreto, fck = 13,5 mpa, controle tipo C, formando quadrados ripados de 1,50 x 1,50 m, e=7 cm | M2 | 32.64 | 420.2 | 420.2 | 0 | 41.06 | 17253.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 420.2 | 17253.41
16.2 | 1.02.830.0010 | 02 S 830 0010 | Alambrado com tela soldada galvanizada, fixada em mourão de concreto armado reto, altura livre 2 m | M | 51.81 | 104 | 104 | 0 | 65.18 | 6778.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 104 | 6778.72
16.3 | 1.02.910.0005 | 02 S 910 0005 | Preparo e substituição de terra para plantio | M3 | 61.65 | 5.38 | 5.38 | 0 | 77.56 | 417.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5.38 | 417.27
16.4 | 1.02.920.0010 | 02 S 920 0010 | Plantio de grama batatais em placas de 40 x 40 cm | M2 | 5.16 | 215 | 215 | 0 | 6.49 | 1395.35 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 215 | 1395.35
16.5 | 1.02.310.0035 | 02 S 310 0035 | Escavação manual de vala em solo de 1a categoria, profundidade até 2 m | M3 | 20.56 | 125.816 | 125.816 | 0 | 25.87 | 3254.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 125.816 | 3254.85
16.6 | 1.02.310.0160 | 02 S 310 0160 | Reaterro manual de vala apiloado | M3 | 21.24 | 86.3098 | 86.3098 | 0 | 26.72 | 2306.19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 86.3098 | 2306.19
16.7 | 1.02.690.0030 | 02 S 690 0030 | Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, tampa e=5 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm | UN | 236.36 | 2 | 2 | 0 | 297.36 | 594.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 594.72
16.8 | ************ | ************ | Execução de caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciço de 1/2 vez revestida com argamassa de cimento e areia 1:3 com impermeabilizante e tampa de concreto armado (e=0.07 m) conf. det. n. 15 dop 80 x 80 x 60 cm com grellha de ferro | UN | 246.25 | 18 | 18 | 0 | 309.81 | 5576.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 18 | 5576.58
16.9 | 1.02.620.0025 | 02 S 620 0025 | Tubo de concreto para dreno, concreto simples, Ø 400 mm, rejuntado com argamassa de cimento e areia sem peneirar no traço 1:3 | M | 35.07 | 314.54 | 314.54 | 0 | 44.12 | 13877.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 314.54 | 13877.5
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 51454.59 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 51454.59
17.0 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
17.1 | 1.10.520.0005 | 10 S 520 0005 | Extintor de gás carbônico capacidade 6 kg | UN | 173.51 | 2 | 2 | 0 | 218.29 | 436.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 436.58
17.2 | 1.10.520.0020 | 10 S 520 0020 | Extintor de pó químico pressurizado, capacidade 8 kg | UN | 75.75 | 4 | 4 | 0 | 95.3 | 381.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 381.2
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 817.78 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 817.78
18.0 |  |  | LIMPEZA
18.1 | 1.02.240.0020 | 02 S 240 0020 | Limpeza geral da edificação | M2 | 3.59 | 1456.32 | 1456.32 | 0 | 4.52 | 6582.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1456.32 | 6582.56
[7 empty] | SUB TOTAL |  |  | 6582.56 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 6582.56
|  |  | CUIABÁ - MT, 04 DE NOVEMBRO DE 2022 |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | 864949.42 | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 864949.42

## Cron Reforma (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
#REF!
#REF! | [5 empty] | PRAZO = | 365 | DIAS
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA:
#REF!
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 139267.27 | 16.1% | 47350.8718 | 34 | 8356.0362 | 6 | 8356.0362 | 6 | 8356.0362 | 6 | 8356.0362 | 6 | 8356.0362 | 6 | 8356.0362 | 6 | 8356.0362 | 6 | 8356.0362 | 6 | 8356.0362 | 6 | 8356.0362 | 6 | 8356.0362 | 6 | 100
2.0 | SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RETIRADA | 40923.23 | 4.731% | 40923.23 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.0 | MOVIMENTO DE SOLOS | 8132.65 | 0.9402% | 8132.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4.0 | INFRA - ESTRUTURA | 58238.4 | 6.733% | 29119.2 | 50 | 29119.2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
5.0 | MESO E SUPER - ESTRUTURA | 15670.17 | 1.812% | 0 | 0 | 4701.051 | 30 | 10969.119 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS | 3320.64 | 0.3839% | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.192 | 30 | 2324.448 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
7.0 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 16650.95 | 1.925% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330.19 | 20 | 8325.475 | 50 | 4995.285 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8.0 | COBERTURA | 165759.29 | 19.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33151.858 | 20 | 33151.858 | 20 | 33151.858 | 20 | 33151.858 | 20 | 33151.858 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
9.0 | ESQUADRIAS | 49061.86 | 5.672% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14718.558 | 30 | 14718.558 | 30 | 19624.744 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
10.0 | REVESTIMENTOS | 34119 | 3.945% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6823.8 | 20 | 13647.6 | 40 | 13647.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
11.0 | PISOS | 75697.17 | 8.752% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22709.151 | 30 | 22709.151 | 30 | 30278.868 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
12.0 | FORROS E DIVISÓRIAS | 68711.95 | 7.944% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20613.585 | 30 | 20613.585 | 30 | 27484.78 | 40 | 0 | 0 | 100
13.0 | VIDROS | 7493.6 | 0.8664% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746.8 | 50 | 3746.8 | 50 | 100
14.0 | PINTURA | 97216.41 | 11.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29164.923 | 30 | 29164.923 | 30 | 38886.564 | 40 | 100
15.0 | SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES | 25831.9 | 2.987% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12915.95 | 50 | 12915.95 | 50 | 100
16.0 | URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 51454.59 | 5.949% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25727.295 | 50 | 25727.295 | 50 | 100
17.0 | INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 817.78 | 0.09455% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.78 | 100 | 100
18.0 | LIMPEZA | 6582.56 | 0.761% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6582.56 | 100 | 100
Valor Do Mês |  | 864949.42 | 100% | 125525.9518 | 14.51% | 42176.2872 | 4.876% | 23651.5372 | 2.734% | 58981.6172 | 6.819% | 60150.7792 | 6.954% | 77864.6452 | 9.002% | 64217.0452 | 7.424% | 86505.3202 | 10% | 43688.1792 | 5.051% | 77759.2882 | 8.99% | 107395.7842 | 12.42% | 97032.9852 | 11.22%
Valor Acomulado |  |  |  | 125525.9518 | 14.51% | 167702.239 | 19.39% | 191353.7762 | 22.12% | 250335.3934 | 28.94% | 310486.1726 | 35.9% | 388350.8178 | 44.9% | 452567.863 | 52.32% | 539073.1832 | 62.32% | 582761.3624 | 67.38% | 660520.6506 | 76.37% | 767916.4348 | 88.78% | 864949.42 | 100%
CUIABÁ - MT, 04 DE NOVEMBRO DE 2022

## Quat Const. (hidden)
SERVIÇOS TÉCNICOS - PROJETOS
SERVIÇOS PRELIMINARES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
1.1 | Tapume | Consideramos o comprimento inteiro de um bloco 90,62 x uma altura 2,20m | M² | 199.364 | 199.36 | ok
1.2 | Barracão de Obra | consideramos um barracão com dimensões 7x7 | M2 | 49 | 49 | ok
1.3 | Placa de Obra | Modelo 5,00x2,50 | M² | 12.5 | 12.5 | ok
1.4 | ÁGUA | instalação provisória de água | UN | 1 | 1 | ok
1.5 | LUZ | instalação provisória de luz | UN | 1 | 1 | ok
1.6 | Carga Entulho |  | M3 | 36 | 36 | ok
1.7 | ADM OBRA | Deverá ser considerada como custo direto (ver Acórdão 325/07 TCU). Deve ser considerado custo da estrutura organizacional (pessoal), seguros e garantias de obrigações contratuais e despesas diversas. Iremos considerar apenas o pessoal considerando ainda a tebela de insumos da SINFRA. (Engenheiro/arquiteto trainee - R$ 3500,52 + Mestre de Obras R$ 2621,76 + Vigia R$ 1053,06) todos os custos considerando encargos. total=7175,34. O cronograma de obra considera 12 meses. | mês | 12 | 12 | ok
SERVIÇOS DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | Demolição Alvenaria | 30m do muro da entrada+ (7,95x2)=15,90m paredes onde funcionam a biblioteca e sala de informática+ (6+2,90+1,86+3,87)=23,13m paredes onde funciona sala professores, diretoria e depósito + (3,80x2+ 1,20x4+2,45x2+6+1x2+2,90x2)=31,10m paredes dos sanitários existentes+ 6,30m parede onde hoje funciona a secretaria e arquivo + 8,90m muro em alvenaria que divide o parque infantil e onde funciona o refeitório+ (35+20)=55m muro que já está caindo nos fundos e na lateral ao lado do posto de saúde, inclusive o quartinho dos fundos - será considerada altura média de 2,70m | M³ | 68.9836 | 68.98 | ok
2.2 | Demolição Madeiramento Cobertura | Demolição da área de cobertura existente | M² | 1429.47 | 1429.47 | ok
2.3 | Retirada TelhasCobertura | Demolição da área de cobertura existente | M² | 1429.47 | 1429.47 | ok
2.4 | Retirada de Esquadrias metálica | 23 portas de (0,80x2,10) + 9 portas de (0,60x2,10) + 35 janelas (1,80x0,90) + 2 janelas de (1,95x1,00)m + 23 janelas (1,80x1,90) | M² | 189.24 | 189.24 | ok
2.5 | Retirada de Esquadrias madeira | 01 porta (0,80x2,10)m | M² | 1.68 | 1.68 | ok
2.6 | Demolição de Argamassa | Parede externa tem chapisco grosso a altura de 1,80m, cujo comprimento total é de (36,72x2+6,30x3+48,69x2+32,75x2)=255,22m | M² | 459.396 | 459.4 | ok
2.7 | Demolição Azulejo | 02 paredes de 6m cada uma dos sanitários que não serão demolidas + 20m perimetro da cozinha. Altura 2,00m | M² | 64 | 64 | ok
2.8 | Demolição Piso Cimentado | 15,92m2 projeto - área da entrada da escola (rampa) + 77,60M2 projeto - área da lateral da escola ao lado do posto de saúde + 103,80m2 projeto - área de calçamento entre os dois blocos do lado esquerdo+ 153,80m2 projeto - área do fundo onde funciona o parque infantil+ no bloco da frente na estrada da escola ao longo da circulação demolir 1,00m de largura de calçada existente para passar tubo de concreto para drenagem (38+47)=85m. | M² | 436.12 | 436.12 | ok
2.9 | Demolição Piso Cerâmico | (7,95x7,95)= 63,20m2 sala informática e biblioteca + (6x3,87)=23,22m2 sala de aula pequena do bloco de entrada+ (6x3,80x2)= 45,60m2 conjunto de sanitários+ 48m2 refeitório+ 22,13m2 cozinha | M² | 202.15 | 202.15 | ok
2.10 | Demolição Piso Granilite | 446,50m2 demolição de piso granilite de toda circulação, pois é o ponto que possui mais problemas de rachadura. É onde teremos também que executar as rampas dentro das normas e fazer o nivelamento com o piso das salas de aula. Considerar aterro de 0,15m.+(6x7,90)m=47,40m2 sala da diretoria e sala dos professores + (7,95x6,30)=50,09m2 onde funciona a atual secretaria | M² | 543.99 | 543.99 | ok
2.11 | Remoção de Pintura | toda parte externa da escola. Perímetro total (92,20+89,94+109,98)= 292,12ml. Altura de 1,20m | M² | 350.544 | 350.54 | ok
MOVIMENTO DE SOLOS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
3.1 | Escavação | Volume bloco de concreto | M³ | 72.4306 | 72.43 | ok
3.2 | Apiloamento | Área bloco concreto | M2 | 47.539 | 47.54 | ok
3.3 | aquisição de aterro | será considerado para área do piso granilite com altura de 0,20m para nivelar com o piso das salas de aula + uma área de 9,52m2 próxima do muro lateral ao lado do posto de saúde com profundidade de 1,50m | M³ | 189.3183 | 189.32 | ok
3.4 | Carga manual de terra em caminhão basculante | será considerado para área do piso granilite com altura de 0,20m para nivelar com o piso das salas de aula + uma área de 9,52m2 próxima do muro lateral ao lado do posto de saúde com profundidade de 1,50m | M³ | 189.3183 | 189.32 | ok
3.5 | Transporte |  | M³ | 189.3183 | 189.32 | ok
3.6 | Compactação |  | M³ | 189.3183 | 189.32 | ok
3.7 | Reaterro | Igual volume escavado /2 | M³ | 36.2153 | 36.22 | ok
INFRA - ESTRUTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
4.1 | Lastro Concreto | Volume bloco de concreto | M³ | 2.377 | 2.38 | ok
4.2 | Concreto fck 20mpa | será considerado para: 1) Construção de Refeitório 10 pilares (0,25x0,25x3)m + 30,45m de viga baldrame e respaldo; 2) Ampliação de Sala de Informática 05 pilares (0,15x0,25x3,00)m + 15m de viga baldrame e respaldo; 3) Entrada da Escola 07 pilares (0,15x0,25x3,00)m + 20,47m de viga baldrame e respaldo; 4) Rampas 03 pilares (0,15x0,25x3,00)m + 18,46m de viga baldrame e respaldo; 5) Muro de Arrimo na lateral da escola - foi considerada a estimativa passada pelo calculista de 31,01m3 de concreto | M³ | 40.2071 | 40.21 | ok
4.3 | lançamento | concreto | M³ | 40.2071 | 40.21 | ok
4.3 | Forma | conforme dimensões acima, inclusive do muro de arrimo | M² | 307.828 | 307.83 | ok
4.4 | Aço CA 50 | estimativa de 80kg/m3 | Kg | 2573.2544 | 2573.25 | ok
4.5 | Aço CA 60 | estimativa de 80kg/m3 | Kg | 643.3136 | 643.31 | ok
MESO E SUPER - ESTRUTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
5.1 | Concreto | será considerado para: 1) Construção de Refeitório 10 pilares (0,25x0,25x3)m + 30,45m de viga baldrame e respaldo; 2) Ampliação de Sala de Informática 05 pilares (0,15x0,25x3,00)m + 15m de viga baldrame e respaldo; 3) Entrada da Escola 07 pilares (0,15x0,25x3,00)m + 20,47m de viga baldrame e respaldo; 4) Rampas 03 pilares (0,15x0,25x3,00)m + 18,46m de viga baldrame e respaldo; | M³ | 6.7267 | 6.73 | ok
5.2 | lançamento | lançamento de concreto | M³ | 6.7267 | 6.73 | ok
5.2 | Forma | conforme dimensões acima | M² | 112.409 | 112.41 | ok
5.3 | Aço CA 50 | estimativa de 80kg/m3 | Kg | 430.512 | 430.51 | ok
5.4 | Aço CA 60 | estimativa de 80kg/m4 | Kg | 107.628 | 107.63 | ok
IMPERMEABILIZAÇÕES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
6.1 | Regularização | 2 reservatório de água | M² | 0 | 0 | ok
6.2 | Neutrol / Baldrame e piso | área piso do WC + Forma da infra-estrutura x 0,75 | M² | 308.611 | 308.61 | ok
6.3 | Manta | 2 reservatório de água | M² | 0 | 0 | ok
6.4 | Proteção mecânica | 2 reservatório de água | M² | 0 | 0 | ok
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
7.1 | Alvenaria 1/2vez | (8,25+7,25+6,12)x3m=64,86m2 parede da biblioteca e sala de informática + (6x3)18m2 parede onde passará a funcionar arquivo e secretaria+ (3,87x3)= 11,61m2 parede que divide depósito e diretoria+ (6,77x3)= 20,31m2 parede dos sanitários da sala dos professores+ (13,25x3)= 39,75m2 parede dos sanitários+ (292,12x0,35)= 102,24m2 perímetro de toda construção para subir 0,50m para dar ponto da cobertura. | M² | 300.59 | 300.59 | ok
7.2 | Alvenaria 1 vez | parede entre os sanitários | M² | 15.375 | 15.38 | ok
7.3 | Verga 0,10x0,12 | Janelas conf. Projeto - basculante 0,60x0,40 e 0,60x0,60 | M3 | 4.7304 | 4.73 | ok
COBERTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
8.1 | Madeiramento | área de projeto + rampa de acesso ao refeitório | M2 | 1456.32 | 1456.32 | ok
8.2 | Telha | área de projeto + rampa de acesso ao refeitório | M2 | 1456.32 | 1456.32 | ok
8.3 | Cumeeira | projeto | M | 147.85 | 147.85 | ok
8.4 | rufo | projeto | M | 10.8 | 10.8 | ok
8.5 | Calha | projeto | M | 10.8 | 10.8 | ok
8.6 | Imunização Madeiramento | igual a área de madeiramento da cobertura | M2 | 1456.32 | 1456.32 | ok
8.7 | Beiral |  | M | 343.91 | 343.91 | ok
8.8 | Joelho 90º 100mm |  | UN | 33 | 33 | ok
8.9 | Tubo de descida 100mm |  | M | 38.5 | 38.5 | ok
ESQUADRIAS | [6 empty] | Portas 90 sem visor
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant. |  |  | 3
9.1 | Portas 90 sem visor | 01 direção e 02 PNEE | M² | 5.67 | 5.67 | ok | Portas 90 com visor | ok
9.2 | Porta 90 com visor | (10 salas de aula, 01 sala de informática, 01 sala de professor e 01 secretaria) | M² | 24.57 | 24.57 | ok | 13 | ok
9.3 | Portas 80 | 01 arquivo, 01 depósito da sala do diretor, 02 wc da sala dos professores, 02 sanitários, 01 cozinha, 01 depósito da cozinha e 01 na cantina. | M² | 15.12 | 15.12 | ok | Porta WC 60 (UN.) | ok
9.4 | Porta 70 |  | M² | 0 | 0 | ok | 8 | ok
9.5 | Passa Prato | 2 de 1,50 x 1,20 c/ granito - COZINHA E CANTINA | UN | 2 | 2 | ok | Portas 80 | ok
9.6 | Porta Alumínio WC | 0,60 x 1,7 | M2 | 8.16 | 8.16 | ok | 9 | ok
9.7 | Janelas Correr 2,00X1,20 | 20 salas de aula, 02 secretaria, 01 diretoria, 02 sala dos professores, 02 cozinha | UN | 27 | 27 | ok | Portas 70 | ok
9.8 | Basculante 1,00X0,60 | 01 biblioteca, 06 sala de informática, 40 sala de aula, 02 arquivo, 01 secretaria, 02 depósito da diretoria, 02 sala dos professores, 04 sanitários, 01 depósito da cozinha, 01 cantina | UN | 60 | 60 | ok | 0 | ok
9.9 | Basculante 0,6x0,4 | 02 wc sala dos professores e 02 pnee | UN | 4 | 4 | ok
REVESTIMENTOS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
10.1 | Chapisco | (Alvenaria 1 e 1/2 vez)*2+área de demolição de argamassa | M² | 1091.326 | 1091.33 | ok
10.2 | Reboco | (Alvenaria 1 e 1/2 vez)*2+área de demolição de argamassa | M² | 1091.326 | 1091.33 | ok
10.3 | Azulejo | WC PNEE + Sanitários + WC Prof (h=2,20m) + Cozinha, Depósito e Cantina (h=3,00m) | M² | 258.188 | 258.19 | ok
10.4 | Azulejo rejunte | WC PNEE + Sanitários + WC Prof (h=2,20m) + Cozinha, Depósito e Cantina (h=3,00m) | M² | 258.188 | 258.19 | ok
10.5 | cantoneira | cantoneira - estimativa | ml | 12 | 12 | ok
10.6 | Pastilha reposição salas de aula | estimar 30m2 para reposição das salas de aula. | M² | 30 | 30 | ok
PISOS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
11.1 | Contrapiso / Lastro | Igual a área do piso granilite + área do piso cerâmico | M² | 952.9313 | 952.93 | ok
11.2 | Piso Granilite | (90,54x1,95)+(6,30x3,87)+(81,03x1,95)+ (3,25x3,97)+(24,4750x1,95) +30,97(em frente a área da cozinha) circulação em geral+ 55,34 rampas entrada + 30,24 rampa entre os blocos+ 47,70m2 sala de informática + 14,31m2 biblioteca+ 7,74 m2 depósito + 14,89m2 diretoria + 41,20m2 sala dos professores + 50,08 m2 sala de aula onde funcionava a secretaria+ 48m2 sala de aula onde funcionava o refeitório+ 115,15m2 refeitório | M² | 875.1913 | 875.19 | ok
11.3 | Rodapé de Granilite meia cana | igual perímetro dos ambientes | M² | 479.435 | 479.44 | ok
11.4 | Regularização Piso | WC Sala Professores + Sanitários + PNEE+ cozinha + cantina e depósito | M² | 77.74 | 77.74 | ok
11.5 | Piso cerâmico | WC Sala Professores + Sanitários + PNEE+ cozinha + cantina e depósito | m2 | 77.74 | 77.74 | ok
11.5 | rejuntamento | Rejunte: tendo conhecimento das dimensões da placa cerâmica a ser utilizada e também da largura das juntas de assentamento, é possível realizar o cálculo do consumo aproximado de argamassa de rejunte a ser utilizada. O consumo citado abaixo é dado em gramas por metro quadrado de pó de rejunte antes da sua mistura (conforme instruções do fabricante). CONSUMO DE REJUNTE: LARGURA DA JUNTA 4 mm 320g/m2 | m2 | 77.74 | 77.74 | ok
11.6 | Rodapé Cerâmica | não tem rodapé cerâmica, uma vez que os ambientes que terão piso cerâmico serão azulejados. | M | 35 | 35 | ok
11.7 | Resina | piso granilite existente - salas de aula, arquivo e secretaria | m2 | 431.1 | 431.1 | ok
FORROS E DIVISÓRIAS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
12.1 | Forro PVC | área cobertura | M2 | 1456.32 | 1456.32 | ok
12.2 | Divisória Granito | Box h = 1,80m / Bancada h = 1,00 / mictório h = 0,60m | M2 | 20.27 | 20.27 | ok
VIDROS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
13.1 | Vidro Comum | Janelas novas, conforme quadro de esquadrias | M2 | 101.76 | 101.76 | ok
PINTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
14.1 | Emassamento | considerar 35% da área total de pintura para reposição em vários pontos danificados | M2 | 694.0801 | 694.08
14.2 | Latéx Acrílica | pintura interna e externa | M2 | 1983.086 | 1983.09 | ok
14.3 | Esmalte para barrado/ liquibrilho | h=1,10m (interno + externo + mureta) | M2 | 549.45 | 549.45 | ok
14.4 | Esmalte Sint. Metálica | Esquadrias novas - Janelas = Portas Vão de Luz *3 e Vão de Luz *3 (com grade) + (642m2) pintura da estrutua metálica da quadra + (1769,07m2 +02 oitões 110,55m2 cada) pintura das telhas da quadra. | m2 | 2442.33 | 2442.33 | ok
14.5 | Pintura Piso da quadra | piso da quadra (20x32,10) | m2 | 642 | 642 | ok
14.6 | de marcação em quadra |  | ML | 369.38 | 369.38 | ok
SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
15.1 | RECUPERAÇÃO DE quadro | 10salas de aula + 1 sala informática | UN | 11 | 11 | ok
15.2 | Mastro para bandeiras |  | UN | 3 | 3 | ok
15.3 | Escovodromo |  | UN | 1 | 1 | ok
15.4 | Abrigo para Gás |  | UN | 1 | 1 | ok
15.5 | Corrimão | rampa + 1º pvto + escada | M2 | 102.05 | 102.05 | ok
15.6 | Caixa Ar 20000 BTU | Sala informática | UN | 5 | 5 | ok
15.7 | Obelisco - totem | 1 Totem | UN | 1 | 1 | ok
[5 empty] | 0 | ok
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
16.1 | Calçada/Piso Concreto | 77,60M2 projeto - área da lateral da escola ao lado do posto de saúde + 103,80m2 projeto - área de calçamento entre os dois blocos do lado esquerdo+ 153,80m2 projeto - área do fundo onde funciona o parque infantil+ no bloco da frente na estrada da escola ao longo da circulação demolir 1,00m de largura de calçada existente para passar tubo de concreto para drenagem (38+47)=85m. | m2 | 420.2 | 420.2 | ok
16.2 | Alambrado - quadra | perímetro da quadra 30X22 | ml | 104 | 104 | ok
16.3 | Terra Vegetal | 2,5cm da área da grama | M3 | 5.375 | 5.38 | ok
16.4 | Grama | área verde prevista no projeto | M2 | 215 | 215 | ok
EXTINTOR
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
17.1 | Gás Carbônico |  | UN | 2 | 2 | ok
17.2 | Pó Químico |  | UN | 4 | 4 | ok
[5 empty] | 0 | ok
LIMPEZA DA OBRA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
18.1 | Limpeza Geral | Àrea construída | M2 | 1456.32 | 1456.32 | ok

## Ampliação 02 Salas Aula (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337
CUIABÁ - MATO GROSSO |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  |  | BDI: |  | 25.81% |  |  | INCC: | 0%
ITEM | Código Tarefa Boletim Sinfra Setembro/08 | Cód. Composição Boletim Sinfra Setembro/08 | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL | UND | Custo do Serviço sem BDI | QUANTIDADE |  |  | VALORES (R$) |  |  | 1ª MEDIÇÃO |  |  | 2ª MEDIÇÃO |  |  | 3ª MEDIÇÃO |  |  | 4ª MEDIÇÃO |  |  | 5ª MEDIÇÃO |  |  | 6ª MEDIÇÃO |  |  | 7ª MEDIÇÃO |  |  | 8ª MEDIÇÃO |  |  | 9ª MEDIÇÃO |  |  | 10ª MEDIÇÃO |  |  | 11ª MEDIÇÃO |  |  | 12ª MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO TOTAL |  |  | SALDO CONTRATUAL
[12 empty] | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$
[6 empty] | CONTRATO | REVISADA | ADITIVO | UNITÁRIO | CONTRATO | ADITIVO |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 1.01.590.0005 | 01 S 590 0005 | Locação da obra: execução de gabarito | M2 | 3.32 | 135.29 | 135.29 | 0 | 4.18 | 565.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 135.29 | 565.51
[7 empty] | SUB TOTAL |  |  | 565.51 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 565.51
2.0 |  |  | MOVIMENTO DE SOLOS
2.1 | 1.02.310.0035 | 02 S 310 0035 | Escavação manual de vala em solo de 1a categoria, profundidade até 2 m | M3 | 20.56 | 4.8 | 4.8 | 0 | 25.87 | 124.17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.8 | 124.17
2.2 | 1.02.310.0175 | 02 S 310 0175 | Apiloamento de fundo de vala com maço de 30 kg | M2 | 7.7 | 13.94 | 13.94 | 0 | 9.69 | 135.07 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13.94 | 135.07
2.3 | ************ | ************ | Aquisição de material para aterro | M3 | 15.15 | 25.6 | 25.6 | 0 | 19.06 | 487.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.6 | 487.93
2.4 | 1.14.520.0015 | 14 S 520 0015 | Carga manual de terra em caminhão basculante | M3 | 3.07 | 25.6 | 25.6 | 0 | 3.86 | 98.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.6 | 98.81
2.5 | 1.14.510.0110 | 14 S 510 0110 | Transporte e descarga de terra em caminhão fora-de-estrada de 24,8 m3, distância até 2 km | M3 | 2.93 | 25.6 | 25.6 | 0 | 3.69 | 94.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.6 | 94.46
2.6 | 1.02.310.0180 | 02 S 310 0180 | Compactação de aterro | M3 | 2.75 | 25.6 | 25.6 | 0 | 3.46 | 88.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.6 | 88.57
2.7 | 1.02.310.0165 | 02 S 310 0165 | Reaterro manual de vala | M3 | 2.31 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.91 | 6.98 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.4 | 6.98
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 1035.99 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 1035.99
3.0 |  |  | INFRA - ESTRUTURA
3.1 | 1.02.710.0025 | 02 S 710 0025 | Lastro de concreto, incluindo preparo e lançamento | M3 | 251.87 | 0.7 | 0.7 | 0 | 316.88 | 221.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.7 | 221.81
3.2 | 1.03.310.0090 | 03 S 310 0090 | Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 20 mpa | M3 | 248.73 | 5.76 | 5.76 | 0 | 312.93 | 1802.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5.76 | 1802.47
3.3 | 1.03.310.0325 | 03 S 315 0010 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação | M3 | 50.12 | 5.76 | 5.76 | 0 | 63.06 | 363.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5.76 | 363.22
3.4 | 1.03.110.0015 | 03 S 110 0015 | Forma de madeira para Fundação com tábua de 3a, 5 reaproveitamentos | M2 | 31.97 | 56.7 | 56.7 | 0 | 40.22 | 2280.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 56.7 | 2280.47
3.5 | 1.03.210.0015 | 03 S 210 0015 | Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8 mm, corte e dobra na obra | KG | 7.39 | 368.93 | 368.93 | 0 | 9.3 | 3431.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 368.93 | 3431.04
3.6 | 1.03.210.0030 | 03 S 210 0030 | Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 6,3 mm, corte e dobra na obra | kg | 7.48 | 92.23 | 92.23 | 0 | 9.41 | 867.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92.23 | 867.88
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 8966.89 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 8966.89
4.0 |  |  | MESO E SUPER - ESTRUTURA
4.1 | 1.03.310.0045 | 03 S 310 0045 | Concreto estrutural virado em obra, controle A, consistência para vibração, brita 1, fck 25 mpa | M3 | 277.24 | 3.96 | 3.96 | 0 | 348.8 | 1381.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.96 | 1381.24
4.2 | 1.03.310.0320 | 03 S 315 0005 | Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura | M3 | 24.06 | 3.96 | 3.96 | 0 | 30.27 | 119.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.96 | 119.86
4.3 | 1.03.110.0020 | 03 S 110 0020 | Forma de madeira para estruturas em geral com tábua de 3a, 2 reaproveitamentos | M2 | 57.29 | 79.32 | 79.32 | 0 | 72.08 | 5717.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 79.32 | 5717.38
4.4 | 1.03.210.0015 | 03 S 210 0015 | Armadura de aço para estruturas em geral, CA-50 Ø 8 mm, corte e dobra na obra | KG | 7.39 | 253.68 | 253.68 | 0 | 9.3 | 2359.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 253.68 | 2359.22
4.5 | 1.03.210.0030 | 03 S 210 0030 | Armadura de aço para estruturas em geral, CA-60 Ø 6,3 mm, corte e dobra na obra | kg | 7.48 | 63.42 | 63.42 | 0 | 9.41 | 596.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 63.42 | 596.78
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 10174.48 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 10174.48
5.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS
5.1 | 1.07.110.0025 | 07 S 110 0025 | Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica | M2 | 8.55 | 42.53 | 42.53 | 0 | 10.76 | 457.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42.53 | 457.62
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 457.62 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 457.62
6.0 |  |  | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO
6.1 | 1.04.210.0095 | 04 S 210 0095 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 - | M2 | 24.01 | 133.8 | 133.8 | 0 | 30.21 | 4042.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 133.8 | 4042.09
6.2 | 1.04.130.0005 | 04 S 130 0005 | Verga reta moldada no local com forma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto armado fck = 13,5 mpa, controle tipo b | M3 | 1135.06 | 0.84 | 0.84 | 0 | 1428.02 | 1199.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.84 | 1199.53
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 5241.62 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 5241.62
7.0 |  |  | COBERTURA
7.1 | 1.06.110.0015 | 06 S 110 0015 | Estrutura de madeira para telha cerâmica ou de concreto, vão de 10 a 13 m | M2 | 53.79 | 161.98 | 161.98 | 0 | 67.67 | 10961.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 161.98 | 10961.18
7.2 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Cobertura com telha ceramica tipo portuguesa, inclinação mínima 35% | M2 | 28.8625 | 161.98 | 161.98 | 0 | 36.31 | 5881.49 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 161.98 | 5881.49
7.3 | 1.07.310.0130 | 07 S 310 0130 | Embocamento de cumeeira para telha cerâmica com argamassa de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9 | M | 10.18 | 27.54 | 27.54 | 0 | 12.81 | 352.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.54 | 352.78
7.4 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de Acabamento de beiral com tabua trabalhada, tratada e envernizada 1"" x 10"" | M | 14.5125 | 53.1 | 53.1 | 0 | 18.26 | 969.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 53.1 | 969.6
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 18165.05 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 18165.05
8.0 |  |  | ESQUADRIAS
8.1 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de 2 Portas (0,90x2,10) metálica de abrir em chapa dobrada corrugada n 18, com puxador Ǿ 1" , com visor em vidro 32 x 12 cm e fechadura cilindrica de embutir do tipo tetra, conforme detalhe Caderno Padronização de obras/SEDUC, página 12 e memorial descritivo. | M2 | 287.5 | 3.78 | 3.78 | 0 | 361.7 | 1367.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3.78 | 1367.22
8.2 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Janela de correr com grade quadriculada (largura 2,00m x altura 1,20m batente de 12cm) Sasazaki linha Belfort - P = 0,90m | UN | 442.6125 | 4 | 4 | 0 | 556.85 | 2227.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 2227.4
8.3 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Janela Basculante (largura 1,00m x altura 0,60m batente de 2,5cm) Sasazaki - P = 1,50m | UN | 151.4375 | 8 | 8 | 0 | 190.52 | 1524.16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 1524.16
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 5118.78 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 5118.78
9.0 |  |  | REVESTIMENTOS
9.1 | 1.09.710.0005 | 09 S 710 0005 | Chapisco para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | M2 | 3.05 | 338.99 | 338.99 | 0 | 3.84 | 1301.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 338.99 | 1301.72
9.2 | 1.09.710.0045 | 09 S 710 0045 | Reboco massa única para parede interna e externa com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:9, e=20 mm | M2 | 12.69 | 338.99 | 338.99 | 0 | 15.97 | 5413.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 338.99 | 5413.67
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 6715.39 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 6715.39
10.0 |  |  | PISOS
10.1 | ************ | ************ | Compactação e Preparo do Local Destinado a Receber o Piso, incl. Carga e Transporte Manual de Material de Caixão de Empréstimo para Complementação do que Faltar | M2 | 4.1125 | 128.6 | 128.6 | 0 | 5.17 | 664.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 128.6 | 664.86
10.2 | 1.02.710.0035 | 02 S 710 0035 | Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado, e=6 cm | M2 | 20.32 | 128.6 | 128.6 | 0 | 25.56 | 3287.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 128.6 | 3287.01
10.3 | 1.09.605.0040 | 09 S 605 0040 | Regularização desempenada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=3 cm | M2 | 15.46 | 128.6 | 128.6 | 0 | 19.45 | 2501.27 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 128.6 | 2501.27
10.4 | 1.09.610.0010 | 09 S 610 0010 | Fornecimento e Assentamento de Revestimento com Piso Cerâmico Esmaltado (dimensão mínima 300x300mm, espessura mínima 8 mm, Barro Branco), PEI 05, Cor Bege Claro, Assentado Com Argamassa Colante Uso Interno | M2 | 44.74 | 128.6 | 128.6 | 0 | 56.29 | 7238.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 128.6 | 7238.89
10.5 | 1.09.610.0020 | 09 S 610 0020 | Rejuntamento de piso cerâmico com argamassa pré-fabricada na cor cinza escuro, dimensões mínimas de 300x300 com espessura de 8 mm, espessura da junta: 6 mm | M2 | 2.07 | 128.6 | 128.6 | 0 | 2.6 | 334.36 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 128.6 | 334.36
10.6 | 1.09.610.0030 | 09 S 610 0030 | Fornecimento e Assentamento De Rodapé De Piso Cerâmico, altura 7.00 cm, Assentado Com Argamassa Colante, Para Piso Cor Clara, PEI 05, incl Rejuntamento | M | 10.79 | 79.53 | 79.53 | 0 | 13.57 | 1079.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 79.53 | 1079.22
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 15105.61 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 15105.61
11.0 |  |  | FORROS E DIVISÓRIAS
11.1 | 1.09.540.0010 | 09 S 540 0010 | Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200 x 6000 mm | M2 | 33.9 | 161.98 | 161.98 | 0 | 42.65 | 6908.44 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 161.98 | 6908.44
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 6908.44 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 6908.44
12.0 |  |  | VIDROS
12.1 | 1.08.810.0010 | 08 S 810 0010 | Vidro fantasia canelado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 4 mm | M2 | 58.53 | 14.4 | 14.4 | 0 | 73.64 | 1060.41 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14.4 | 1060.41
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 1060.41 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 1060.41
13.0 |  |  | PINTURA
13.1 | 1.09.910.0015 | 09 S 910 0015 | Emassamento de parede externa e interna com massa acrílica com duas demãos, para pintura Látex | M2 | 7.79 | 338.99 | 338.99 | 0 | 9.8 | 3322.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 338.99 | 3322.1
13.2 | 1.09.910.0040 | 09 S 910 0040 | Pintura Em Látex Acrílico (1ª Linha:Renner, Coral ou Suvinil), 02 Demãos Sobre Superfície Previamente Perfeitamente Emassada | M2 | 8.2 | 338.99 | 338.99 | 0 | 10.32 | 3498.37 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 338.99 | 3498.37
13.3 | ************ | ************ | Pintura Com Esmalte Sintético/Liquibrilho (1ª Linha Renner, Suvinil ou Ipiranga) em Paredes, incl. lixamento Preliminar, Retoque de Massa Pva, 01 Demão de Fundo Preparador a Base de Água, 02 Demãos de Esmalte Sintético, Aplicação à Rolo | M2 | 7 | 124.3 | 124.3 | 0 | 8.81 | 1095.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 124.3 | 1095.08
13.4 | 1.09.970.0050 | 09 S 970 0050 | Pintura em Esmalte Sintético (1ª Linha:Renner, Suvinil ou Ipiranga) sobre Esquadria Metálica, inclusive lixamento uma demão de zarcão laranja, correções de imperfeições e 02 demãos de tinta base de esmalte, pintura executada com compressor e pistola | M2 | 16.71 | 49.74 | 49.74 | 0 | 21.02 | 1045.53 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 49.74 | 1045.53
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 8961.08 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 8961.08
14.0 |  |  | SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES
14.1 | ************ | ************ | Fornecimento de quadro de giz de 5.00x1.30m executado na obra. após chapisco prévio será executado o emboço com argamassa 1:4:8 e reboco com argamassa 1:2 ;12 de granulação fina com superfície cuidadosamente desempenada. com pintura verde escolar fosco, incl. moldura e porta giz. | UN | 207.5 | 2 | 2 | 0 | 261.06 | 522.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 522.12
[7 empty] | SUB TOTAL |  |  | 522.12 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 522.12
15.0 |  |  | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
15.1 | 1.02.740.0050 | 02 S 740 0050 | Piso rústico em concreto, fck = 13,5 mpa, controle tipo C, formando quadrados ripados de 1,50 x 1,50 m, e=7 cm | M2 | 32.64 | 26.69 | 26.69 | 0 | 41.06 | 1095.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.69 | 1095.89
[7 empty] | SUB TOTAL |  |  | 1095.89 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 1095.89
16.0 |  |  | LIMPEZA
16.1 | 1.02.240.0020 | 02 S 240 0020 | Limpeza geral da edificação | M2 | 3.59 | 135.29 | 135.29 | 0 | 4.52 | 611.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 135.29 | 611.51
[7 empty] | SUB TOTAL |  |  | 611.51 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 611.51
|  |  | CUIABÁ - MT, 04 DE NOVEMBRO DE 2022 |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | 90706.39 | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 90706.39

## Quant Ampl 02 Salas (hidden)
SERVIÇOS TÉCNICOS - PROJETOS
SERVIÇOS PRELIMINARES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
3.4 | Locação | Área construída | M² | 135.29 | 135.29 | ok
MOVIMENTO DE SOLOS |  |  |  |  | 0
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant. |  | Sapata (UN.)
4.1 | Escavação | Volume bloco de concreto | M³ | 4.802 | 4.8 | 14 | ok
4.2 | Apiloamento | Área bloco concreto | M2 | 13.937 | 13.94 | Baldrame (M) | ok
4.3 | aquisição de aterro | área(paredes externas +2,00m) x h = 0,40m | M³ | 25.6 | 25.6
4.4 | Carga manual de terra em caminhão basculante | área(paredes externas +2,00m) x h = 0,40m | M³ | 25.6 | 25.6 |  | ok | 927.5
4.5 | Transporte |  | M³ | 25.6 | 25.6
4.6 | Compactação |  | M³ | 25.6 | 25.6
4.7 | Reaterro | Igual volume escavado /2 | M³ | 2.401 | 2.4 | 60.9 | ok
INFRA - ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
5.1 | Embasamento Tijolo | valor estimado caso haja necessidade contenção aterro | M3 | 0 | 0 | ok
5.2 | Lastro Concreto | Volume bloco de concreto | M³ | 0.69685 | 0.7 | ok
5.3 | Concreto |  | M³ | 5.7645 | 5.76 | ok
5.4 | lançamento | concreto | M³ | 5.7645 | 5.76 | ok
5.5 | Forma |  | M² | 56.7 | 56.7 | ok
5.6 | Aço CA 50 |  | Kg | 368.928 | 368.93 | ok
5.7 | Aço CA 60 |  | Kg | 92.232 | 92.23 | ok
5.8 | Estaca Escavada |  | M | 0 | 0 | ok
MESO E SUPER - ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | Pilar 20x20 (UN.)
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant. |  | 14
6.1 | Concreto |  | M³ | 3.9638 | 3.96 | Pilar 15x35 (UN.) | ok
6.2 | lançamento | concreto | M³ | 3.9638 | 3.96
6.3 | Forma |  | M² | 79.32 | 79.32 | 0 | ok
6.4 | Aço CA 50 |  | Kg | 253.68 | 253.68 | Respaldo (M) | ok
6.5 | Aço CA 60 |  | Kg | 63.42 | 63.42 | 60.9 | ok
IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 0
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
7.1 | Regularização | 2 reservatório de água | M² | 0 | 0 | ok
7.2 | Neutrol / Baldrame e piso | Forma da infra-estrutura x 0,75 | M² | 42.525 | 42.53 | ok
7.3 | Manta | 2 reservatório de água | M² | 0 | 0 | ok
7.4 | Proteção mecânica | 2 reservatório de água | M² | 0 | 0 | ok
ELEMENTOS DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
8.1 | Alvenaria 1/2vez | construção de salas de aula(construção h=3,00m) | M² | 133.8 | 133.8 | ok
8.2 | Alvenaria 1 vez | parede entre os sanitários | M² | 0 | 0 | ok
8.3 | Verga 0,10x0,12 | Janelas conf. Projeto - basculante 0,60x0,40 e 0,60x0,60 | M3 | 0.8448 | 0.84 | ok
COBERTURA |  |  |  |  | 0
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
9.1 | Estrutura de Madeira | área de projeto | M | 161.98 | 161.98 | ok
9.2 | Telha Cerâmica | área de projeto | M2 | 161.98 | 161.98 | ok
9.3 | Cumeeira | conforme projeto | m | 27.54 | 27.54 | ok
9.4 | Beiral | conforme projeto | m | 53.1 | 53.1 | ok
ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | Portas 90 sem visor
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant. |  | 0
10.1 | Portas 90 sem visor |  | M² | 0 | 0 | Portas 90 com visor | ok
10.2 | Porta 90 com visor | (02 salas de aula | M² | 3.78 | 3.78 | 2 | ok
10.3 | Portas 80 |  | M² | 0 | 0 | Porta WC 60 (UN.) | ok
10.4 | Porta 70 |  | M² | 0 | 0 | 0 | ok
10.5 | Passa Prato | 1 de 1,50 x 1,20 c/ granito | UN | 0 | 0 | Portas 80 | ok
10.6 | Porta Alumínio WC | 0,60 x 1,7 | M2 | 0 | 0 | 0 | ok
10.7 | Janelas Correr 2,00X1,20 | conforme quadro de esquadrias | UN | 4 | 4 | Portas 70 | ok
10.8 | Basculante 1,00X0,60 | conforme quadro de esquadrias | UN | 8 | 8 | 0 | ok
10.9 | Basculante 0,6x0,4 | conforme quadro de esquadrias | UN | 0 | 0 |  | ok
10.10 | Basculante 0,6x0,6 | conforme quadro de esquadrias | UN | 0 | 0 |  | ok
REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
11.1 | Chapisco | (Alvenaria 1 e 1/2 vez)*2 + área de fôrma da estrutura x 0,9 | M² | 338.988 | 338.99 | ok
11.2 | Reboco | (Alvenaria 1 e 1/2 vez)*2 + área de fôrma da estrutura x 0,9 | M² | 338.988 | 338.99 | ok
11.3 | Azulejo |  | M² | 0 | 0 | ok
PISOS |  |  |  |  | 0
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
10.1 | Preparação | SALA DE AULA + CIRCULAÇÃO | M² | 128.6 | 128.6 | ok
10.2 | Contrapiso / Lastro | SALA DE AULA + CIRCULAÇÃO | M² | 128.6 | 128.6 | ok
10.3 | Regularização Piso | SALA DE AULA + CIRCULAÇÃO x 3,0cm | M² | 128.6 | 128.6 | ok
12.3 | Piso cerâmico | conforme quadro de esquadrias | m2 | 128.6 | 128.6 | ok
12.4 | rejunte | rejunte | m2 | 128.6 | 128.6 | ok
12.5 | Rodapé CERÂMICO | (interno+externo)*1,1(meia cana) | M | 79.53 | 79.53 | ok
FORROS E DIVISÓRIAS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
13.1 | Forro PVC | área cobertura | M2 | 161.98 | 161.98 | ok
13.2 | Divisória Granito | Box h = 1,80m / Bancada h = 1,00 / mictório h = 0,60m | M2 | 0 | 0 | ok
VIDROS
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
14.1 | Vidro Comum | Janelas novas, conforme quadro de esquadrias | M2 | 14.4 | 14.4 | ok
PINTURA
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
15.1 | EMASSAMENTO | Igual a área de reboco - área azulejo | M2 | 338.988 | 338.99 | ok
15.2 | Latéx Acrílica | Igual a área de reboco - área azulejo | M2 | 338.988 | 338.99 | ok
15.3 | Esmlate para barrado | h=1,10m (interno + externo + mureta) | M2 | 124.2956 | 124.3 | ok
15.4 | Logo do Estado e Seduc |  | UN | 0 | 0 | ok
15.5 | Pintura Piso | Rampa de acesso + escadas | M2 | 0 | 0 | ok
15.6 | Esmalte Sint. Metálica | Esquadrias novas - Janelas = Portas Vão de Luz *3 e Vão de Luz *3 (com grade) | m2 | 49.74 | 49.74 | ok
SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
16.1 | Quadro Novo | 6 salas de aula + 1 sala informática | UN | 2 | 2 | ok
16.2 | Mastro para bandeiras |  | UN | 0 | 0 | ok
16.3 | Escovodromo |  | UN | 0 | 0 | ok
16.4 | Abrigo para Gás |  | UN | 0 | 0 | ok
16.5 | Brise Metálico |  | M | 0 | 0 | ok
16.6 | Corrimão | rampa + 1º pvto + escada | M2 | 0 | 0 | ok
16.7 | Caixa Ar 18000 BTU | Sala informática | UN | 0 | 0 | ok
16.8 | Tampa reservatório |  | UN | 0 | 0 | ok
16.9 | Obelisco - totem | 1 Totem | UN | 0 | 0 | ok
0
URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
17.1 | Calçada/Piso Concreto | Entorno da área a ser construída (área externa - área construída) | m2 | 26.69 | 26.69 | ok
17.2 | Bloco concreto sextavado | entorno da quadra + ligação entre bloco praça e quadra | m2 | 0 | 0 | ok
17.3 | Terra Vegetal | 2,5cm da área da grama | M3 | 0 | 0 | ok
17.4 | Palmeira Jerivá | Plantio na fachada | UN | 0 | 0 | ok
17.5 | Grama | envolvendo a escola e a praça de alimentação | M2 | 0 | 0 | ok
EXTINTOR
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant.
18.1 | Gás Carbônico |  | UN | 0 | 0 | ok
18.2 | Pó Químico |  | UN | 0 | 0 | ok
LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 0
Item | Serviços | Memória Cálculo | Un | Quant. | #VALUE!
19.1 | Limpeza Geral | Àrea construída | M2 | 135.29 | 135.29 | ok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## Cron Ampl 02 Salas (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
#REF!
#REF! | [5 empty] | PRAZO = | 365 | DIAS
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA:
#REF!
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 565.51 | 0.6235% | 565.51 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2.0 | MOVIMENTO DE SOLOS | 1035.99 | 1.142% | 1035.99 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
3.0 | INFRA - ESTRUTURA | 8966.89 | 9.886% | 4483.445 | 50 | 4483.445 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4.0 | MESO E SUPER - ESTRUTURA | 10174.48 | 11.22% | 0 | 0 | 3052.344 | 30 | 7122.136 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO, TRATAMENTOS E ISOLAMENTOS TÉRMICOS | 457.62 | 0.5045% | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.286 | 30 | 320.334 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
6.0 | ELEMENTOS DE VEDAÇÃO | 5241.62 | 5.779% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048.324 | 20 | 2620.81 | 50 | 1572.486 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
7.0 | COBERTURA | 18165.05 | 20.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3633.01 | 20 | 3633.01 | 20 | 3633.01 | 20 | 3633.01 | 20 | 3633.01 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8.0 | ESQUADRIAS | 5118.78 | 5.643% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535.634 | 30 | 1535.634 | 30 | 2047.512 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
9.0 | REVESTIMENTOS | 6715.39 | 7.403% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343.078 | 20 | 2686.156 | 40 | 2686.156 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
10.0 | PISOS | 15105.61 | 16.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4531.683 | 30 | 4531.683 | 30 | 6042.244 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
11.0 | FORROS E DIVISÓRIAS | 6908.44 | 7.616% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072.532 | 30 | 2072.532 | 30 | 2763.376 | 40 | 0 | 0 | 100
12.0 | VIDROS | 1060.41 | 1.169% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.205 | 50 | 530.205 | 50 | 100
13.0 | PINTURA | 8961.08 | 9.879% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2688.324 | 30 | 2688.324 | 30 | 3584.432 | 40 | 100
14.0 | SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES | 522.12 | 0.5756% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.06 | 50 | 261.06 | 50 | 100
15.0 | URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO | 1095.89 | 1.208% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.945 | 50 | 547.945 | 50 | 100
17.0 | LIMPEZA | 611.51 | 0.6742% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.51 | 100 | 100
Valor Do Mês |  | 90706.39 | 100% | 6084.945 | 6.708% | 7535.789 | 8.308% | 8307.746 | 9.159% | 7917.232 | 8.728% | 7891.652 | 8.7% | 10850.849 | 11.96% | 8164.693 | 9.001% | 11210.888 | 12.36% | 3608.166 | 3.978% | 6808.368 | 7.506% | 6790.91 | 7.487% | 5535.152 | 6.102%
Valor Acomulado |  |  |  | 6084.945 | 6.708% | 13620.734 | 15.02% | 21928.48 | 24.18% | 29845.712 | 32.9% | 37737.364 | 41.6% | 48588.213 | 53.57% | 56752.906 | 62.57% | 67963.794 | 74.93% | 71571.96 | 78.91% | 78380.328 | 86.41% | 85171.238 | 93.9% | 90706.39 | 100%
CUIABÁ - MT, 04 DE NOVEMBRO DE 2022

## CRONOGRAMA
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
OBRA: | EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA E 45KVA- HOSPITAL VETERINÁRIO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES - CRAS
ENDEREÇO: | RUA DE ACESSO AO INPE (ATRÁS DA ASSOFT), BAIRRO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ-MT
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT | [6 empty] | BDI: | 22.23%
ASSUNTO: | PROJETO ELÉTRICO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA E 45KVA | [6 empty] | DATA: | 2022-11-04
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 23635.58 | 4.627% | 8272.453 | 35 | 8272.453 | 35 | 7090.674 | 30
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1907.73 | 0.3735% | 1907.73 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO POSTE CONCRETO | 12525.78 | 2.452% | 6262.89 | 50 | 3131.445 | 25 | 3131.445 | 25
4.0 | ESTRUTURA CE3-TR-CFU E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45KVA E 225KVA | 313998.67 | 61.47% | 94199.601 | 30 | 109899.5345 | 35 | 109899.5345 | 35
5.0 | ESTRUTURA CE2 | 13593.48 | 2.661% | 5437.392 | 40 | 4078.044 | 30 | 4078.044 | 30
6.0 | ESTRUTURA CEA1 | 35006.3 | 6.854% | 14002.52 | 40 | 10501.89 | 30 | 10501.89 | 30
7.0 | INSTALAÇÃO DERIVAÇÃO COM CHAVE FUSÍVEL E ESTRUTURA CE2-CE3-CFU | 9828.93 | 1.924% | 9828.93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | ESTRUTURA CE2-CE3 | 9041.07 | 1.77% | 4520.535 | 50 | 2260.2675 | 25 | 2260.2675 | 25
9.0 | ESTRUTURA CE3-CE3 | 18080.09 | 3.54% | 9040.045 | 50 | 4520.0225 | 25 | 4520.0225 | 25
10.0 | MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO | 73158.3 | 14.32% | 25605.405 | 35 | 25605.405 | 35 | 21947.49 | 30
Valor Do Mês |  | 510775.93 | 100% | 179077.501 | 35.06% | 168269.0615 | 32.94% | 163429.3675 | 32%
Valor Acomulado |  |  |  | 179077.501 | 35.06% | 347346.5625 | 68% | 510775.93 | 100%
CUIABÁ - MT, 04 DE NOVEMBRO DE 2022

## ORÇAMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
OBRA: | EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA E 45KVA- HOSPITAL VETERINÁRIO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES - CRAS
ENDEREÇO: | RUA DE ACESSO AO INPE (ATRÁS DA ASSOFT), BAIRRO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ-MT |  | Boletim SINAPI / JULHO 2022 (NÃO DESONERADO)
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT |  |  |  |  | BDI: | 22.23%
ASSUNTO: | PROJETO ELÉTRICO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA E 45KVA |  |  |  |  | DATA: | 2022-11-04
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. CONTRATO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
1.1 | CPU 79 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | UND | 1 | 19337.58 | 23635.58 | 23635.58
SUB-TOTAL | [6 empty] | 23635.58
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | CPU 80 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 3.13 | 498.67 | 609.5 | 1907.73
SUB-TOTAL | [6 empty] | 1907.73
3.0 |  | SERVIÇOS DE FUNDAÇÃO POSTE CONCRETO
3.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021 | M³ | 24 | 70.49 | 86.15 | 2067.6
3.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 6 | 42.74 | 52.23 | 313.38
3.3 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/202 | M³ | 18 | 461.12 | 563.6 | 10144.8
SUBTOTAL | [6 empty] | 12525.78
4.0 |  | ESTRUTURA CE3-TR-CFU E POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 45KVA E 225KVA
4.1 | CPU 135 | CABO ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 15KV - 50 MM - REDE COMPACTA | M | 2958.45 | 26.61 | 32.52 | 96208.79
4.2 | CPU 148 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE CIRCULAR 11/1000 | UND | 1 | 5667.82 | 6927.55 | 6927.55
4.3 | CPU 138 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE CIRCULAR 11/600 | UND | 1 | 3927.83 | 4800.83 | 4800.83
4.4 | CPU 95 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | M | 20 | 113.09 | 138.22 | 2764.4
4.5 | CPU 108 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO - FOGO - 80 MM² (3") | M | 20 | 375.19 | 458.58 | 9171.6
4.6 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 68.19 | 83.34 | 8334
4.7 | 92998 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 150 | 176.43 | 215.64 | 32346
4.8 | 92992 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 90.1 | 110.12 | 5506
4.9 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 50 | 35.32 | 43.17 | 2158.5
4.10 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 454.88 | 555.98 | 555.98
4.11 | 101899 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 2405.07 | 2939.62 | 2939.62
4.12 | CPU 106 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UND | 6 | 36.36 | 44.44 | 266.64
4.13 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 1.4 | 6.23 | 7.61 | 10.65
4.14 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M² | 6.82 | 147.22 | 179.94 | 1227.19
4.15 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | 6.82 | 36.87 | 45.06 | 307.3
4.16 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 6.82 | 1.99 | 2.43 | 16.57
4.17 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 6.2 | 14.28 | 17.45 | 108.19
4.18 | CPU 81 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UND | 4 | 11.26 | 13.76 | 55.04
4.19 | CPU 136 | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 210 MM | UND | 10 | 47.44 | 57.98 | 579.8
4.20 | CPU 119 | CORDOALHA DE AÇO ZINCADO 9,5 MM - MENSAGEIRO REDE MT | M | 986.15 | 23.75 | 29.02 | 28618.07
4.21 | CPU 91 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UND | 6 | 25.74 | 31.46 | 188.76
4.22 | CPU 103 | MANILHA SAPATILHA | UND | 6 | 21.63 | 26.43 | 158.58
4.23 | CPU 126 | OLHAL PARA PARAFUSO | UND | 8 | 42.29 | 51.68 | 413.44
4.24 | CPU 122 | SUPORTE L - EST. CLEA1 | UND | 6 | 157.17 | 192.1 | 1152.6
4.25 | CPU 83 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 22 | 14.61 | 17.85 | 392.7
4.26 | CPU 117 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA | UND | 22 | 8.96 | 10.95 | 240.9
4.27 | CPU 86 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UND | 8 | 20.7 | 25.3 | 202.4
4.28 | CPU 104 | ISOLADOR BASTÃO SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15 KV | UND | 6 | 54.43 | 66.52 | 399.12
4.29 | CPU 97 | ALÇA PREFORMADA ESTAI 2" | UND | 2 | 13.17 | 16.09 | 32.18
4.30 | CPU 100 | CONECTOR CUNHA ESTRIBO COM CAPA - 50 MM | UND | 6 | 54.88 | 67.07 | 402.42
4.31 | CPU 89 | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UND | 6 | 87.16 | 106.53 | 639.18
4.32 | CPU 87 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | UND | 6 | 556.54 | 680.23 | 4081.38
4.33 | CPU 98 | ELO FUSIVEL 3H | UND | 3 | 9.83 | 12.01 | 36.03
4.34 | CPU 141 | ELO FUSIVEL 10K | UND | 3 | 9.98 | 12.19 | 36.57
4.35 | CPU 88 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UND | 2 | 139.04 | 169.94 | 339.88
4.36 | CPU 125 | ISOLADOR PINO POLIMÉRICO 15KV | UND | 6 | 46.76 | 57.15 | 342.9
4.37 | CPU 107 | PINO AUTO TRAVANTE 100 MM PARA ISOLADOR | UND | 3 | 23.12 | 28.25 | 84.75
4.38 | CPU 158 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8'' | UND | 4 | 14.61 | 17.85 | 71.4
4.39 | CPU 105 | MÃO FRANCESA PLANA NORMAL 619 MM | UND | 4 | 34.77 | 42.49 | 169.96
4.40 | CPU 115 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UND | 14 | 1.54 | 1.88 | 26.32
4.41 | CPU 99 | PROTETOR ISOLANTE PARA BUCHA/PARA RAIO - PVC | UND | 12 | 13.22 | 16.15 | 193.8
4.42 | CPU 100 | CONECTOR CUNHA ESTRIBO COM CAPA - 50 MM | UND | 6 | 54.88 | 67.07 | 402.42
4.43 | CPU 101 | PERFIL U | UND | 2 | 224.15 | 273.96 | 547.92
4.44 | CPU 102 | FIXADOR DE PERFIL U - EST. CUF3 | UND | 2 | 39.44 | 48.2 | 96.4
4.45 | 102109 | SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 64.99 | 79.43 | 317.72
4.46 | CPU 90 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UND | 6 | 262.29 | 320.58 | 1923.48
4.47 | 102103 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 1 | 19087.31 | 23329.68 | 23329.68
4.48 | 102107 | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UND | 1 | 53284 | 65126.98 | 65126.98
4.49 | CPU 154 | MÃO FRANCESA PERFILADA | UND | 2 | 45.8 | 55.97 | 111.94
4.50 | CPU 156 | BRAÇO AFASTADOR HORIZONTAL | UND | 2 | 414.9 | 507.11 | 1014.22
4.51 | CPU 96 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UND | 11 | 20.06 | 24.51 | 269.61
4.52 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M | UND | 6 | 60.54 | 73.99 | 443.94
4.53 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | 79.59 | 97.27 | 1069.97
4.54 | CPU 93 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 90 | 62.15 | 75.96 | 6836.4
SUB-TOTAL | [6 empty] | 313998.67
5.0 |  | ESTRUTURA CE2
5.1 | CPU 115 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UND | 18 | 1.54 | 1.88 | 33.84
5.2 | CPU 81 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UND | 12 | 11.26 | 13.76 | 165.12
5.3 | CPU 126 | OLHAL PARA PARAFUSO | UND | 6 | 42.29 | 51.68 | 310.08
5.4 | CPU 82 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 18 | 11.83 | 14.45 | 260.1
5.5 | CPU 107 | PINO AUTO TRAVANTE 100 MM PARA ISOLADOR | UND | 18 | 23.12 | 28.25 | 508.5
5.6 | CPU 86 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UND | 6 | 20.7 | 25.3 | 151.8
5.7 | CPU 106 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UND | 18 | 36.36 | 44.44 | 799.92
5.8 | CPU 97 | ALÇA PREFORMADA ESTAI 2" | UND | 12 | 13.17 | 16.09 | 193.08
5.9 | CPU 164 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DT 10/300 | UND | 6 | 1523.28 | 1861.84 | 11171.04
SUB-TOTAL | [6 empty] | 13593.48
6.0 |  | ESTRUTURA CEA1
6.1 | CPU 115 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UND | 42 | 1.54 | 1.88 | 78.96
6.2 | CPU 120 | ESPAÇADOR LOSANGULAR VERTICAL - C/ TRAVA | UND | 28 | 52.2 | 63.8 | 1786.4
6.3 | CPU 149 | BRAÇO TIPO L | UND | 14 | 177.61 | 217.08 | 3039.12
6.4 | CPU 123 | ESTRIBO PARA SUPORTE L - EST. CLEA1 | UND | 14 | 171.28 | 209.34 | 2930.76
6.5 | CPU 82 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 14 | 11.83 | 14.45 | 202.3
6.6 | CPU 117 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA | UND | 14 | 8.96 | 10.95 | 153.3
6.7 | CPU 158 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8'' | UND | 42 | 14.61 | 17.85 | 749.7
6.8 | CPU 164 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DT 10/300 | UND | 14 | 1523.28 | 1861.84 | 26065.76
SUB-TOTAL | [6 empty] | 35006.3
7.0 |  | INSTALAÇÃO DERIVAÇÃO COM CHAVE FUSÍVEL E ESTRUTURA CE2-CE3-CFU | [5 empty] | 2
7.1 | CPU 115 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UND | 11 | 1.54 | 1.88 | 20.68 | 44
7.2 | CPU 81 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UND | 3 | 11.26 | 13.76 | 41.28 | 16
7.3 | CPU 87 | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | UND | 3 | 556.54 | 680.23 | 2040.69 | 12
7.4 | CPU 136 | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 210 MM | UND | 5 | 47.44 | 57.98 | 289.9
7.5 | CPU 95 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | M | 8 | 113.09 | 138.22 | 1105.76 | 16
7.6 | CPU 91 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UND | 6 | 25.74 | 31.46 | 188.76 | 24
7.7 | CPU 105 | MÃO FRANCESA PLANA NORMAL 619 MM | UND | 4 | 34.77 | 42.49 | 169.96 | 16
7.8 | CPU 103 | MANILHA SAPATILHA | UND | 3 | 21.63 | 26.43 | 79.29 | 12
7.9 | CPU 116 | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 4 | 12.68 | 15.49 | 61.96 | 16
7.10 | CPU 117 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA | UND | 15 | 8.96 | 10.95 | 164.25 | 28
7.11 | CPU 158 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8'' | UND | 2 | 14.61 | 17.85 | 35.7 | 10
7.12 | CPU 107 | PINO AUTO TRAVANTE 100 MM PARA ISOLADOR | UND | 4 | 23.12 | 28.25 | 113 | 22
7.13 | CPU 124 | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | UND | 5 | 40.56 | 49.57 | 247.85 | 10
7.14 | CPU 86 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UND | 5 | 20.7 | 25.3 | 126.5 | 10
7.15 | CPU 122 | SUPORTE L - EST. CLEA1 | UND | 3 | 157.17 | 192.1 | 576.3 | 12
7.16 | CPU 152 | BRAÇO TIPO C | UND | 1 | 226.79 | 277.19 | 277.19 | 4
7.17 | CPU 104 | ISOLADOR BASTÃO SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15 KV | UND | 3 | 54.43 | 66.52 | 199.56 | 12
7.18 | CPU 106 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UND | 4 | 36.36 | 44.44 | 177.76 | 16
7.19 | CPU 97 | ALÇA PREFORMADA ESTAI 2" | UND | 2 | 13.17 | 16.09 | 32.18 | 8
7.20 | CPU 111 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DT 11/600 | UND | 1 | 2836.83 | 3467.34 | 3467.34 | 4
7.21 | CPU 88 | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UND | 2 | 139.04 | 169.94 | 339.88 | 8
7.22 | CPU 141 | ELO FUSIVEL 10K | UND | 6 | 9.98 | 12.19 | 73.14 | 12
SUB-TOTAL | [6 empty] | 9828.93
8.0 |  | ESTRUTURA CE2-CE3 | [5 empty] | 2
8.1 | CPU 81 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UND | 3 | 11.26 | 13.76 | 41.28 | 9
8.2 | CPU 127 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UND | 6 | 40.02 | 48.91 | 293.46
8.3 | CPU 95 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | M | 12 | 113.09 | 138.22 | 1658.64 | 18
8.4 | CPU 91 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UND | 3 | 25.74 | 31.46 | 94.38 | 9
8.5 | CPU 102 | FIXADOR DE PERFIL U - EST. CUF3 | UND | 1 | 39.44 | 48.2 | 48.2 | 3
8.6 | CPU 103 | MANILHA SAPATILHA | UND | 3 | 21.63 | 26.43 | 79.29 | 9
8.7 | CPU 126 | OLHAL PARA PARAFUSO | UND | 5 | 42.29 | 51.68 | 258.4 | 15
8.8 | CPU 101 | PERFIL U | UND | 1 | 224.15 | 273.96 | 273.96 | 3
8.9 | CPU 107 | PINO AUTO TRAVANTE 100 MM PARA ISOLADOR | UND | 3 | 23.12 | 28.25 | 84.75 | 9
8.10 | CPU 86 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UND | 5 | 20.7 | 25.3 | 126.5 | 15
8.11 | CPU 104 | ISOLADOR BASTÃO SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15 KV | UND | 3 | 54.43 | 66.52 | 199.56 | 5
8.12 | CPU 106 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UND | 3 | 36.36 | 44.44 | 133.32 | 9
8.13 | CPU 152 | BRAÇO TIPO C | UND | 2 | 226.79 | 277.19 | 554.38 | 6
8.14 | CPU 157 | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C | UND | 1 | 103.58 | 126.6 | 126.6 | 5
8.15 | CPU 97 | ALÇA PREFORMADA ESTAI 2" | UND | 3 | 13.17 | 16.09 | 48.27 | 9
8.16 | CPU 176 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE CIRCULAR 10/600 | UND | 1 | 4107.21 | 5020.08 | 5020.08 | 3
SUB-TOTAL | [6 empty] | 9041.07
9.0 |  | ESTRUTURA CE3-CE3
9.1 | CPU 81 | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UND | 3 | 11.26 | 13.76 | 41.28
9.2 | CPU 127 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UND | 4 | 40.02 | 48.91 | 195.64
9.3 | CPU 91 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UND | 7 | 25.74 | 31.46 | 220.22
9.4 | CPU 102 | FIXADOR DE PERFIL U - EST. CUF3 | UND | 6 | 39.44 | 48.2 | 289.2
9.5 | CPU 103 | MANILHA SAPATILHA | UND | 2 | 21.63 | 26.43 | 52.86
9.6 | CPU 126 | OLHAL PARA PARAFUSO | UND | 6 | 42.29 | 51.68 | 310.08
9.7 | CPU 117 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA | UND | 8 | 8.96 | 10.95 | 87.6
9.8 | CPU 158 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8'' | UND | 11 | 14.61 | 17.85 | 196.35
9.9 | CPU 101 | PERFIL U | UND | 4 | 224.15 | 273.96 | 1095.84
9.10 | CPU 107 | PINO AUTO TRAVANTE 100 MM PARA ISOLADOR | UND | 4 | 23.12 | 28.25 | 113
9.11 | CPU 86 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UND | 1 | 20.7 | 25.3 | 25.3
9.12 | CPU 104 | ISOLADOR BASTÃO SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15 KV | UND | 8 | 54.43 | 66.52 | 532.16
9.13 | CPU 106 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UND | 6 | 36.36 | 44.44 | 266.64
9.14 | CPU 97 | ALÇA PREFORMADA ESTAI 2" | UND | 2 | 13.17 | 16.09 | 32.18
9.15 | CPU 176 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE CIRCULAR 10/600 | UND | 1 | 4107.21 | 5020.08 | 5020.08
9.16 | CPU 138 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE CIRCULAR 11/600 | UND | 2 | 3927.83 | 4800.83 | 9601.66
SUB-TOTAL | [6 empty] | 18080.09
10.0 |  | MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO
10.1 | CPU 166 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 30 | 17.8 | 21.75 | 652.5
10.2 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 70 | 55.32 | 67.61 | 4732.7
10.3 | CPU 167 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UND | 6 | 7.45 | 9.1 | 54.6
10.4 | CPU 168 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 12 | 518.92 | 634.25 | 7611
10.5 | CPU 104 | ISOLADOR BASTÃO SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15 KV | UND | 3 | 54.43 | 66.52 | 199.56
10.6 | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | M | 6 | 9.3 | 11.36 | 68.16
10.7 | 101749 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M² | 8 | 54.09 | 66.11 | 528.88
10.8 | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M² | 8 | 2.78 | 3.39 | 27.12
10.9 | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M² | 14.96 | 128.37 | 156.9 | 2347.22
10.10 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 147 | 16.92 | 20.68 | 3039.96
10.11 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 63.83 | 16.91 | 20.66 | 1318.72
10.12 | 103329 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M² | 61.29 | 90.34 | 110.41 | 6767.02
10.13 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 122.58 | 8.58 | 10.48 | 1284.63
10.14 | 87779 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014 | M² | 122.58 | 61.74 | 75.46 | 9249.88
10.15 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 122.58 | 14.28 | 17.45 | 2139.02
10.16 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | 29.92 | 15.98 | 19.53 | 584.33
10.17 | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 33 | 24.46 | 29.89 | 986.37
10.18 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M³ | 0.32 | 716.41 | 875.64 | 280.2
10.19 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 0.86 | 992.95 | 1213.64 | 1043.73
10.20 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M³ | 1.5 | 1007.3 | 1231.18 | 1846.77
10.21 | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M² | 15 | 206.53 | 252.43 | 3786.45
10.22 | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M³ | 0.3192 | 51.74 | 63.23 | 20.18
10.23 | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M³ | 2.68 | 243.37 | 297.46 | 797.19
10.24 | CPU 169 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 18 | 55.46 | 67.78 | 1220.04
10.25 | CPU 170 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 6 | 15.15 | 18.51 | 111.06
10.26 | CPU 86 | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UND | 6 | 20.7 | 25.3 | 151.8
10.27 | CPU 91 | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UND | 6 | 25.74 | 31.46 | 188.76
10.28 | CPU 103 | MANILHA SAPATILHA | UND | 6 | 21.63 | 26.43 | 158.58
10.29 | CPU 97 | ALÇA PREFORMADA ESTAI 2" | UND | 6 | 13.17 | 16.09 | 96.54
10.30 | CPU 175 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1.60mX0.60m) | UND | 2 | 295.01 | 360.57 | 721.14
10.31 | CPU 90 | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UND | 6 | 262.29 | 320.58 | 1923.48
10.32 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UND | 6 | 60.54 | 73.99 | 443.94
10.33 | CPU 171 | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 286.43 | 350.09 | 700.18
10.34 | 101911 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UND | 1 | 331.35 | 404.99 | 404.99
10.35 | CPU 172 | PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NÃO INCLUSOS, 90 X 210 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 721.48 | 881.83 | 881.83
10.36 | CPU 108 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO - FOGO - 80 MM² (3") | M | 15 | 375.19 | 458.58 | 6878.7
10.37 | CPU 173 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 36.37 | 44.45 | 88.9
10.38 | CPU 174 | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 694.23 | 848.53 | 1697.06
10.39 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 60 | 55.32 | 67.61 | 4056.6
10.40 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UND | 30 | 79.59 | 97.27 | 2918.1
10.41 | CPU 96 | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UND | 40 | 20.06 | 24.51 | 980.4
10.42 | 101946 | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 1 | 139.1 | 170.01 | 170.01
SUB-TOTAL | [6 empty] | 73158.3
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 510775.93
IMPORTA O VALOR TOTAL DO CONTRATO DE VALOR: QUINHENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS

## REDE ÁGUA (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID
Secretaria Adjunta de Saneamento - SASA
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO |  |  |  | OBRA: | [7 empty] | 42500
CUIABÁ - MATO GROSSO |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  |  | BDI: |  | 24.65% |  |  | INCC: | 0%
ITEM | Código Tarefa Boletim Sinfra julho 2011 / Sinapi nov 2013 | Cód. Composição Boletim Sinfra julho 2011 / Sinapi nov 2013 | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL | UND | Custo do Serviço Boletim Sinfra julho 2011/Sinapi nov 2013 | QUANTIDADE |  |  | VALORES (R$) |  |  | 1ª MEDIÇÃO |  |  | 2ª MEDIÇÃO |  |  | 3ª MEDIÇÃO |  |  | 4ª MEDIÇÃO |  |  | 5ª MEDIÇÃO |  |  | 6ª MEDIÇÃO |  |  | 7ª MEDIÇÃO |  |  | 8ª MEDIÇÃO |  |  | 9ª MEDIÇÃO |  |  | 10ª MEDIÇÃO |  |  | 11ª MEDIÇÃO |  |  | 12ª MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO TOTAL |  |  | SALDO CONTRATUAL
[12 empty] | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$
[6 empty] | CONTRATO | REVISADA | ADITIVO | UNITÁRIO | CONTRATO | ADITIVO |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
5.0 |  |  | SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA
5.1 | 73677 | SINAPI | CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA | UN | 4.04 | 14 | 14 | 0 | 5.04 | 70.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 70.56
5.2 | 73682 | SINAPI | CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA | M | 0.55 | 1450 | 1450 | 0 | 0.69 | 1000.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1450 | 1000.5
5.3 | 79517/001 | SINAPI | ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | M3 | 16.23 | 870 | 870 | 0 | 20.23 | 17600.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 870 | 17600.1
5.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.4 | 74015/001 | SINAPI | REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO | M3 | 20.02 | 867.155 | 867.155 | 0 | 24.95 | 21635.51 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 867.155 | 21635.51
5.5 | 73692 | SINAPI | LASTRO DE AREIA MEDIA | M3 | 75.82 | 43.5 | 43.5 | 0 | 94.51 | 4111.18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 43.5 | 4111.18
5.10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.6 | 5622 | SINAPI | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE | M2 | 2.67 | 870 | 870 | 0 | 3.33 | 2897.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 870 | 2897.1
5.7 | COMPOSIÇÃO | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | 1450 | 1450 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 |  | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 100 | 1450 | #REF!
5.13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.16 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
5.8 | 83446 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (PARA ABRIGO DO REGISTRO DE MANOBRA DA REDE) | UN | 96.35 | 1 | 1 | 0 | 120.1 | 120.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 120.1
5.9 | 74181/001 | SINAPI | REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 192.28 | 1 | 1 | 0 | 239.68 | 239.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 239.68
5.10 | 74253/001 | SINAPI | RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO | M | 12.61 | 84 | 84 | 0 | 15.72 | 1320.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 84 | 1320.48
5.11 | 74218/001 | SINAPI | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 46.34 | 14 | 14 | 0 | 57.76 | 808.64 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14 | 808.64
[6 empty] | SUB TOTAL |  |  |  | #REF! | #REF! | SUB TOTAL |  | #REF! | SUB TOTAL |  | #REF! | SUB TOTAL |  | #REF! | SUB TOTAL |  | #REF! | SUB TOTAL |  | #REF! | SUB TOTAL |  | #REF! | SUB TOTAL |  | #REF! | SUB TOTAL |  | #REF! | SUB TOTAL |  | #REF! | SUB TOTAL |  | #REF! | SUB TOTAL |  | #REF! | SUB TOTAL |  | #REF! | SUB TOTAL |  | #REF! | SUB TOTAL |  | #REF!
|  |  | CUIABÁ - MT, 04 DE NOVEMBRO DE 2022 |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | #REF! | #REF! | TOTAL GERAL |  | #REF! | TOTAL GERAL |  | #REF! | TOTAL GERAL |  | #REF! | TOTAL GERAL |  | #REF! | TOTAL GERAL |  | #REF! | TOTAL GERAL |  | #REF! | TOTAL GERAL |  | #REF! | TOTAL GERAL |  | #REF! | TOTAL GERAL |  | #REF! | TOTAL GERAL |  | #REF! | TOTAL GERAL |  | #REF! | TOTAL GERAL |  | #REF! | TOTAL GERAL |  | #REF! | TOTAL GERAL |  | #REF!
929.9759
278.1989
87.4366
47.6884
349.7307
509.7949
715.3632
95.384
95.384
47.6914
47.6914
Note on F9: os itens que estão na cor azul foi considerado boletim de abril/07 com incc 16,18%, ou seja multiplicamos por 1,25

## Elétrica (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337 |  |  |  | OBRA:
CUIABÁ - MATO GROSSO |  |  |  | #REF!
ESTABELECIMENTO: EE
MUNICÍPIO: CUIABÁ - MT
ENDEREÇO: |  |  |  | BDI: |  | 25.81% |  |  | INCC: | 0%
ITEM | Boletim SINFRA Setembro/2008 | Cod. De Composição de Preços SINFRA | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL | UND. | PREÇO | QUANTIDADE |  |  | VALORES (R$) |  |  | 1ª MEDIÇÃO |  |  | 2ª MEDIÇÃO |  |  | 3ª MEDIÇÃO |  |  | 4ª MEDIÇÃO |  |  | 5ª MEDIÇÃO |  |  | 6ª MEDIÇÃO |  |  | 7ª MEDIÇÃO |  |  | 8ª MEDIÇÃO |  |  | 9ª MEDIÇÃO |  |  | 10ª MEDIÇÃO |  |  | 11ª MEDIÇÃO |  |  | 12ª MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO TOTAL |  |  | SALDO CONTRATUAL
[5 empty] | SEM | [6 empty] | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$
[5 empty] | BDI | CONTRATO | REVISADA | ADITIVO | UNITÁRIO | CONTRATO | ADITIVO |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
1.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO
1.1 | ************ | ************ | Execução de mureta em alvenaria de 1.5 vez de tijolo assente com argamassa mista 1:2:8 cimento cal hidratada e areia inclusive fundação em concreto ciclópico no traço 1:3;6 revestimento rústico e caiação - para instalação de medidor de luz e força | M2 | 170.9525 | 1 | 1 | 0 | 215.08 | 215.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 215.08
1.2 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de Isolador Roldana de Plástico C/ Parafuso P/ Fixar em Madeira de 3/4 pol. | UN | 0.8875 | 3584 | 3584 | 0 | 1.12 | 4014.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3584 | 4014.08
1.3 | 1.16.120.0170 | 16 S 120 0170 | Fio isolado de PVC seção 2,5 mm2 - 750 V - 70°c | M | 2.56 | 5872 | 5872 | 0 | 3.22 | 18907.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5872 | 18907.84
1.4 | 1.16.120.0005 | 16 S 120 0005 | Cabo isolado em PVC seção 4 mm2 - 750 V - 70°c | M | 3.26 | 1295 | 1295 | 0 | 4.1 | 5309.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1295 | 5309.5
1.5 | 1.16.120.0020 | 16 S 120 0020 | Cabo isolado em PVC seção 16 mm2 - 750 V - 70°c | M | 9 | 383 | 383 | 0 | 11.32 | 4335.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 383 | 4335.56
1.6 | 1.16.120.0025 | 16 S 120 0025 | Cabo isolado em PVC seção 25 mm2 - 750 V - 70°c | M | 11.09 | 366 | 366 | 0 | 13.95 | 5105.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 366 | 5105.7
1.7 | 1.16.120.0030 | 16 S 120 0030 | Cabo isolado em PVC seção 35 mm2 - 750 V - 70°c | M | 15.33 | 74 | 74 | 0 | 19.29 | 1427.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 74 | 1427.46
1.8 | 1.16.120.0035 | 16 S 120 0035 | Cabo isolado em PVC seção 50 mm2 - 750 V - 70°c | M | 22.97 | 312 | 312 | 0 | 28.9 | 9016.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 312 | 9016.8
1.9 | 1.16.120.0040 | 16 S 120 0040 | Cabo isolado em PVC seção 70 mm2 - 750 V - 70°c | M | 32.49 | 312 | 312 | 0 | 40.88 | 12754.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 312 | 12754.56
1.10 | 1.16.120.0045 | 16 S 120 0045 | Cabo isolado em PVC seção 95 mm2 - 750 V - 70°c | M | 35.15 | 348 | 348 | 0 | 44.22 | 15388.56 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 348 | 15388.56
1.11 | ************ | ************ | Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 30.00 x 30.00 x 30.00 cm | CJ | 40.45 | 1 | 1 | 0 | 50.89 | 50.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 50.89
1.12 | ************ | ************ | Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 40.00 x 40.00 x 40.00 cm | CJ | 68.1 | 10 | 10 | 0 | 85.68 | 856.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 856.8
1.13 | ************ | ************ | Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 60.00 x 60.00 x 60.00 cm | CJ | 145.825 | 3 | 3 | 0 | 183.46 | 550.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 550.38
1.14 | ************ | ************ | Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 80.00 x 80.00 x 80.00 cm | CJ | 255.2375 | 2 | 2 | 0 | 321.11 | 642.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 642.22
1.15 | ************ | ************ | Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 100.00 x 100.00 x 80.00 cm | CJ | 342.5 | 1 | 1 | 0 | 430.9 | 430.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 430.9
1.16 | 1.16.180.0045 | 16 S 180 0045 | Interruptor, uma tecla simples 10 A - 250 V | UN | 6.01 | 9 | 9 | 0 | 7.56 | 68.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 9 | 68.04
1.17 | 1.16.180.0005 | 16 S 180 0005 | Interruptor, duas teclas simples 10 a - 250 V | UN | 10.09 | 6 | 6 | 0 | 12.69 | 76.14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 76.14
1.18 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Interruptor Simples e Tomada 2P+T universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2"""", Linha Popular | CJ | 4.375 | 2 | 2 | 0 | 5.5 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 11
1.19 | 1.16.180.0075 | 16 S 180 0075 | Interruptor e tomada, uma tecla simples e uma tomada dois pólos universal 10 A - 250 V | UN | 11.2 | 54 | 54 | 0 | 14.09 | 760.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 54 | 760.86
1.20 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Tomada 2P+T universal de Embutir 10 A - 250V com espelho para caixa 4x2"""", Linha Popular | CJ | 10.7375 | 54 | 54 | 0 | 13.51 | 729.54 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 54 | 729.54
1.21 | 1.16.180.0105 | 16 S 180 0105 | Tomada dois pólos mais terra 20 A - 250 V | UN | 9.21 | 28 | 28 | 0 | 11.59 | 324.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 324.52
1.22 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de conjunto arstop com tomada bipolar mais polo terra e disjuntor termomagnético Bipolar de 30A/250v para embutir UL, em caixa metálica de 4"""" x 4"""" x 2"""" | CJ | 86.2625 | 28 | 28 | 0 | 108.53 | 3038.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 3038.84
1.23 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de ventilador de teto c/rot em sentido dir/inverso c/4 pas de Madeira 60hz 110v c/ interuptor tipo reostado p/2 setores e com capacitor | CJ | 181.8875 | 19 | 19 | 0 | 228.83 | 4347.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 4347.77
1.24 | 1.16.510.0025 | 16 S 510 0025 | Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 20 W, tipo calha de sobrepor | UN | 62.24 | 4 | 4 | 0 | 78.3 | 313.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 313.2
1.25 | 1.16.510.0030 | 16 S 510 0030 | Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40 W, tipo calha de sobrepor | UN | 62.24 | 99 | 99 | 0 | 78.3 | 7751.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 7751.7
1.26 | 1.16.170.0110 | 16 S 170 0110 | Disjuntor monopolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição | UN | 10.15 | 42 | 42 | 0 | 12.77 | 536.34 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 536.34
1.27 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Disjuntor monofásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL) | UN | 10.85 | 5 | 5 | 0 | 13.65 | 68.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 68.25
1.28 | 1.16.170.0070 | 16 S 170 0070 | Disjuntor monopolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição | UN | 11.09 | 2 | 2 | 0 | 13.95 | 27.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 27.9
1.29 | 1.16.170.0115 | 16 S 170 0115 | Disjuntor monopolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição | UN | 10.92 | 2 | 2 | 0 | 13.74 | 27.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 27.48
1.30 | 1.16.170.0145 | 16 S 170 0145 | Disjuntor bipolar termomagnético de 10 A em quadro de distribuição | UN | 46.19 | 7 | 7 | 0 | 58.11 | 406.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 406.77
1.31 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Disjuntor bifásico EL 15A da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL) | UN | 44.2125 | 2 | 2 | 0 | 55.62 | 111.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 111.24
1.32 | 1.16.170.0150 | 16 S 170 0150 | Disjuntor bipolar termomagnético de 16 A em quadro de distribuição | UN | 42.2 | 27 | 27 | 0 | 53.09 | 1433.43 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 1433.43
1.33 | 1.16.170.0155 | 16 S 170 0155 | Disjuntor bipolar termomagnético de 20 A em quadro de distribuição | UN | 49.04 | 27 | 27 | 0 | 61.7 | 1665.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27 | 1665.9
1.34 | 1.16.170.0160 | 16 S 170 0160 | Disjuntor bipolar termomagnético de 25 A em quadro de distribuição | UN | 46.19 | 1 | 1 | 0 | 58.11 | 58.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 58.11
1.35 | 1.16.170.0230 | 16 S 170 0230 | Disjuntor tripolar termomagnético de 50 A em quadro de distribuição | UN | 56.57 | 4 | 4 | 0 | 71.17 | 284.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 284.68
1.36 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 60A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL) | UN | 65.55 | 4 | 4 | 0 | 82.47 | 329.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 329.88
1.37 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 90A C da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL) | UN | 81.2375 | 4 | 4 | 0 | 102.2 | 408.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 408.8
1.38 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 120A CA da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL) | UN | 235.925 | 4 | 4 | 0 | 296.82 | 1187.28 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 1187.28
1.39 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 300A KI da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL) | UN | 1412.1875 | 1 | 1 | 0 | 1776.67 | 1776.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1776.67
1.40 | 1.16.135.0100 | 16 S 135 0100 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 25 mm (3/4 ) | M | 2.97 | 165 | 165 | 0 | 3.74 | 617.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 165 | 617.1
1.41 | 1.16.135.0105 | 16 S 135 0105 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Ø 32 mm (1 ) | M | 3.27 | 21 | 21 | 0 | 4.11 | 86.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 86.31
1.42 | ************ | ************ | Abertura e enchimento de rasgos na alvenaria, traço 1:2:8, para passagem de canalização diâmetro 1/2 à 1 pol | ML | 4.0625 | 186 | 186 | 0 | 5.11 | 950.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 186 | 950.46
1.43 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 1 1/2" corrugado tipo kanaflex | ML | 4.1875 | 99 | 99 | 0 | 5.27 | 521.73 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 521.73
1.44 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 2" Kanaflex de pvc | ML | 4.625 | 28 | 28 | 0 | 5.82 | 162.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 162.96
1.45 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 3" Kanaflex de pvc | ML | 8.125 | 54 | 54 | 0 | 10.22 | 551.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 54 | 551.88
1.46 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 4" Kanaflex de pvc | ML | 10.375 | 42 | 42 | 0 | 13.05 | 548.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 548.1
1.47 | 1.02.310.0035 | 02 S 310 0035 | Escavação manual de vala em solo de 1a categoria, profundidade até 2 m | M3 | 20.56 | 35.28 | 35.28 | 0 | 25.87 | 912.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35.28 | 912.69
1.48 | ************ | ************ | Fornecimento e projetor retangular, fundo polido para lâmpada mista de 500 W, soquete E-40 | UN | 36.25 | 2 | 2 | 0 | 45.61 | 91.22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 91.22
1.49 | ************ | ************ | Fornecimento e projetor retangular, fundo polido para lâmpada mista de 250 W, soquete E-27 | UN | 33.125 | 7 | 7 | 0 | 41.67 | 291.69 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 291.69
1.50 | ************ | ************ | Fornecimento de lâmpada mista 250w/220v | UN | 21.225 | 7 | 7 | 0 | 26.7 | 186.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 186.9
1.51 | ************ | ************ | Fornecimento de lâmpada mista 500w/220v | UN | 54.575 | 2 | 2 | 0 | 68.66 | 137.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 137.32
1.52 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de globo cristal completo com lâmpada econômica espiral de 25 W | UN | 32.375 | 6 | 6 | 0 | 40.73 | 244.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 244.38
1.53 | 1.16.520.0010 | 16 S 520 0010 | Luminária refletora simples para lâmpada de descarga de alta pressão, com alojamento para reator e lâmpada vapor de mercúrio 400 W | UN | 102.02 | 6 | 6 | 0 | 128.35 | 770.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 770.1
1.54 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Embutir Metálico Com Porta P/ 12 Circuitos com barramento de 100 A | UN | 73.725 | 3 | 3 | 0 | 92.75 | 278.25 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 278.25
1.55 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de Quadro De Dist Tripolar Embutir C/ Barramento Com Porta 20 Circuitos 100 A | UN | 183.8 | 1 | 1 | 0 | 231.24 | 231.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 231.24
1.56 | 1.16.160.0025 | 16 S 160 0025 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 32 divisões modulares, dimensões externas 447 x 405 x 95 mm | UN | 290.49 | 1 | 1 | 0 | 365.47 | 365.47 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 365.47
1.57 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Quadro de distribuição com 40 pos. e barramento de 225 A | UN | 565.375 | 2 | 2 | 0 | 711.3 | 1422.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1422.6
1.58 | ************ | ************ | Quadro de barramento trifásico com barramento central de 300 A e secundário de 150 A com caixa e tampa a prova de pó | UN | 2750 | 1 | 1 | 0 | 3459.78 | 3459.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 3459.78
1.59 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante plástica, de 20.00 m | UN | 19.1625 | 7 | 7 | 0 | 24.11 | 168.77 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 168.77
1.60 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de rolo de fita isolante de alta fusão, de 10.00 m | UN | 15.6 | 2 | 2 | 0 | 19.63 | 39.26 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 39.26
1.61 | ************ | ************ | Retirada de quadro de luz e força incl. transporte para local conveniente dentro da obra e/ou caçamba bota fora | UN | 34.3 | 7 | 7 | 0 | 43.15 | 302.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 302.05
1.62 | ************ | ************ | Retirada, pintura e reinstalação de luminária tipo calha | UN | 6.6737 | 54 | 54 | 0 | 8.4 | 453.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 54 | 453.6
1.63 | ************ | ************ | Retirada de ventilador de teto completo incl. transporte para local conveniente dentro da obra e/ou caçamba bota fora | UN | 2.475 | 60 | 60 | 0 | 3.11 | 186.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 186.6
1.64 | ************ | ************ | Fornecimento e instalação de reator duplo partida rápida 40w/110v para lampada fluorescente | UN | 38.9125 | 28 | 28 | 0 | 48.96 | 1370.88 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 28 | 1370.88
1.65 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação de Soquete p/ Lâmpada Fluorescente | UN | 2.125 | 216 | 216 | 0 | 2.67 | 576.72 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 216 | 576.72
1.66 | ************ | ************ | Fornecimento e Instalação exaustor de cozinha de 30 cm de diametro | UN | 208.4375 | 2 | 2 | 0 | 262.24 | 524.48 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 524.48
1.67 | ************ | ************ | Fornecimento De Componentes P/ Aterramento - Haste Aterramento AC De 5/8'' X 2,40m | UN | 17.1 | 8 | 8 | 0 | 21.51 | 172.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 172.08
1.68 | ************ | ************ | Fornecimento E Instalação De Componentes P/ Aterramento - Conector Cabo/Haste Reforçado | UN | 2.8125 | 8 | 8 | 0 | 3.54 | 28.32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 28.32
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 120403.61 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 120403.61
2.0 |  |  | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 112,5 kVA
2.1 | *********** | ************ | Poste de concreto armado 11/600 - DT | PÇ | 637.5 | 1 | 1 | 0 | 802.04 | 802.04 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 802.04
2.2 | *********** | ************ | Fornecimento de Cruzeta de Concreto 90 x 90 x 2000 mm - 250 daN - Retangular | UN | 68.0625 | 3 | 3 | 0 | 85.63 | 256.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 256.89
2.3 | *********** | ************ | Mão francesa plana de 619 mm | PÇ | 7.9125 | 6 | 6 | 0 | 9.95 | 59.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 59.7
2.4 | *********** | ************ | Parafuso de cabeça quadrada 125 mm | PÇ | 6.85 | 5 | 5 | 0 | 8.62 | 43.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 43.1
2.5 | *********** | ************ | Parafuso de cabeça quadrada 250 mm | PÇ | 5.7125 | 2 | 2 | 0 | 7.19 | 14.38 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 14.38
2.6 | *********** | ************ | Parafuso de cabeça quadrada 300 mm | PÇ | 6.9375 | 5 | 5 | 0 | 8.73 | 43.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 5 | 43.65
2.7 | *********** | ************ | Parafuso de rosca dupla de 400 mm | PÇ | 12.15 | 3 | 3 | 0 | 15.29 | 45.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 45.87
2.8 | *********** | ************ | Suporte de transformação em poste DT | PÇ | 108.3375 | 2 | 2 | 0 | 136.3 | 272.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 272.6
2.9 | *********** | ************ | Arruela Quadrada | PÇ | 0.5375 | 19 | 19 | 0 | 0.68 | 12.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 12.92
2.10 | *********** | ************ | Olhal para parafuso | PÇ | 10.825 | 3 | 3 | 0 | 13.62 | 40.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 40.86
2.11 | *********** | ************ | Isolador de disco porcelana 150 mm | PÇ | 39.35 | 6 | 6 | 0 | 49.51 | 297.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 | 297.06
2.12 | *********** | ************ | Gancho olhal | PÇ | 8.1875 | 3 | 3 | 0 | 10.3 | 30.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 30.9
2.13 | *********** | ************ | Chave fusível Tipo C 15 kV, 10 kA | PÇ | 250.5375 | 3 | 3 | 0 | 315.2 | 945.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 945.6
2.14 | *********** | ************ | Fornecimento de Elo Fusível de Alta Tensão 15 K 500 mm | UN | 4.4 | 3 | 3 | 0 | 5.54 | 16.62 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 16.62
2.15 | *********** | ************ | Para-raio de distribuição 12 kV, Polimérico, 10 kA | PÇ | 199.95 | 3 | 3 | 0 | 251.56 | 754.68 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 754.68
2.16 | *********** | ************ | Isolador Pilar 110 kV | PÇ | 89.025 | 1 | 1 | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 112
2.17 | *********** | ************ | Fornecimento de Pino Auto Travante 16.00 x 140.00 mm 15/34.5 KV | UN | 6.675 | 1 | 1 | 0 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 8.4
2.18 | *********** | ************ | Protetor de bucha de AT ded transformador - 15 kV | PÇ | 22.975 | 3 | 3 | 0 | 28.9 | 86.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 86.7
2.19 | *********** | ************ | Caixa tipo DJ-1 | PÇ | 104.0125 | 1 | 1 | 0 | 130.86 | 130.86 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 130.86
2.20 | *********** | ************ | Fornecimento e Instalação de Disjuntor trifásico EL 300A KI da marca Eletromar ou Mesmo Padrão (UL) | UN | 1412.1875 | 1 | 1 | 0 | 1776.67 | 1776.67 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1776.67
2.21 | *********** | ************ | Arame de aço galvanizado - 12 BWG | KG | 9.1875 | 0.5 | 0.5 | 0 | 11.56 | 5.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 5.78
2.22 | *********** | ************ | Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 2 1/2 pol roscável anti-chama em barra de 3 m | BR | 37.475 | 8 | 8 | 0 | 47.15 | 377.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 377.2
2.23 | *********** | ************ | Fornecimento e instalação de eletroduto de pvc 2 pol roscável anti-chama em barra de 3 m | BR | 21.7 | 8 | 8 | 0 | 27.3 | 218.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8 | 218.4
2.24 | *********** | ************ | Cabeçote de alumínio 60 mm | PÇ | 7.75 | 2 | 2 | 0 | 9.75 | 19.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 19.5
2.25 | 1.16.120.0045 | 16 S 120 0045 | Cabo isolado em PVC seção 95 mm2 - 750 V - 70°c | M | 35.15 | 120 | 120 | 0 | 44.22 | 5306.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120 | 5306.4
2.26 | *********** | ************ | Transformador trifásico de 112,5 kVA, U1 = 13,8 kV - U2 = 220/12 | M | 11588.75 | 1 | 1 | 0 | 14579.81 | 14579.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 14579.81
2.27 | *********** | ************ | Cabo de aço galvanizado 6,4 mm | PÇ | 3.1 | 20 | 20 | 0 | 3.9 | 78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 78
2.28 | *********** | ************ | Cabo de cobre flexível isolado 10 mm² | PÇ | 4.725 | 4 | 4 | 0 | 5.94 | 23.76 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 23.76
2.29 | *********** | ************ | Fornecimento de Cabo de Cobre Isolado XLPE 15 KV 16 mm2 | M | 16.125 | 20 | 20 | 0 | 20.29 | 405.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 405.8
2.30 | *********** | ************ | Manilha Sapatilha | PÇ | 12.7125 | 3 | 3 | 0 | 15.99 | 47.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 47.97
2.31 | *********** | ************ | Alça Pré-formada | PÇ | 3.925 | 3 | 3 | 0 | 4.94 | 14.82 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 14.82
2.32 | *********** | ************ | Laço pré-formado de topo | PÇ | 3.2 | 3 | 3 | 0 | 4.03 | 12.09 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 12.09
2.33 | *********** | ************ | Fornecimento de Conector Derivação p/Linha Viva 6 - 250 | UN | 15.925 | 3 | 3 | 0 | 20.04 | 60.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 60.12
2.34 | *********** | ************ | Fornecimento de Conector Derivação Cunha Tipo Estribo Normal (626222-1 - AMP - Vermelho) | UN | 22.125 | 3 | 3 | 0 | 27.84 | 83.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 83.52
2.35 | *********** | ************ | Fornecimento de Conector Derivação Tipo Cunha - AMP - Tipo II ou Similar | UN | 4.7 | 1 | 1 | 0 | 5.91 | 5.91 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 5.91
2.36 | *********** | ************ | Cartucho para conector cunha (vermelho) | PÇ | 6.575 | 3 | 3 | 0 | 8.27 | 24.81 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 3 | 24.81
2.37 | *********** | ************ | Fornecimento De Componentes P/ Aterramento - Haste Aterramento AC De 5/8'' X 2,40m | UN | 17.1 | 7 | 7 | 0 | 21.51 | 150.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 7 | 150.57
2.38 | *********** | ************ | Fornecimento de Conector Transversal Tipo Cunha Para Aterramento 5/8"" x ( 25 a 35 mm) | UN | 17.1625 | 15 | 15 | 0 | 21.59 | 323.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 323.85
2.39 | *********** | ************ | Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre nú seção 50.00 mm2 | M | 23.4125 | 35 | 35 | 0 | 29.46 | 1031.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 1031.1
2.40 | *********** | ************ | Areia Grossa | M3 | 72.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 91.21 | 45.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 45.6
2.41 | *********** | ************ | Brita nº 2 | M3 | 58.75 | 0.5 | 0.5 | 0 | 73.91 | 36.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0.5 | 36.95
2.42 | *********** | ************ | Cimento - SC 50 Kg | PÇ | 21.25 | 2 | 2 | 0 | 26.73 | 53.46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 53.46
2.43 | *********** | ************ | Execução de caixa de passagem de concreto de 5 cm espessura e tampa de concreto impermeabilizada de 80.00 x 80.00 x 80.00 cm | CJ | 255.2375 | 1 | 1 | 0 | 321.11 | 321.11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1 | 321.11
[6 empty] | SUBTOTAL |  |  |  | 28978.03 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 28978.03
|  |  | CUIABÁ - MT, 04 DE NOVEMBRO DE 2022 |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 149381.64 | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 149381.64
Note on J23: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J24: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J25: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J26: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J27: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J30: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J32: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J34: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J35: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J39: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J43: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J48: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J49: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J50: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J51: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J56: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J57: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J58: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J60: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J61: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J62: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J63: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J64: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J66: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J67: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J69: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J70: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J71: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J72: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J73: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J74: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J75: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J76: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J77: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J78: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J79: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J80: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J83: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J84: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J85: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J86: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J87: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J88: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J89: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J90: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J91: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J92: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J93: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J94: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J95: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J96: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J97: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J98: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J99: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J100: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J101: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J102: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J103: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J104: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J105: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J106: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J108: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J109: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J110: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J111: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J112: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J113: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J114: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J115: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J116: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J117: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J118: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J119: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J120: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J121: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%
Note on J122: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J123: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J124: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Seduc de Instalações Elétricas, com INCC de 16,18%
Note on J125: VMedeiros: Manteve-se o preço do Boletim Sinfra Abril /2007, com INCC de 16,18%

## Crono Elétrica (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
#REF!
#REF! | [5 empty] | PRAZO = | 365 | DIAS
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA:
#REF!
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO | 120403.61 | 80.6% | 12040.361 | 10 | 12040.361 | 10 | 12040.361 | 10 | 12040.361 | 10 | 12040.361 | 10 | 12040.361 | 10 | 24080.722 | 20 | 24080.722 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
2.0 | POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 112,5 kVA | 28978.03 | 19.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5795.606 | 20 | 5795.606 | 20 | 5795.606 | 20 | 5795.606 | 20 | 2897.803 | 10 | 2897.803 | 10 | 100
Valor Do Mês |  | 149381.64 | 100% | 12040.361 | 8.06% | 12040.361 | 8.06% | 12040.361 | 8.06% | 12040.361 | 8.06% | 12040.361 | 8.06% | 12040.361 | 8.06% | 29876.328 | 20% | 29876.328 | 20% | 5795.606 | 3.88% | 5795.606 | 3.88% | 2897.803 | 1.94% | 2897.803 | 1.94%
Valor Acomulado |  |  |  | 12040.361 | 8.06% | 24080.722 | 16.12% | 36121.083 | 24.18% | 48161.444 | 32.24% | 60201.805 | 40.3% | 72242.166 | 48.36% | 102118.494 | 68.36% | 131994.822 | 88.36% | 137790.428 | 92.24% | 143586.034 | 96.12% | 146483.837 | 98.06% | 149381.64 | 100%
CUIABÁ - MT, 04 DE NOVEMBRO DE 2022

## Drenagem (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - RUA B - CPA - 3613-6337 |  |  |  | OBRA:
CUIABÁ - MATO GROSSO |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA |  |  |  | BDI: |  | 25.81% |  |  | INCC: | 0%
ITEM | Código Tarefa Boletim Sinfra Setembro/08 | Cód. Composição Boletim Sinfra Setembro/08 | ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS E MATERIAL | UND | Custo do Serviço Boletim Sinfra Setembro/08 | QUANTIDADE |  |  | VALORES (R$) |  |  | 1ª MEDIÇÃO |  |  | 2ª MEDIÇÃO |  |  | 3ª MEDIÇÃO |  |  | 4ª MEDIÇÃO |  |  | 5ª MEDIÇÃO |  |  | 6ª MEDIÇÃO |  |  | 7ª MEDIÇÃO |  |  | 8ª MEDIÇÃO |  |  | 9ª MEDIÇÃO |  |  | 10ª MEDIÇÃO |  |  | 11ª MEDIÇÃO |  |  | 12ª MEDIÇÃO |  |  | ACUMULADO TOTAL |  |  | SALDO CONTRATUAL
[12 empty] | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$ | FÍSICO % | QUANT. | PREÇO R$
[6 empty] | CONTRATO | REVISADA | ADITIVO | UNITÁRIO | CONTRATO | ADITIVO |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL |  |  | TOTAL
A) |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
1.1 | 1.02.310.0035 | 02 S 310 0035 | Escavação manual de vala em solo de 1a categoria, profundidade até 2 m | M3 | 20.56 | 55.377 | 55.377 | 0 | 25.87 | 1432.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55.377 | 1432.6
1.1 | 1.02.690.0050 | 02 S 690 0050 | Caixa de inspeção em alvenaria - escavação manual com apiloamento do fundo | M3 | 23.79 | 1.5633 | 1.5633 | 0 | 29.93 | 46.78 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 1.5633 | 46.78
1.1 | ************** | ************** | Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, dimensões 80 x 80 x 60 cm (com grelha de metal para coleta de água pluvial) | UN | 295.45 | 4 | 4 | 0 | 371.71 | 1486.84 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4 | 1486.84
1.1 | ************** | ************** | Caixa de inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, lastro de concreto e=10 cm, dimensões 1,0 x 1,0 x 60 cm (com grelha de metal para coleta de água pluvial) | UN | 461.64 | 2 | 2 | 0 | 580.79 | 1161.58 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 | 1161.58
1.2 | 1.02.710.0035 | 02 S 710 0035 | Lastro de concreto não estrutural impermeabilizado, e=6 cm | M2 | 20.32 | 110.754 | 110.754 | 0 | 25.56 | 2830.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 110.754 | 2830.87
1.3 | 1.04.210.0050 | 04 S 210 0050 | Alvenaria de vedação com tijolo comum 5,7 x 9 x 19 cm, epessura da parede 9 cm, juntas de 12 mm com argamassa mista de cimento, saibro e areia sem peneirar traço 1:0,5:2,5 - tipo 5 - | M2 | 39.15 | 155.876 | 155.876 | 0 | 49.25 | 7676.89 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 155.876 | 7676.89
1.4 | 1.09.710.0100 | 09 S 710 0100 | Reboco para parede interna, com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:1,5, com aditivo impermeabilizante, acabamento liso, e=5 mm | M2 | 14.41 | 155.88 | 155.88 | 0 | 18.13 | 2826.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 155.88 | 2826.1
1.5 | 1.09.710.0005 | 09 S 710 0005 | Chapisco para parede interna ou externa com argamasa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm | M2 | 3.05 | 155.88 | 155.88 | 0 | 3.84 | 598.57 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 155.88 | 598.57
1.6 | **************** | **************** | Fornecimento e Instalação de Grelha retangular em concreto (40x50x05cm) | UN | 25 | 411 | 411 | 0 | 31.45 | 12925.95 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 411 | 12925.95
[7 empty] | SUBTOTAL |  |  | 30986.18 | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 0 | SUBTOTAL |  | 30986.18
|  |  | CUIABÁ - MT, 04 DE NOVEMBRO DE 2022 |  |  |  | TOTAL GERAL |  |  | 30986.18 | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 0 | TOTAL GERAL |  | 30986.18
205.1
|  | Área | 110.754 |  | 410.2
|  | Volume escavação | 55.377
|  | Lastro concreto | 110.754
|  | Volume escavação caixa inspeção 0,8x0,8x0,6 | 0.36331
|  | Volume escavação caixa inspeção 1,0x1,0x0,6 | 1.2 |  |  |  |  | 0.384 | 295.45
|  |  | 1.5633 |  |  |  |  | 0.6 | x
|  | Alvenaria de vedação/chapisco/reboco | 155.876
177.27
461.6406
1816
Note on F9: os itens que estão na cor azul foi considerado boletim de abril/07 com incc 16,18%, ou seja multiplicamos por 1,25

## Crono Drenagem (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Secretaria Adjunta de Estrutura Escolar
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
#REF!
#REF! | [5 empty] | PRAZO = | 365 | DIAS
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTARIA
OBRA:
#REF!
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERIODO |  | À Executar
|  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | %
1.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 100
2.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 100
3.0 | #REF! | 30986.18 | #REF! | 30986.18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
4.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 100
5.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 100
6.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 100 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 100
7.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 100 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 100
8.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 100 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 100
9.0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 45 | #REF! | 55 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 100
Valor Do Mês |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Valor Acomulado |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
CUIABÁ - MT, 04 DE NOVEMBRO DE 2022

## COMPOSIÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
OBRA: | EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA E 45KVA- HOSPITAL VETERINÁRIO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES - CRAS |  | BDI: | 22.23%
ENDEREÇO: | RUA DE ACESSO AO INPE (ATRÁS DA ASSOFT), BAIRRO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ-MT |  | DATA: | 2022-11-04
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT |  | Boletim SINAPI / JULHO 2022 (NÃO DESONERADO)
ASSUNTO: | PROJETO ELÉTRICO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA E 45KVA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE SERVIÇO E COTAÇÃO UNITÁRIA DE INSUMOS
OBS.: Coeficientes retirados de serviços análogos do Sinapi julho 2022 Não Desonerado
CPU 79 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
91677 | SINAPI | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (16 H/SEMANA DURANTE OS 03 MESES) | H | 64 | 90.84 | 5813.76
93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 4507.94 | 13523.82
TOTAL | [5 empty] | 19337.58
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 19337.58
A MÃO DE OBRA DO ENGENHEIRO ELETRICISTA FOI BASEADA NO ACOMPANHAMENTO SEMANAL DE 16 HORAS, SENDO 3,2 HORAS DIÁRIAS.
CPU 80 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1692 | 22.16 | 3.74
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0247 | 17.82 | 0.44
TOTAL | [5 empty] | 4.18
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
4417 | SINAPI/INSUMO | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 6.8 | 6.8
4491 | SINAPI/INSUMO | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 9.95 | 39.8
4813 | SINAPI/INSUMO | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M² | 1 | 445 | 445
5075 | SINAPI/INSUMO | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 26.28 | 2.89
TOTAL | [5 empty] | 494.49
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 498.67
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 021301/AGETOP CIVIL. PORTANTO, O INSUMO PLACA DE OBRA EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA. BOLETIM /AGETOP CIVIL - JULHO / 2022.
CPU 81 |  | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.2 | 2.88
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.24 | 3.48
TOTAL | [5 empty] | 6.36
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7581 | SINAPI / INSUMO | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UND | 1 | 4.9 | 4.9
TOTAL | [5 empty] | 4.9
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 11.26
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12521/ORSE. PORTANTO, O INSUMO SAPATILHA EM AÇO 5/8'' FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA NO BOLETIM ORSE - MAIO / 2021.
CPU 82 |  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 19.2 | 1.53
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 23.24 | 1.85
TOTAL | [5 empty] | 3.38
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
430 | SINAPI / INSUMO | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 125 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 1 | 8.45 | 8.45
TOTAL | [5 empty] | 8.45
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 11.83
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12464/ORSE. PORTANTO, O INSUMO PARAFUSO M16 EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO PARAFUSO CABEÇA CHATA. BOLETIM ORSE - MAIO/ 2021.
CPU 83 |  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 19.2 | 1.53
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 23.24 | 1.85
TOTAL | [5 empty] | 3.38
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
431 | SINAPI / INSUMO | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 1 | 11.23 | 11.23
TOTAL | [5 empty] | 11.23
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 14.61
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12464/ORSE. PORTANTO, O INSUMO PARAFUSO M16 EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO PARAFUSO CABEÇA CHATA. BOLETIM ORSE - MAIO/ 2021.
CPU 84 |  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 19.2 | 1.53
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 23.24 | 1.85
TOTAL | [5 empty] | 3.38
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
432 | SINAPI / INSUMO | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 1 | 12.39 | 12.39
TOTAL | [5 empty] | 12.39
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 15.77
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12464/ORSE. PORTANTO, O INSUMO PARAFUSO M16 EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO PARAFUSO CABEÇA CHATA. BOLETIM ORSE - MAIO/ 2021.
CPU 85 |  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 19.2 | 1.53
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 23.24 | 1.85
TOTAL | [5 empty] | 3.38
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
429 | SINAPI / INSUMO | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 1 | 16.71 | 16.71
TOTAL | [5 empty] | 16.71
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 20.09
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12464/ORSE. PORTANTO, O INSUMO PARAFUSO M16 EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO PARAFUSO CABEÇA CHATA. BOLETIM ORSE - MAIO/ 2021.
CPU 86 |  | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 19.2 | 0.96
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 23.24 | 1.16
TOTAL | [5 empty] | 2.12
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
12362 | SINAPI / INSUMO | PORCA OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UND | 1 | 18.58 | 18.58
TOTAL | [5 empty] | 18.58
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 20.7
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 721/ORSE. PORTANTO, O INSUMO PORCA OLHAL EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA PORCA SEXTAVADA. BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 87 |  | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 19.2 | 67.2
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 23.24 | 81.34
TOTAL | [5 empty] | 148.54
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
*** | COTAÇÃO | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA | UND | 1 | 408 | 408
TOTAL | [5 empty] | 408
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 556.54
DATA | CHAVE FUSIVEL PARA REDES DE DISTRIBUICAO, TENSAO DE 15,0 KV, CORRENTE NOMINAL DO PORTA FUSIVEL DE 100 A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO SIMETRICA DE 7,10 KA, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO ASSIMETRICA 10,00 KA
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 383.59 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 544.57 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 408 |  | 3027-9004 | CELSO
| VALOR ACATADO - MEDIANA |  | 408
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 469/ORSE. PORTANTO, O INSUMO CHAVE FUSÍVEL EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA CHAVE FUSIVEL TRIPOLAR. BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 88 |  | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.031 | 19.2 | 19.79
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.34 | 23.24 | 31.14
TOTAL | [5 empty] | 50.93
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
34519 | SINAPI / INSUMO | CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECAO, 90 X 90 MM | UND | 1 | 88.11 | 88.11
TOTAL | [5 empty] | 88.11
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 139.04
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 78631/SBC. PORTANTO, O INSUMO CRUZETA DE CONCRETO LEVE 2000MM EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA CRUZETA DE CONCRETO PADRAO 1900MM. BOLETIM SBC - JUNHO/2021.
CPU 89 |  | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.2 | 7.68
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 23.24 | 9.29
TOTAL | [5 empty] | 16.97
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11837 | SINAPI / INSUMO | GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 | UND | 1 | 70.19 | 70.19
TOTAL | [5 empty] | 70.19
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 87.16
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 1201008416/AGESUL. PORTANTO, O INSUMO GRAMPO DE LINHA VIVA EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO CONECTOR PARA LINHA VIVA. BOLETIM AGESUL - JANEIRO/2022.
CPU 90 |  | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.2 | 19.2
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.24 | 23.24
TOTAL | [5 empty] | 42.44
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
4276 | SINAPI / INSUMO | PARA-RAIOS DE DISTRIBUICAO, TENSAO NOMINAL 15 KV, CORRENTE NOMINAL DE DESCARGA 5 KA | UND | 1 | 219.85 | 219.85
TOTAL | [5 empty] | 219.85
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 262.29
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12876/ORSE. PORTANTO, O INUSMO PARA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO 15 KV EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO PARA RAIO TIPO POLIMÉRICO 15KV. BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 91 |  | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.2 | 3.84
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.24 | 4.64
TOTAL | [5 empty] | 8.48
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
402 | SINAPI / INSUMO | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UND | 1 | 17.26 | 17.26
TOTAL | [5 empty] | 17.26
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 25.74
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 9977/ORSE. PORTANTO, O INSUMO GANCHO OLHAL EM AÇO 16MM EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO GANCHO COM BUCHA 8MM. BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 92 |  | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3"
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 23.24 | 12.54
TOTAL | [5 empty] | 12.54
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
1102 | SINAPI / INSUMO | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | UND | 1 | 41.53 | 41.53
TOTAL | [5 empty] | 41.53
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 54.07
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 08021/ORSE. PORTANTO, O INSUMO CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA 3'' EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM 3''. BOLETIM AGETOP CIVIL - JULHO/ 2022.
CPU 93 |  | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 19.2 | 5.95
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 23.24 | 7.2
TOTAL | [5 empty] | 13.15
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
867 | SINAPI / INSUMO | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 1 | 49 | 49
TOTAL | [5 empty] | 49
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 62.15
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 160308/IOPES. PORTANTO, O INSUMO CABO COBRE NU 50MM2 EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO Cabo condutor de cobre eletrolítico nu, tempera meio dura, encordoamento classe 2, para aterramento, diam. 50mm2. BOLETIM IOPES - MAIO/ 2022.
CPU 94 |  | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 19.2 | 0.38
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 23.24 | 0.46
TOTAL | [5 empty] | 0.84
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39215 | SINAPI / INSUMO | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UND | 1 | 5.84 | 5.84
TOTAL | [5 empty] | 5.84
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 6.68
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 11276/ORSE. PORTANTO, O INSUMO ARRUELA EM ALUMINIO 3'' EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL P/ ELETRODUTO D=3''. BOLETIM ORSE - JULHO/ 2022.
CPU 95 |  | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.2 | 3.84
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.24 | 4.64
TOTAL | [5 empty] | 8.48
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
406 | SINAPI / INSUMO | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UND | 1 | 104.61 | 104.61
TOTAL | [5 empty] | 104.61
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 113.09
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 69.20.070/CPOS. PORTANTO, O INSUMO FITA AÇO INOX EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA FITA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA POSTE. BOLETIM CPOS - MARÇO/ 2021.
CPU 96 |  | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.319 | 19.2 | 6.12
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.319 | 23.24 | 7.41
TOTAL | [5 empty] | 13.53
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
425 | SINAPI/INSUMOS | GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 | UND | 1 | 6.53 | 6.53
TOTAL | [5 empty] | 6.53
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 20.06
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 059104/SBC. PORTANTO, O INSUMO GRAMPO PARA HASTE GTDU EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO GRAMPO ATERRAMENTO 70MM. BOLETIM SBC - JUNHO/ 2021.
CPU 97 |  | ALÇA PREFORMADA ESTAI 2"
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.017443 | 19.2 | 0.33
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.157 | 23.24 | 3.64
TOTAL | [5 empty] | 3.97
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | ALÇA PREFORMADA ESTAI 2" | UND | 1 | 9.2 | 9.2
TOTAL | [5 empty] | 9.2
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 13.17
DATA | ALÇA PREFORMADA ESTAI 2"
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 7.11 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 10.93 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 9.2 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 9.2
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 101553/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO ALÇA PREFORMADA 3/8'' EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO AWG 1. BOLETIM SINAPI - MAIO/2021.
CPU 98 |  | ELO FUSIVEL 3H
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.2 | 2.88
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.24 | 3.48
TOTAL | [5 empty] | 6.36
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | ELO FUSIVEL 3H | UND | 1 | 3.47 | 3.47
TOTAL | [5 empty] | 3.47
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 9.83
DATA | ELO FUSIVEL 3H
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 3.84 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 3.47 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 2.91 |  | 3027-9004 | CELSO
| VALOR ACATADO - MEDIANA |  | 3.47
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 3769/ORSE. PORTANTO, O INSUMO ELO FUSIVEL 3H EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO ELO FUSIVEL TIPO 10K. BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 99 |  | PROTETOR ISOLANTE PARA BUCHA/PARA RAIO - PVC
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.015 | 19.2 | 0.28
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.015 | 23.24 | 0.34
TOTAL | [5 empty] | 0.62
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | PROTETOR ISOLANTE PARA BUCHA/PARA RAIO - PVC | UND | 1 | 12.6 | 12.6
TOTAL | [5 empty] | 12.6
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 13.22
DATA | PROTETOR ISOLANTE PARA BUCHA/PARA RAIO - PVC
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 10.18 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 17.55 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 12.6 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 12.6
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 072145/AGETOP CIVIL. PORTANTO, O INUSMO PROTETOR ISOLANTE PARA BUCHA EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO PROTETOR PARA PARA-RAIO POLIMÉRICO. BOLETIM AGETOP CIVIL - NOVEMBRO/ 2020.
CPU 100 |  | CONECTOR CUNHA ESTRIBO COM CAPA - 50 MM
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.2 | 3.84
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.24 | 4.64
TOTAL | [5 empty] | 8.48
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | CONECTOR CUNHA ESTRIBO COM CAPA - 50 MM | UND | 1 | 46.4 | 46.4
TOTAL | [5 empty] | 46.4
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 54.88
DATA | CONECTOR CUNHA ESTRIBO COM CAPA - 50 MM
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 19.87 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 55.88 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 46.4 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 46.4
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 1201008418/AGESUL. PORTANTO, O INUSMO CONECTOR CUNHA ESTRIBO COM CAPA EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO 50MM. BOLETIM AGESUL - JANEIRO/ 2021.
CPU 101 |  | PERFIL U
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.138 | 19.2 | 2.64
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.138 | 23.24 | 3.2
TOTAL | [5 empty] | 5.84
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | PERFIL U | UND | 1 | 218.31 | 218.31
TOTAL | [5 empty] | 218.31
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 224.15
DATA | PERFIL U
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 172.81 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 218.31 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 220 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 218.31
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 040130/SBC. PORTANTO, O INUSMO PERFIL U EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO PERFIL ACO ''''U''''. BOLETIM SBC - JUNHO/ 2021.
CPU 102 |  | FIXADOR DE PERFIL U - EST. CUF3
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.138 | 19.2 | 2.64
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.138 | 23.24 | 3.2
TOTAL | [5 empty] | 5.84
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | FIXADOR DE PERFIL U - EST. CUF3 | UND | 1 | 33.6 | 33.6
TOTAL | [5 empty] | 33.6
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 39.44
DATA | FIXADOR DE PERFIL U - EST. CUF3
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 31.73 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 33.6 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 59.66 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 33.6
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 040130/SBC. PORTANTO, O INUSMO FIXADOR DE PERFIL U EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO PERFIL ACO ''''U''''. BOLETIM SBC - JUNHO/ 2021.
CPU 103 |  | MANILHA SAPATILHA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 19.2 | 0.38
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 23.24 | 0.46
TOTAL | [5 empty] | 0.84
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | MANILHA SAPATILHA | UND | 1 | 21.63 | 21.63
TOTAL | [5 empty] | 21.63
DATA | MANILHA SAPATILHA
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 21.9 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 21.63 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 20.32 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 21.63
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 1201008136/AGESUL. PORTANTO, O INUSMO MANILHA SAPATILHA EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA MANILHA SAPATILHA. BOLETIM AGESUL - JANEIRO/ 2021.
CPU 104 |  | ISOLADOR BASTÃO SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15 KV
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.2 | 2.88
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.24 | 3.48
TOTAL | [5 empty] | 6.36
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | ISOLADOR BASTÃO SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15 KV | UND | 1 | 54.43 | 54.43
TOTAL | [5 empty] | 54.43
DATA | ISOLADOR BASTÃO SUSPENSÃO POLIMÉRICO 15 KV
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 54.43 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 42.27 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 89.62 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 54.43
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 3467/ORSE. PORTANTO, O INUSMO ISOLADOR BASTÃO 15KV EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO ISOLADOR PINO DE VIDRO 15KV. BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 105 |  | MÃO FRANCESA PLANA NORMAL 619 MM
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 19.2 | 4.8
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 23.24 | 5.81
TOTAL | [5 empty] | 10.61
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | MÃO FRANCESA PLANA NORMAL 619 MM | UND | 1 | 24.16 | 24.16
TOTAL | [5 empty] | 24.16
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 34.77
DATA | MÃO FRANCESA PLANA NORMAL 619 MM
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 17.72 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 24.16 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 25.77 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 24.16
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12536/ORSE. PORTANTO, O INUSMO MÃO FRANCESA PLANA 619MM EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA MÃO FRANCESA REFORÇADA 100 X 1400MM. BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 106 |  | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.2 | 2.88
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.24 | 3.48
TOTAL | [5 empty] | 6.36
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
3406 | SINAPI/INSUMOS | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV | UND | 1 | 30 | 30
TOTAL | [5 empty] | 30
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 36.36
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 3467/ORSE. PORTANTO, O INUSMO ISOLADOR PINO 15KV EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO ISOLADOR PINO DE VIDRO 15KV. BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 107 |  | PINO AUTO TRAVANTE 100 MM PARA ISOLADOR
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.2 | 3.84
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.24 | 4.64
TOTAL | [5 empty] | 8.48
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | PINO AUTO TRAVANTE 100 MM PARA ISOLADOR | UND | 1 | 14.64 | 14.64
TOTAL | [5 empty] | 14.64
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 23.12
DATA | PINO AUTO TRAVANTE 100 MM PARA ISOLADOR
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 10.3 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 14.64 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 15.67 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 14.64
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 1201008438/AGESUL. PORTANTO, O INUSMO PINO AUTO TRAVANTE PARA ISOLADOR EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO PINO ISOLADOR POLIMERICO 15 KV, 3/8" X 180MM. BOLETIM AGESUL - JANEIRO/ 2021. (MATERIAL SIMILAR)
CPU 108 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO - FOGO - 80 MM² (3")
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 19.2 | 11.52
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 23.24 | 13.94
TOTAL | [5 empty] | 25.46
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO - FOGO - 80 MM² (3") | UND | 1 | 349.73 | 349.73
TOTAL | [5 empty] | 349.73
DATA | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO - FOGO - 80 MM² (3")
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 349.73 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 425.8 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 297.14 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 349.73
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 375.19
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 9037/ORSE. PORTANTO, O INSUMO ELETRODUTO DE AÇO 80MM² EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO 80MM (3"). BOLETIM ORSE - 9037/JULHO - 2022.
CPU 109 |  | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.701 | 19.2 | 13.45
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.701 | 23.24 | 16.29
TOTAL | [5 empty] | 29.74
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
2620 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UND | 1 | 105.03 | 105.03
TOTAL | [5 empty] | 105.03
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 134.77
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 97438/ORSE. PORTANTO, O INSUMO CURVA 90 AÇO 80MM EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, DN 80MM(3"). BOLETIM ORSE - MARÇO/2022.
CPU 110 |  | FECHO PARA FITA AÇO INOX
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.2 | 3.84
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.24 | 4.64
TOTAL | [5 empty] | 8.48
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | FECHO PARA FITA AÇO INOX | UND | 1 | 1.72 | 1.72
TOTAL | [5 empty] | 1.72
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 10.2
DATA | FECHO PARA FITA AÇO INOX
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 1.72 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 2.49 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 1.33 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 1.72
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 69.20.070/CPOS. PORTANTO, O INSUMO FECHO PARA FITA EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA FITA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA POSTE. BOLETIM CPOS - MARÇO/ 2021.
CPU 111 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DT 11/600
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UND | 1 | 1036.33 | 1036.33
TOTAL | [5 empty] | 1036.33
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
41204 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B | UND | 1 | 1800.5 | 1800.5
TOTAL | [5 empty] | 1800.5
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 2836.83
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 100612/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO POSTE DUPLO T 11/600 EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA ASSENTAMENTO DE POSTE COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11M. BOLETIM SINAPI - JULHO/ 2022.
CPU 112 |  | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.1 | 19.2 | 174.72
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.1 | 23.24 | 211.48
88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.215 | 20.63 | 4.43
TOTAL | [5 empty] | 390.63
Código | Boletim | EQUIPAMENTO | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 0.215 | 295.87 | 63.61
TOTAL | [5 empty] | 63.61
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
102103 | SINAPI / INSUMO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 45 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV,IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | M | 1 | 19087.31 | 19087.31
TOTAL | [5 empty] | 19087.31
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 19541.55
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 102104/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75 KVA EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 75KVA. BOLETIM SINAPI - JULHO/2022.
CPU 113 |  | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.2 | 9.6
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.24 | 11.62
TOTAL | [5 empty] | 21.22
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
402 | SINAPI / INSUMO | GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM | UND | 1 | 17.26 | 17.26
TOTAL | [5 empty] | 17.26
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 38.48
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12522/ORSE. PORTANTO, O INSUMO GANCHO OLHAL 16MM EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO ESTICADOR OLHAL BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 114 |  | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8"
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.2 | 2.88
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.24 | 3.48
TOTAL | [5 empty] | 6.36
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7581 | SINAPI / INSUMO | SAPATILHA EM ACO GALVANIZADO PARA CABOS COM DIAMETRO NOMINAL ATE 5/8" | UND | 1 | 4.9 | 4.9
TOTAL | [5 empty] | 4.9
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 11.26
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12521/ORSE. PORTANTO, O INSUMO SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA SAPATILHA EM AÇO PARA CABO 5/8''. BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 115 |  | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 19.2 | 0.19
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 23.24 | 0.23
TOTAL | [5 empty] | 0.42
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
379 | SINAPI / INSUMO | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UND | 1 | 1.12 | 1.12
TOTAL | [5 empty] | 1.12
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 1.54
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12506/ORSE. PORTANTO, O INSUMO ARRUELA QUADRADA EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA ARRUELA LISA 3/8''. BOLETIM ORSE - MAIO/ 2021.
CPU 116 |  | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 19.2 | 1.53
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 23.24 | 1.85
TOTAL | [5 empty] | 3.38
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
441 | SINAPI / INSUMO | PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA | UND | 1 | 9.3 | 9.3
TOTAL | [5 empty] | 9.3
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 12.68
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12464/ORSE. PORTANTO, O INSUMO PARAFUSO M16 EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO PARAFUSO CABEÇA CHATA. BOLETIM ORSE - MAIO/ 2021.
CPU 117 |  | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 19.2 | 1.53
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 23.24 | 1.85
TOTAL | [5 empty] | 3.38
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
442 | SINAPI / INSUMO | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16MM, CABECA ABAULADA | UND | 1 | 5.58 | 5.58
TOTAL | [5 empty] | 5.58
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 8.96
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12464/ORSE. PORTANTO, O INSUMO PARAFUSO M16 EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO PARAFUSO CABEÇA CHATA. BOLETIM ORSE - MAIO/ 2021.
CPU 118 |  | CABO COBRE ISOLADO XLPE 0,6/1KV - 95 MM
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 19.2 | 12.67
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 23.24 | 15.33
TOTAL | [5 empty] | 28
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | CABO COBRE ISOLADO XLPE 0,6/1KV - 95 MM | UND | 1 | 90.58 | 90.58
TOTAL | [5 empty] | 90.58
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 118.58
DATA | CABO COBRE ISOLADO XLPE 0,6/1KV - 95 MM
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 80.9 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 92.39 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 90.58 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 90.58
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 9009/ORSE. PORTANTO, O INSUMO CABO DE COBRE XLPE 0,6/1KV EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO CABO DE COBRE XLPE 95MM² 1KV. BOLETIM ORSE - JULHO/ 2022.
CPU 119 |  | CORDOALHA DE AÇO ZINCADO 9,5 MM - MENSAGEIRO REDE MT
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 19.2 | 4.03
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 23.24 | 4.88
TOTAL | [5 empty] | 8.91
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | CORDOALHA DE AÇO ZINCADO 9,5 MM - MENSAGEIRO REDE MT | M | 1 | 14.84 | 14.84
TOTAL | [5 empty] | 14.84
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 23.75
DATA | CORDOALHA DE AÇO ZINCADO 9,5 MM - MENSAGEIRO REDE MT
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 20.49 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 14.84 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 14.7 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 14.84
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 9508/ORSE. PORTANTO, O INSUMO CORDOALHA DE AÇO ZINCADO EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO CABO DE COBRE EPR 35MM² 15KV. BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 120 |  | ESPAÇADOR LOSANGULAR VERTICAL - C/ TRAVA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.2 | 5.76
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 23.24 | 6.97
TOTAL | [5 empty] | 12.73
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | ESPAÇADOR LOSANGULAR VERTICAL - C/ TRAVA | UND | 1 | 39.47 | 39.47
TOTAL | [5 empty] | 39.47
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 52.2
DATA | ESPAÇADOR LOSANGULAR VERTICAL - C/ TRAVA
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 36.33 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 39.47 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 40.66 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 39.47
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 1201008426/AGESUL. PORTANTO, O INSUMO ESPAÇADOR LOSANGULAR EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO ESPAÇADOR LOSANGULAR 15/35KV. BOLETIM AGESUL - JANEIRO/ 2021.
CPU 121 |  | ANEL DE AMARAÇÃO - SILICONE
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.2 | 5.76
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 23.24 | 6.97
TOTAL | [5 empty] | 12.73
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | ANEL DE AMARAÇÃO - SILICONE | UND | 1 | 3.45 | 3.45
TOTAL | [5 empty] | 3.45
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 16.18
DATA | ANEL DE AMARAÇÃO - SILICONE
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 2.66 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 3.45 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 8.58 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 3.45
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 1201008392/AGESUL. PORTANTO, O INSUMO ANEL DE AMARRAÇÃO EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO ANEL ESPACADOR LOSNAGULAR. BOLETIM AGESUL - JANEIRO/ 2021.
CPU 122 |  | SUPORTE L - EST. CLEA1
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.2 | 5.76
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 23.24 | 6.97
TOTAL | [5 empty] | 12.73
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | SUPORTE L - EST. CLEA1 | UND | 1 | 144.44 | 144.44
TOTAL | [5 empty] | 144.44
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 157.17
DATA | SUPORTE L - EST. CLEA1
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 110.24 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 219.51 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 144.44 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 144.44
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 1201008428/AGESUL. PORTANTO, O INSUMO SUPORTE L EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO BRAÇO SUPORTE L. BOLETIM AGESUL - JANEIRO/ 2021.
CPU 123 |  | ESTRIBO PARA SUPORTE L - EST. CLEA1
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.2 | 3.84
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.24 | 4.64
TOTAL | [5 empty] | 8.48
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | ESTRIBO PARA SUPORTE L - EST. CLEA1 | UND | 1 | 162.8 | 162.8
TOTAL | [5 empty] | 162.8
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 171.28
DATA | ESTRIBO PARA SUPORTE L - EST. CLEA1
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-07-28 | ELÉTRICA PARANÁ - 08.139.615/0001-05 |  | 164.88 |  | 3388 - 0800 | GEISIANE
2022-07-28 | PIZZATTO - 04.181.115/0001-80 |  | 160.72 |  | 3052-4200 | DIRCEU
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 162.8
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 1201008418/AGESUL. PORTANTO, O INUSMO ESTRIBO PARA SUPORTE L EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO CONECTOR CUNHA ESTRIBO PARA CABO 50MM. BOLETIM AGESUL - JANEIRO/ 2021.
DEVIDO A DIFICULDADE DE ENCONTRAR PRODUTOS EM ESTOQUE FORAM UTILIZADAS APENAS DUAS COTAÇÕES
CPU 124 |  | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.2 | 2.88
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.24 | 3.48
TOTAL | [5 empty] | 6.36
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
444 | SINAPI | PINO ROSCA EXTERNA, EM ACO GALVANIZADO, PARA ISOLADOR DE 15KV, DIAMETRO 25 MM, COMPRIMENTO *290* MM | UND | 1 | 34.2 | 34.2
TOTAL | [5 empty] | 34.2
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 40.56
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 3467/ORSE. PORTANTO, O INUSMO PINO PARA ISOLADOR EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO ISOLADOR PINO DE VIDRO 15KV. BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 125 |  | ISOLADOR PINO POLIMÉRICO 15KV
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.2 | 2.88
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.24 | 3.48
TOTAL | [5 empty] | 6.36
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | ISOLADOR PINO POLIMÉRICO 15KV | UND | 1 | 40.4 | 40.4
TOTAL | [5 empty] | 40.4
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 46.76
DATA | ISOLADOR PINO POLIMÉRICO 15KV
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 28.8 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 92.81 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 40.4 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 40.4
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 3467/ORSE. PORTANTO, O INUSMO ISOLADOR PINO 15KV EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO ISOLADOR PINO DE VIDRO 15KV. BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 126 |  | OLHAL PARA PARAFUSO
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.2 | 9.6
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.24 | 11.62
TOTAL | [5 empty] | 21.22
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | OLHAL PARA PARAFUSO | UND | 1 | 21.07 | 21.07
TOTAL | [5 empty] | 21.07
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 42.29
DATA | OLHAL PARA PARAFUSO
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 43.69 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 19.36 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 21.07 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 21.07
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12522/ORSE. PORTANTO, O INSUMO GANCHO OLHAL 16MM EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO ESTICADOR OLHAL BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 127 |  | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 19.2 | 0.57
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 23.24 | 0.69
TOTAL | [5 empty] | 1.26
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UND | 1 | 38.76 | 38.76
TOTAL | [5 empty] | 38.76
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 40.02
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: ELE-BRÇ-005/SETOP. PORTANTO, O INUSMO CINTA PARA POSTE CIRCULAR EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA ABRAÇADEIRA PARA POSTE. BOLETIM SETOP - MAIO/ 2021.
CPU 128 |  | GRAMPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8''
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.319 | 19.2 | 6.12
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.319 | 23.24 | 7.41
TOTAL | [5 empty] | 13.53
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
425 | SINAPI | GRAMPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8'' | UND | 1 | 6.53 | 6.53
TOTAL | [5 empty] | 6.53
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 20.06
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 059104/SBC. PORTANTO, O INSUMO GRAMPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO GRAMPO ATERRAMENTO 70MM. BOLETIM SBC - JUNHO/ 2021.
CPU 129 |  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3")
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.76 | 19.2 | 14.59
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.76 | 23.24 | 17.66
TOTAL | [5 empty] | 32.25
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
2642 | SINAPI / INSUMO | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UND | 1 | 19.87 | 19.87
TOTAL | [5 empty] | 19.87
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 52.12
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 10806/ORSE. PORTANTO, O INSUMO LUVA PARA ELETRODUTO 60 mm² EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA LUVA PARA ELETRODUTO GALVANIZADO DN 3''(80mm²) . BOLETIM ORSE - JULHO/2022.
CPU 130 |  | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.2 | 3.84
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.24 | 4.64
TOTAL | [5 empty] | 8.48
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
406 | SINAPI / INSUMO | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UND | 1 | 104.61 | 104.61
TOTAL | [5 empty] | 104.61
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 113.09
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 69.20.070/CPOS. PORTANTO, O INSUMO FITA AÇO INOX EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA FITA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA POSTE. BOLETIM CPOS - MARÇO/ 2021.
CPU 131 |  | CABO COBRE ISOLADO XLPE 0,6/1KV - NEUTRO - 50 MM
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 19.2 | 4.03
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 23.24 | 4.88
TOTAL | [5 empty] | 8.91
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | CABO COBRE ISOLADO XLPE 0,6/1KV - NEUTRO - 50 MM | UND | 1 | 49.88 | 49.88
TOTAL | [5 empty] | 49.88
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 58.79
DATA | CABO COBRE ISOLADO XLPE 0,6/1KV - NEUTRO - 50 MM
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 43.69 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 49.88 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 51.01 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 49.88
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 9508/ORSE. PORTANTO, O INUSMO CABO DE COBRE 16MM EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO CABO DE COBRE ISOLADO 35MM². BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 132 |  | TERMINAL COMPRESSÃO OLHAL 95mm
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 23.24 | 2.78
TOTAL | [5 empty] | 2.78
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
1580 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UND | 1 | 7.44 | 7.44
TOTAL | [5 empty] | 7.44
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 10.22
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12457/ORSE. PORTANTO, O INSUMO TERMINAL COMPRESSÃO OLHAL 95MM EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS CABO 95MM². BOLETIM ORSE - JULHO/2022.
CPU 133 |  | FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 19.2 | 0.38
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 23.24 | 0.46
TOTAL | [5 empty] | 0.84
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
404 | SINAPI / INSUMO | FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) | M | 1 | 1.33 | 1.33
TOTAL | [5 empty] | 1.33
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 2.17
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 1201007005/AGESUL. PORTANTO, O INUSMO FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA FITA ISOLATE AUTO FUSÃO. BOLETIM AGESUL - JANEIRO/ 2021.
CPU 134 |  | FITA ISOLANTE
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 19.2 | 0.38
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 23.24 | 0.46
TOTAL | [5 empty] | 0.84
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
20111 | SINAPI / INSUMO | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | PÇ | 1 | 9.8 | 9.8
TOTAL | [5 empty] | 9.8
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 10.64
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 1201007004/AGESUL. PORTANTO, O INUSMO FITA ISOLANTE EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA FITA ISOLATE. BOLETIM AGESUL - JANEIRO/ 2021.
CPU 135 |  | CABO ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 15KV - 50 MM - REDE COMPACTA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 19.2 | 5.95
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 23.24 | 7.2
TOTAL | [5 empty] | 13.15
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | CABO ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 15KV - 50 MM - REDE COMPACTA | M | 1 | 13.46 | 13.46
TOTAL | [5 empty] | 13.46
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 26.61
DATA | CABO ALUMÍNIO ISOLADO XLPE 15KV - 50 MM - REDE COMPACTA
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 43.69 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 13.46 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 11.43 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 13.46
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 7917/ORSE. PORTANTO, O INUSMO CABO DE COBRE XLPE 50MM 15KV EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90°. BOLETIM ORSE - JULHO/ 2022. (MATERIAL SIMILAR)
CPU 136 |  | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 210 MM
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 19.2 | 0.57
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 23.24 | 0.69
TOTAL | [5 empty] | 1.26
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
12327 | SINAPI | CINTA PARA POSTE CIRCULAR 210 MM | UND | 1 | 46.18 | 46.18
TOTAL | [5 empty] | 46.18
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 47.44
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: ELE-BRÇ-005/SETOP. PORTANTO, O INUSMO CINTA PARA POSTE CIRCULAR EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA ABRAÇADEIRA PARA POSTE. BOLETIM SETOP - MAIO/ 2021.
CPU 137 |  | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4436 | 19.2 | 8.51
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4436 | 23.24 | 10.3
TOTAL | [5 empty] | 18.81
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7576 | SINAPI / INSUMO | SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16" | UND | 1 | 201.35 | 201.35
TOTAL | [5 empty] | 201.35
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 220.16
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 102110/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T. BOLETIM SINAPI - NOVEMBRO/ 2021.
CPU 138 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE CIRCULAR 11/600
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
100612 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UND | 1 | 1006.56 | 1006.56
TOTAL | [5 empty] | 1006.56
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
*** | COTAÇÃO | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11/600 | UND | 1 | 2921.27 | 2921.27
DATA | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11/600
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 2921.27 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-09-21 | ELÉTRICA PARANA - 08.139.615/0001-05 |  | 7575.1 |  | 65 3388-0800 | FAGNER
2022-09-22 | ROMAGNOLE - 46.547.755/0001-01 |  | 2405.53 |  | 65 3622 1480 | GUILHERME
MEDIANA |  |  | 2921.27
TOTAL | [5 empty] | 2921.27
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 3927.83
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 100612/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO POSTE CIRCULAR 11/600 EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA ASSENTAMENTO DE POSTE COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11M. BOLETIM SINAPI - JULHO/ 2022.
Não foi possivel obter cotação das empresas devido a falta de insumos nas distribuidoras locais.
CPU 139 |  | TERMINAL COMPRESSÃO OLHAL 50mm²
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 23.24 | 2.78
TOTAL | [5 empty] | 2.78
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
1578 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UND | 1 | 4.84 | 4.84
TOTAL | [5 empty] | 4.84
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 7.62
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12457/ORSE. PORTANTO, O INSUMO TERMINAL COMPRESSÃO OLHAL 50MM EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS CABO 95MM². BOLETIM ORSE - JULHO/2022.
CPU 140 |  | ELO FUSIVEL 5H
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.2 | 2.88
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.24 | 3.48
TOTAL | [5 empty] | 6.36
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | ELO FUSIVEL 5H | UND | 1 | 3.47 | 3.47
TOTAL | [5 empty] | 3.47
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 9.83
DATA | ELO FUSIVEL 5H
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 4.13 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 3.47 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 2.91 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 3.47
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 3769/ORSE. PORTANTO, O INSUMO ELO FUSIVEL 5H EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO ELO FUSIVEL TIPO 10K. BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 141 |  | ELO FUSIVEL 10K
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.2 | 2.88
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.24 | 3.48
TOTAL | [5 empty] | 6.36
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | ELO FUSIVEL 10K | UND | 1 | 3.62 | 3.62
TOTAL | [5 empty] | 3.62
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 9.98
DATA | ELO FUSIVEL 10K
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 4.13 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 3.62 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 2.91 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 3.62
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 3769/ORSE. PORTANTO, O INSUMO ELO FUSIVEL 10K EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO ELO FUSIVEL TIPO 10K. BOLETIM ORSE - FEVEREIRO/ 2021.
CPU 142 |  | CABO COBRE ISOLADO XLPE 0,6/1KV - 95 MM
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 19.2 | 12.67
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 23.24 | 15.33
TOTAL | [5 empty] | 28
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | CABO COBRE ISOLADO XLPE 0,6/1KV - 95 MM | UND | 1 | 92.39 | 92.39
TOTAL | [5 empty] | 92.39
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 120.39
DATA | CABO COBRE ISOLADO XLPE 0,6/1KV - 95 MM
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-07-29 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 85.41 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 92.39 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-07-29 | ELÉTRICA PARANÁ - 08.139.615/0001-05 |  | 93.87 |  | 65 3388-0800
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 92.39
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 9009/ORSE. PORTANTO, O INSUMO CABO DE COBRE XLPE 0,6/1KV EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO CABO DE COBRE XLPE 95MM² 1KV. BOLETIM ORSE - JULHO/ 2022.
CPU 143 |  | CABO COBRE ISOLADO XLPE 0,6/1KV - 185 MM
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 19.2 | 12.67
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 23.24 | 15.33
TOTAL | [5 empty] | 28
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | CABO COBRE ISOLADO XLPE 0,6/1KV - 185 MM | UND | 1 | 159.635 | 159.63
TOTAL | [5 empty] | 159.63
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 187.63
DATA | CABO COBRE ISOLADO XLPE 0,6/1KV - 185 MM
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-07-28 | PIZZATTO - 04.181.115/0001-80 |  | 142.7 |  | 65 3052-4200
2022-07-28 | ELÉTRICA PARANÁ - 08.139.615/0001-05 |  | 176.57 |  | 65 3388-0800
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 159.635
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 9010/ORSE. PORTANTO, O INSUMO CABO DE COBRE XLPE 0,6/1KV EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO CABO DE COBRE XLPE 185MM² 1KV. BOLETIM ORSE - JULHO/ 2022.
DEVIDO A DIFICULDADE DE ENCONTRAR PRODUTOS EM ESTOQUE FORAM UTILIZADAS APENAS DUAS COTAÇÕES
CPU 144 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.1 | 19.2 | 174.72
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.1 | 23.24 | 211.48
88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5332 | 20.63 | 10.99
TOTAL | [5 empty] | 397.19
Código | Boletim | EQUIPAMENTO | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 0.25332 | 295.87 | 74.94
TOTAL | [5 empty] | 74.94
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7619 | SINAPI / INSUMO | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | M | 1 | 29815.7 | 29815.7
TOTAL | [5 empty] | 29815.7
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 30287.83
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 102105/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5 KVA EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 112,5KVA. BOLETIM SINAPI - JUNHO/2022.
CPU 145 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 225 KVA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.985 | 19.2 | 191.71
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.985 | 23.24 | 232.05
88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35958 | 20.63 | 7.41
TOTAL | [5 empty] | 431.17
Código | Boletim | EQUIPAMENTO | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 0.35958 | 295.87 | 106.38
TOTAL | [5 empty] | 106.38
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7620 | SINAPI / INSUMO | TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL | M | 1 | 52753.86 | 52753.86
TOTAL | [5 empty] | 52753.86
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 53291.41
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 102107/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 225 KVA EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 225 KVA. BOLETIM SINAPI - JULHO/2022.
CPU 146 |  | TERMINAL COMPRESSÃO OLHAL 185mm
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 23.24 | 3.25
TOTAL | [5 empty] | 3.25
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
1593 | SINAPI | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UND | 1 | 25.73 | 25.73
TOTAL | [5 empty] | 25.73
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 28.98
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12456/ORSE. PORTANTO, O INSUMO TERMINAL COMPRESSÃO OLHAL 185MM EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO TERMINAL DE COMPRESSÃO 2 FUROS CABO 185MM². BOLETIM ORSE - JULHO/2022.
CPU 147 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DT 11/1000
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UND | 1 | 1524.2 | 1524.2
TOTAL | [5 empty] | 1524.2
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
41210 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5 | UND | 1 | 3007.69 | 3007.69
TOTAL | [5 empty] | 3007.69
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 4531.89
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 100613/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO POSTE DUPLO T 11/1000 EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA ASSENTAMENTO DE POSTE COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11M. BOLETIM SINAPI - JULHO/ 2022.
CPU 148 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE CIRCULAR 11/1000
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
100613 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UND | 1 | 1524.2 | 1524.2
TOTAL | [5 empty] | 1524.2
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
*** | COTAÇÃO | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11/1000 | UND | 1 | 4143.62 | 4143.62
DATA | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 11/1000
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 4143.62 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-09-21 | ELÉTRICA PARANA - 08.139.165/0001-05 |  | 11733.8 |  | 65 3388-0800 | FAGNER
2022-09-22 | ROMAGNOLE - 78.958.717-0001-38 |  | 3162.84 |  | 65 3622-1480 | GUILHERME
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 4143.62
TOTAL | [5 empty] | 4143.62
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 5667.82
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 100613/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO POSTE CIRCULAR 11/1000 EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA ASSENTAMENTO DE POSTE COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11M. BOLETIM SINAPI - JULHO/ 2022.
Não foi possivel obter cotação das empresas devido a falta de insumos nas distribuidoras locais.
CPU 149 |  | BRAÇO TIPO L
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.2 | 5.76
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 23.24 | 6.97
TOTAL | [5 empty] | 12.73
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | BRAÇO TIPO L | UND | 1 | 164.88 | 164.88
TOTAL | [5 empty] | 164.88
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 177.61
DATA | BRAÇO TIPO L
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-07-28 | PIZZATTO - 04.181.115/0001-80 |  | 160.72 |  | 65 3052-4200
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 219.51 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-07-28 | ELÉTRICA PARANÁ - 08.139.615/0001-05 |  | 164.88 |  | 65 3388-0800 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 164.88
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO:1201008428/AGESUL. PORTANTO, O INSUMO BRAÇO TIPO L EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO BRAÇO SUPORTE TIPO L. BOLETIM AGESUL - JANEIRO/ 2022.
CPU 150 |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO - FOGO - 100 MM² X 3M (BARRA)
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 19.2 | 11.52
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 23.24 | 13.94
TOTAL | [5 empty] | 25.46
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO - FOGO - 100 MM² X 3M (BARRA) | UND | 1 | 461.28 | 461.28
TOTAL | [5 empty] | 461.28
DATA | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO - FOGO - 100 MM² X 3M (BARRA)
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 461.28 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 522.97 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 449.19 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 461.28
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 486.74
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 11435/ORSE. PORTANTO, O INSUMO ELETRODUTO DE AÇO 100MM² EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO ELETROLÍTICO 100MM (4"). BOLETIM ORSE - 11435/JULHO - 2022.
CPU 151 |  | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4"
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 23.24 | 12.54
TOTAL | [5 empty] | 12.54
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
1051 | SINAPI / INSUMO | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4" | UND | 1 | 60.37 | 60.37
| TOTAL |  |  |  |  | 60.37
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 72.91
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 03998/ORSE. PORTANTO, O INSUMO CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA 4'' EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM 4''. BOLETIM ORSE - JULHO/ 2022.
CPU 152 |  | BRAÇO TIPO C
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.2 | 3.84
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.24 | 4.64
|  | TOTAL |  |  |  | 8.48
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | BRAÇO TIPO C | UND | 1 | 218.31 | 218.31
TOTAL | [5 empty] | 218.31
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 226.79
DATA | BRAÇO TIPO C
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 193.47 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 218.31 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 282.22 |  | 3027-9004 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 218.31
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 070386/AGETOP CIVIL. PORTANTO, O INSUMO BRAÇO TIPO C EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO BRAÇO C AÇO GALVANIZADO. BOLETIM AGETOP CIVIL - JULHO/ 2022.
CPU 153 |  | MANILHA TORCIDA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 19.2 | 0.96
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.24 | 2.32
TOTAL | [5 empty] | 3.28
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | MANILHA TORCIDA | UND | 1 | 28.31 | 28.31
TOTAL | [5 empty] | 28.31
|  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 31.59
DATA | MANILHA TORCIDA
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 27.23 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-07-29 | ELÉTRICA PARANÁ - 08.139.615/0001-05 |  | 29.39 |  | 65 3388-0800 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 28.31
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 171052/SEDOP. PORTANTO, O INSUMO MANILHA TORCIDA EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO MANILHA SAPATILHA GALVANIZADA. BOLETIM SEDOP - MAIO/ 2022.
DEVIDO A DIFICULDADE DE ENCONTRAR PRODUTOS EM ESTOQUE FORAM UTILIZADAS APENAS DUAS COTAÇÕES
CPU 154 |  | MÃO FRANCESA PERFILADA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.2 | 5.76
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 23.24 | 6.97
TOTAL | [5 empty] | 12.73
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | MÃO FRANCESA PERFILADA | UND | 1 | 33.075 | 33.07
TOTAL | [5 empty] | 33.07
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 45.8
DATA | MÃO FRANCESA PERFILADA
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 24.16 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-07-29 | ELÉTRICA PARANÁ - 08.139.615/0001-05 |  | 41.99 |  | 65 3388-0800 | CELSO
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 33.075
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 00717/ORSE. PORTANTO, O INSUMO MÃO FRANCESA PERFILADA EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO INSUMO MÃO FRANCESA SIMPLES. BOLETIM ORSE - JULHO/ 2022.
DEVIDO A DIFICULDADE DE ENCONTRAR PRODUTOS EM ESTOQUE FORAM UTILIZADAS APENAS DUAS COTAÇÕES
CPU 155 |  | SUPORTE FIXAÇÃO TIPO L
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.2 | 7.68
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 23.24 | 9.29
TOTAL | [5 empty] | 16.97
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | SUPORTE FIXAÇÃO TIPO L | UND | 1 | 18.28 | 18.28
TOTAL | [5 empty] | 18.28
|  | CUSTO DIRETO |  |  |  | 35.25
DATA | SUPORTE FIXAÇÃO TIPO L
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-07-29 | PIZZATTO - 04.181.115/0001-80 |  | 18.28 |  | 65 3052-4200
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 18.28
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 072372/AGETOP CIVIL. PORTANTO, O INSUMO SUPORTE FIXAÇÃO TIPO L EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO INSUMO SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DO PARA-RAIO. BOLETIM AGETOP CIVIL - JULHO/ 2022.
Não foi possivel obter cotação das empresas devido a falta de insumos nas distribuidoras locais.
CPU 156 |  | BRAÇO AFASTADOR HORIZONTAL
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19.2 | 1.92
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.24 | 2.32
TOTAL | [5 empty] | 4.24
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | BRAÇO AFASTADOR HORIZONTAL | UND | 1 | 410.66 | 410.66
TOTAL | [5 empty] | 410.66
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 414.9
DATA | BRAÇO AFASTADOR HORIZONTAL
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-06-28 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS - 07.237.858/0001-13 |  | 410.66 |  | 65 3025-4300 | DIRCEU
2022-06-29 | ATIVA MATERIAIS ELÉTRICOS- 06.110.817/0004-41 |  | 557.48 |  | 3052-4200 | BRENDA
2022-06-29 | BRANEL - 07.624.206/0001-31 |  | 282.22 |  | 3027-9004 | CELSO
| VALOR ACATADO - MEDIANA |  | 410.66
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 070771/AGETOP CVIL. PORTANTO, O INSUMO BRAÇO AFASTADOR HORIZONTAL EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO INSUMO CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C. BOLETIM AGETOP CIVIL - JULHO/ 2022.
CPU 157 |  | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 19.2 | 1.92
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.24 | 2.32
TOTAL | [5 empty] | 4.24
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
568 | SINAPI | CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C | UND | 1 | 99.34 | 99.34
TOTAL | [5 empty] | 99.34
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 103.58
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 070771/AGETOP CIVIL. PORTANTO, O INSUMO CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO INSUMO CANTONEIRA AUXILIAR PARA BRAÇO TIPO C. BOLETIM AGETOP CIVIL - JULHO/ 2022.
CPU 158 |  | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8''
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 19.2 | 1.53
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 23.24 | 1.85
TOTAL | [5 empty] | 3.38
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
431 | SINAPI / INSUMO | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8'' | UND | 1 | 11.23 | 11.23
| TOTAL |  |  |  |  | 11.23
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 14.61
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 12464/ORSE. PORTANTO, O INSUMO PARAFUSO ZINCADO, COM ROSCA INTEIRA EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO PARAFUSO CABEÇA CHATA. BOLETIM ORSE - MAIO/ 2021.
CPU 159 |  | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 19.2 | 23.04
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 23.24 | 27.88
TOTAL | [5 empty] | 50.92
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
34734 | SINAPI / INSUMO | DISJUNTOR TERMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA | UND | 1 | 2021.97 | 2021.97
TOTAL | [5 empty] | 2021.97
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 2072.89
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 08902/ORSE. PORTANTO, O INSUMO DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 300 A EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 300 A. BOLETIM ORSE - MAIO/ 2022.
CPU 160 |  | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 23.24 | 185.92
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.82 | 142.56
TOTAL | [5 empty] | 328.48
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
1062 | SINAPI / INSUMO | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND | 1 | 406.97 | 406.97
TOTAL | [5 empty] | 406.97
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 735.45
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 10311/ORSE. PORTANTO, O INSUMO CAIXA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA. BOLETIM ORSE - MAIO/ 2022.
CPU 161 |  | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 23.24 | 185.92
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.82 | 142.56
TOTAL | [5 empty] | 328.48
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39693 | SINAPI / INSUMO | CAIXA DE PROTECAO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSAO, COM MODULO, EM CHAPA DE ACO (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND | 1 | 4013.24 | 4013.24
TOTAL | [5 empty] | 4013.24
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 4341.72
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 10311/ORSE. PORTANTO, O INSUMO CAIXA DE PROTEÇÃO EXTERNA PARA MEDIDOR HOROSAZONAL, DE BAIXA TENSÃO EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MEDIÇÃO DIRETA ATÉ 200A CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA. BOLETIM ORSE - MAIO/ 2022.
CPU 162 |  | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 23.24 | 185.92
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.82 | 142.56
TOTAL | [5 empty] | 328.48
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39692 | SINAPI / INSUMO | CAIXA DE PROTECAO PARA TRANSFORMADOR CORRENTE, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UND | 1 | 1284.15 | 1284.15
TOTAL | [5 empty] | 1284.15
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 1612.63
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 9000/ORSE. PORTANTO, O INSUMO CAIXA DE PROTEÇÃO PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA DIM. 60 X 40 X 10 CM. BOLETIM ORSE - MAIO/ 2022.
CPU 163 |  | CAIXA PARA DISJUNTOR SEM BARRAMENTO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.82 | 142.56
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 23.24 | 185.92
TOTAL | [5 empty] | 328.48
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
**** | COTAÇÃO | CAIXA PARA DISJUNTOR SEM BARRAMENTO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL) | UND | 1 | 861.27 | 861.27
TOTAL | [5 empty] | 861.27
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 1189.75
DATA | CAIXA PARA DISJUNTOR SEM BARRAMENTO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2021-04-29 | PIZZATTO - 04.181.115/0001-80 |  | 861.27 |  | 65 3052-4200
2022-07-29 | ELÉTRICA PARANÁ - 08.139.615/0001-05 |  | 941.16 |  | 65 3388-0800
2022-07-29 | COTELETRICA - 07.237.858/0001-13 |  | 803.01 |  | 65 3025-4300
| VALOR ACATADO - MEDIANA |  | 861.27
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 00486/ORSE. PORTANTO, O INSUMO CAIXA PARA DISJUNTOR SEM BARRAMENTO (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL) EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA CAIXA DE MEDIÇÃO INDIRETA PADRÃO ENERGISA (1,50 X 0,60 X 0,30 M). BOLETIM ORSE - MAIO/ 2022.
CPU 164 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DT 10/300
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
100579 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UND | 1 | 500.55 | 500.55
TOTAL | [5 empty] | 500.55
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
5057 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UND | 1 | 1022.73 | 1022.73
TOTAL | [5 empty] | 1022.73
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 1523.28
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 100612/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO POSTE DUPLO T 11/600 EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA ASSENTAMENTO DE POSTE COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11M. BOLETIM SINAPI - JULHO/ 2022.
CPU 165 |  | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.1 | 19.2 | 174.72
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.1 | 23.24 | 211.48
88286 | SINAPI | MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.215 | 20.63 | 4.43
TOTAL | [5 empty] | 390.63
Código | Boletim | EQUIPAMENTO | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
5928 | SINAPI | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 0.215 | 295.87 | 63.61
TOTAL | [5 empty] | 63.61
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
102107 | SINAPI / INSUMO | TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 225 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | M | 1 | 53284 | 53284
TOTAL | [5 empty] | 53284
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 53738.24
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 102104/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 75 KVA EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO 75KVA. BOLETIM SINAPI - JULHO/2022.
CPU 166 |  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.2 | 5.76
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 23.24 | 6.97
TOTAL | [5 empty] | 12.73
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39996 | SINAPI / INSUMO | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 5.07 | 5.07
TOTAL | [5 empty] | 5.07
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 17.8
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 39996/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO 'VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar). BOLETIM ORSE - 424 - 06/2022.
CPU 167 |  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 19.2 | 0.76
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 23.24 | 1.85
TOTAL | [5 empty] | 2.61
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
1578 | SINAPI / INSUMO | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | M | 1 | 4.84 | 4.84
TOTAL | [5 empty] | 4.84
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 7.45
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 1578/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO Terminal de compressão em latão 50mm². BOLETIM SEDOP - 171075 - 05/2022.
CPU 168 |  | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0068771 | 19.2 | 0.13
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0619 | 23.24 | 1.43
TOTAL | [5 empty] | 1.56
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
3394 | SINAPI / INSUMO | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 517.36 | 517.36
TOTAL | [5 empty] | 517.36
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 518.92
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 3394/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE *15* KV EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO BUCHA, PARA TENSAO DE 15KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO. BOLETIM AGESUL - 1201008190 - 01/2022.
CPU 169 |  | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 19.2 | 11.52
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 23.24 | 13.94
TOTAL | [5 empty] | 25.46
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
3406 | SINAPI / INSUMO | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 30 | 30
TOTAL | [5 empty] | 30
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 55.46
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 00003406/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO MONOCORPO, PARA TENSAO DE *15* KV EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 15KV. BOLETIM SIURB - 091406 - 01/2022.
CPU 170 |  | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.2 | 2.88
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.24 | 3.48
TOTAL | [5 empty] | 6.36
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11963 | SINAPI / INSUMO | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 8.79 | 8.79
TOTAL | [5 empty] | 8.79
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 15.15
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 11963/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO FORNECIMENTO E COLOCACAO DE CHUMBADORES EXPANSIVEIS D=1/2". BOLETIM FDE - 16.45.002 - 04/2022.
CPU 171 |  | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 17.82 | 71.28
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.41 | 44.82
TOTAL | [5 empty] | 116.1
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
34377 | SINAPI / INSUMO | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 170.33 | 170.33
TOTAL | [5 empty] | 170.33
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 286.43
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 34377/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO Janela basculante, moldura em barra chata de ferro 1x1/4, e cantoneira 1x1x1/4 - exclusive vidro. BOLETIM ORSE - 12085 - 04/2022.
CPU 172 |  | PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NÃO INCLUSOS, 90 X 210 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 17.82 | 26.73
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.41 | 33.61
TOTAL | [5 empty] | 60.34
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39021 | SINAPI / INSUMO | PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NÃO INCLUSOS, 90 X 210 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 661.14 | 661.14
TOTAL | [5 empty] | 661.14
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 721.48
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 00039021/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO PORTA DE ABRIR EM ACO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, COM FUNDO ANTICORROSIVO/PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, VIDROS NÃO INCLUSOS, 90 X 210 CM EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO PORTA DE ABRIR EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,TI PO VENEZIANA,PINTADA COM TINTA PRIMER,COM LARGURA E ALTURA A PROXIMADAS DE 0,80X2,10M,INCLUSIVE FECHADURA DE CILINDRO E D OBRADICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO. BOLETIM EMOP - 14.002.0402-A - 04/2022.
CPU 173 |  | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 19.2 | 6.72
88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 23.24 | 8.13
TOTAL | [5 empty] | 14.85
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
2632 | SINAPI / INSUMO | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und | 1 | 21.52 | 21.52
TOTAL | [5 empty] | 21.52
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 36.37
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 2632/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2". BOLETIM AGETOP CIVIL - 071124 - 04/2022.
CPU 174 |  | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.46 | 17.82 | 43.83
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.46 | 22.41 | 55.12
TOTAL | [5 empty] | 98.95
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
4948 | SINAPI / INSUMO | PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und | 1 | 595.28 | 595.28
TOTAL | [5 empty] | 595.28
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 694.23
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 4948/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO PT-48 PORTÃO BASCULANTE-GRADIL ELETROFUND 525X230CM (USO INT). BOLETIM fde - 06.02.074 - 04/2022.
CPU 175 |  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1.60mX0.60m)
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 17.82 | 13.36
88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 22.41 | 12.1
TOTAL | [5 empty] | 25.46
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11046 | SINAPI / INSUMO | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (1.60mX0.60m) | KG | 15 | 17.97 | 269.55
TOTAL | [5 empty] | 269.55
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 295.01
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 11046/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DO Fechamento em chapa de aço galvanizada nº 14 MSG, perfurada com diâmetro de 12,7 mm, requadro em chapa dobrada. BOLETIM CPOS - 24.03.290 - 02/2022.
CPU 176 |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE CIRCULAR 10/600
Código | Boletim | MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
100605 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UND | 1 | 965.21 | 965.21
TOTAL | [5 empty] | 965.21
Código | Boletim | MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
*** | COTAÇÃO | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10/600 | UND | 1 | 3142 | 3142
DATA | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 10/600
| NOME DA EMPRESA FORNECEDORA / CNPJ |  | VALOR COTADO ( R$) |  | CONTATO | VENDEDOR
2022-09-20 | PIZZATTO - 04.181.115/0001-80 |  | 3142 |  | 65 3052 4200 | LUIZ
2022-09-21 | ELÉTRICA PARANA - 08.139.165/0001-05 |  | 5966.25 |  | 65 3388-0800 | FAGNER
2022-09-22 | ROMAGNOLE - 78.958.717-0001-38 |  | 1968.59 |  | 65 3622-1480 | GUILHERME
VALOR ACATADO - MEDIANA |  |  | 3142
TOTAL | [5 empty] | 3142
CUSTO DIRETO | [5 empty] | 4107.21
OBSERVAÇÃO: REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: 100605/SINAPI. PORTANTO, O INSUMO POSTE CIRCULAR 10/600 EM QUESTÃO FOI UTILIZADO A MÃO DE OBRA DA ASSENTAMENTO DE POSTE COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10M. BOLETIM SINAPI - JULHO/ 2022.

## BDI
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
OBRA: | EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA E 45KVA- HOSPITAL VETERINÁRIO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES - CRAS
ENDEREÇO: | RUA DE ACESSO AO INPE (ATRÁS DA ASSOFT), BAIRRO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ-MT
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT
ASSUNTO: | PROJETO ELÉTRICO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA E 45KVA
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI) - NÃO DESONERADO
GRUPO | DESCRIÇÃO | VALOR | FONTE
GRUPO A | DESPESAS INDIRETAS
AC | Administração Central e Local | 4% | Acórdão 2622/2013 - TCU
SG | Seguro e Garantia | 0.8% | Acórdão 2622/2013 - TCU
R | Riscos | 1.27% | Acórdão 2622/2013 - TCU
TOTAL GRUPO A |  |  | 6.07%
GRUPO B | BONIFICAÇÃO
DF | Despesas Financeiras | 1.23% | Acórdão 2622/2013 - TCU
TOTAL GRUPO B |  |  | 1.23%
GRUPO C | BONIFICAÇÃO
L | Lucro | 7.4% | Acórdão 2622/2013 - TCU
TOTAL GRUPO C |  |  | 7.4%
GRUPO D | IMPOSTOS
F | PIS | 0.65% | Cuiabá - MT
G | Cofins | 3% | Cuiabá - MT
H | ISSQN | 2% | Cuiabá - MT
TOTAL GRUPO D |  |  | 5.65%
BDI = - 1
TAXA TOTAL DE BDI |  |  | 22.23%
*Valores médios BDI para Construção de Edifícios, conferme ACÓRDÃO N° 2622/2013 - TCU.
BDI DIFERENCIADO (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
GRUPO | DESCRIÇÃO | VALOR | FONTE
GRUPO A | DESPESAS INDIRETAS
AC | Administração Central e Local | 3.45% | Acórdão 2622/2013 - TCU
SG | Seguro e Garantia | 0.48% | Acórdão 2622/2013 - TCU
R | Riscos | 0.85% | Acórdão 2622/2013 - TCU
TOTAL GRUPO A |  |  | 4.78%
GRUPO B | BONIFICAÇÃO
DF | Despesas Financeiras | 0.85% | Acórdão 2622/2013 - TCU
TOTAL GRUPO B |  |  | 0.85%
GRUPO C | BONIFICAÇÃO
L | Lucro | 5.11% | Acórdão 2622/2013 - TCU
TOTAL GRUPO C |  |  | 5.11%
GRUPO D | IMPOSTOS
F | PIS | 0.65% | Cuiabá - MT
G | Cofins | 3% | Cuiabá - MT
H | ISSQN | 2% | Cuiabá - MT
TOTAL GRUPO D |  |  | 5.65%
BDI = - 1
TAXA TOTAL DE BDI |  |  | 17.72%
*Valores médios BDI para Construção de Edifícios, conferme ACÓRDÃO N° 2622/2013 - TCU.
(((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)∗(𝟏+𝑫𝑭)∗(𝟏+𝑳)))/((𝟏−𝑻))
(((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)∗(𝟏+𝑫𝑭)∗(𝟏+𝑳)))/((𝟏−𝑻))

## LEI
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
OBRA: | EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA E 45KVA- HOSPITAL VETERINÁRIO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES - CRAS
ENDEREÇO: | RUA DE ACESSO AO INPE (ATRÁS DA ASSOFT), BAIRRO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ-MT
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT | BDI: | 22.23%
ASSUNTO: | PROJETO ELÉTRICO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA E 45KVA | DATA: | 2022-11-04

## DECLARAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
OBRA: | EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA E 45KVA- HOSPITAL VETERINÁRIO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES - CRAS
ENDEREÇO: | RUA DE ACESSO AO INPE (ATRÁS DA ASSOFT), BAIRRO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ-MT
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT | BDI: | 22.23%
ASSUNTO: | PROJETO ELÉTRICO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA E 45KVA | DATA: | 2022-11-04
Declaro que a planilha orçamentária apresentada para a obra Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), adota a não desoneração da folha de pagamento por ser a opção mais econômica para a Admnistração Pública. Cuiabá/MT, 04 de Novembro de 2022. ___________________________ Jonatan Miller de Souza Freitas CREA-MT: 035558 ___________________________ Secretaria do estado de meio ambiente SEMA

## COTAÇÕES
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
OBRA: | EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA E 45KVA- HOSPITAL VETERINÁRIO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES - CRAS
ENDEREÇO: | RUA DE ACESSO AO INPE (ATRÁS DA ASSOFT), BAIRRO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ-MT
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT | BDI: | 22.23%
ASSUNTO: | PROJETO ELÉTRICO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO, POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE 225KVA E 45KVA | DATA: | 2022-11-04
COTAÇÕES
COTAÇÕES