## ORÇAMENTO SINTÉTICO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SEMA - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
OBRA: | CONSTRUÇÃO ABRIGO DE LIXO SEDE SEMA |  |  |  |  | BDI: | 22.23%
ENDEREÇO: | RUA C ESQUINA COM RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINIISTRATIVO - CEP:78.049-913 |  |  |  |  | Data: | 2022-05-26
MUNICÍPIO: | CUIABÁ-MT |  |  |  |  | Prazo: | 30 dias
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | Revisão: | R0
FONTE: SINAPI DATA DE PREÇO MARÇO/2022 (SEM DESONERAÇÃO)
Orçamento Sintético - Sem Desoneração
Item | Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unitário (Sem BDI) | Valor Unitário (Com BDI) | Total (Com BDI)
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  |  | 11240.8 | 11240.8
1.1 | COMP. 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | un | 1 | 9196.44 | 11240.8 | 11240.8 | 11240.8
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11516.5704 | 11516.5704
2.1 | COMP. 02 | PLACA DE OBRA | m² | 12.5 | 331.18 | 404.8 | 5060 | 5060
2.2 | COTAÇÃO 01 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05M³ | un | 1 | 290 | 354.46 | 354.46 | 354.46
2.3 | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_05/2018 | un | 11 | 67.52 | 82.52 | 907.72 | 907.72
2.4 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 39.92 | 106.46 | 130.12 | 5194.3904
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 235.387 | 235.387
3.1 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | m³ | 20.05 | 9.61 | 11.74 | 235.387 | 235.387
4 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 9245.9732 | 9245.9732
4.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 0.35573 | 106.42 | 130.07 | 46.2692 | 46.2692
4.2 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 4.65 | 123.57 | 151.03 | 702.2895 | 702.2895
4.3 | COMP.3 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 0.36 | 605.84 | 740.51 | 266.5836 | 266.5836
4.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 1.6863 | 18.89 | 23.08 | 38.9198 | 38.9198
4.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | kg | 11.4762 | 15.01 | 18.34 | 210.4735
4.6 | COMP.4 | MURO DE ARRIMO | m² | 16.0602 | 406.59 | 496.97 | 7981.4376
4.7 |  | RADIER |  |  |  |  | 6378.3237
4.7.1 | 99235 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_2021 | m³ | 3.5 | 713.35 | 871.92 | 3051.72 | 210.4735
4.7.2 | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | kg | 77 | 22.9 | 27.99 | 2155.23
4.7.3 | 9622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_08/2017 | m³ | 1.75 | 130.53 | 159.54 | 279.195
4.7.4 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 4.98 | 108.36 | 132.44 | 659.5512
4.7.5 | COTAÇÃO | FORNECIMENTO/INSTALAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 36.75 | 5.18 | 6.33 | 232.6275
5 |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 14489.9369 | 14489.9369
5.1 | 92409 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES E VIGAS RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 | m² | 27.37 | 270.05 | 330.08 | 9034.2896 | 9034.2896
5.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 124.6093 | 13.85 | 16.92 | 2108.3897 | 2108.3897
5.3 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | kg | 26.0814 | 16.38 | 20.02 | 522.1504
5.4 | 103669 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.7059 | 989.37 | 1209.3 | 853.6449
5.5 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 0.8775 | 1003.83 | 1226.98 | 1076.6749
5.6 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0.88 | 713.33 | 871.9 | 767.272 | 767.272
5.7 | 94990 | RAMPA | m³ | 0.14625 | 713.33 | 871.9 | 127.5154 | 127.5154
6 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA |  |  |  |  | 8183.5388 | 8183.5388
6.1 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 | 14.32 | 17.5 | 35 | 35
6.2 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 1 | 85.89 | 104.98 | 104.98 | 104.98
6.3 | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 233.73 | 285.68 | 285.68 | 285.68
6.4 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | m | 8 | 19.54 | 23.88 | 191.04 | 191.04
6.5 | 89809 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTLAÇÃO. AF_12/2014 | un | 5 | 21.51 | 26.29 | 131.45 | 131.45
6.6 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 13.2 | 57.72 | 70.55 | 931.26 | 931.26
6.7 | 89744 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 3 | 43.84 | 53.58 | 160.74 | 160.74
6.8 | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 1 | 45.89 | 56.09 | 56.09 | 56.09
6.9 | 9622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_08/2017 | m³ | 0.046 | 130.53 | 159.54 | 7.3388
6.10 | COTAÇÃO 02 | FOSSA ECOLÓGICA | un | 1 | 2280 | 2786.84 | 2786.84
6.11 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | un | 1 | 2857.83 | 3493.12 | 3493.12
7 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 4569.81 | 4569.81
7.1 | 87498 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 47 | 79.55 | 97.23 | 4569.81 | 4569.81
8 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 12963.4748 | 12963.4748
8.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | m² | 130.14 | 10.2 | 12.46 | 1621.5444 | 1621.5444
8.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25MM. AF_06/2014 | m² | 130.14 | 38.75 | 47.36 | 6163.4304 | 6163.4304
8.3 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/201 | m² | 50 | 84.74 | 103.57 | 5178.5 | 5178.5
9 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 7692.2748 | 7692.2748
9.1 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8.82 | 713.53 | 872.14 | 7692.2748 | 7692.2748
10 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 4451.2671 | 4451.2671
10.1 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 27.69 | 47.38 | 57.91 | 1603.5279 | 1603.5279
10.2 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 27.69 | 54.97 | 67.18 | 1860.2142 | 1860.2142
10.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 13.75 | 58.76 | 71.82 | 987.525 | 987.525
11 |  | PINTURA |  |  |  |  | 2588.4846 | 2588.4846
11.1 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 130.14 | 14.07 | 17.19 | 2237.1066 | 2237.1066
11.2 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 130.14 | 2.21 | 2.7 | 351.378 | 351.378
12 |  | PISO |  |  |  |  | 6092.26 | 6092.26
12.1 | 87735 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | m² | 21 | 136.48 | 166.81 | 3503.01
12.2 | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/201 | m² | 25 | 84.74 | 103.57 | 2589.25 | 2589.25
13 |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 366.1976 | 366.1976
13.1 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 30 | 2.94 | 3.59 | 107.7 | 107.7
13.2 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 75 | 1.72 | 2.1 | 157.5 | 157.5
13.3 | 97637 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 39.92 | 2.07 | 2.53 | 100.9976
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 100014.2989 | 80876.1729
Importa o presente orçamento em R$: | [6 empty] | 100014.2989

## COMPOSIÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SEMA - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
OBRA: | CONSTRUÇÃO ABRIGO DE LIXO SEDE SEMA |  |  | BDI: | 22.23%
ENDEREÇO: | RUA C ESQUINA COM RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINIISTRATIVO - CEP:78.049-913 |  |  | Data: | 2022-05-26
MUNICÍPIO: | CUIABÁ-MT |  |  | Prazo: | 30 dias
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  |  | Revisão: | R0
FONTE: SINAPI DATA DE PREÇO MARÇO/2022 (SEM DESONERAÇÃO)
Composições Unitárias de Preço
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | uni | 1 | 9196.44 | 9196.44
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 93.77 | 4688.5
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 4507.94 | 4507.94
Observação:
O CRONOGRAMA PARA OBRA SERÁ DE 1 MESES, LOGO: ENGENHEIRO CIVIL - 2 h/dia * 5 dias/semana * 5 semanas/mês * 1 meses = 50,00 h ENCARREGADO GERAL DE OBRAS - 1,00 Meses
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO ADESIVO, SARRAFO E PONTALETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 331.1807 | 331.1807
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.16 | 22.16
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.82 | 35.64
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 346.95 | 3.4695
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 6.12 | 6.12
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 9.04 | 36.16
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 225 | 225
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 23.92 | 2.6312
Observação
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP.3 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1 | 605.8374 | 605.8374
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.386 | 22.41 | 53.4703
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.45 | 17.82 | 43.659
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.314 | 1.27 | 0.39878
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.911 | 0.49 | 0.44639
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1.15 | 441.62 | 507.863
Observação
REFERENCIA PARA ADOÇÃO: SINAPI. CÓDIGO 96555, MARÇO/2022. Assim sendo, foi substituido o serviço concreto fck=30 mpa para o serviço concreto fck =25 mpa
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP.4 | MURO DE ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO - COM ALTURA ATÉ 2,50M | m² | 1 | 406.5725 | 406.5725
10 | CARPINTEIRO | H | 1.9232 | 18.51 | 35.5984
6 | ARMADOR | H | 0.7341 | 18.51 | 13.5882
8 | AJUDANTE | H | 0.7952 | 12.31 | 9.7889
5 | SERVENTE | H | 5.1792 | 12.31 | 63.756
32 | OPERADOR DE BETONEIRA | H | 0.255 | 14.76 | 3.7638
4 | PEDREIRO | H | 1.233 | 18.51 | 22.8228
2804 | AREIA GROSSA | M³ | 0.1309 | 169.44 | 22.1797
2133 | VIGOTA DE MADEIRA 6X12 | M | 0.0584 | 26.47 | 1.5458
2380 | ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) | M | 3.4439 | 3.26 | 11.2271
1964 | RIPA DE MADEIRA 5X1 | M | 0.0604 | 2.61 | 0.15764
1863 | PREGO 18X30 | KG | 0.3603 | 18.17 | 6.5467
1861 | PREGO 18X24 | KG | 0.0196 | 18.17 | 0.35613
1858 | PONTALETE 3X3" | M | 0.2755 | 9.71 | 2.6751
2023 | TABUA PARA FORMA (30CM) | M | 1.3601 | 15.39 | 20.9319
1696 | COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1 | M² | 0.5941 | 24.76 | 14.7099
1263 | DESMOLDANTE PARA CONCRETO | L | 0.2038 | 5.88 | 1.1983
1218 | CAIBRO 5X6 | M | 0.1929 | 20.98 | 4.047
2420 | CANALETA DE CONCRETO 14X19X19 (NBR 6136) | UND | 20.908 | 2.46 | 51.4337
1215 | CIMENTO PORTLAND C.P. 32 | KG | 43.8988 | 0.6 | 26.3393
2386 | BRITA Nº 01 | M³ | 0.0581 | 100.76 | 5.8542
2497 | BRITA Nº 02 | KG | 0.0581 | 100.76 | 5.8542
2440 | AÇO CA-50 12,5 MM (1/2") | KG | 4.12 | 7.38 | 30.4056
2439 | AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") | KG | 0.6416 | 7.58 | 4.8633
2438 | AÇO CA-50 8,0 MM (5/16") | KG | 3.9708 | 7.88 | 31.2899
2448 | AÇO CA-60 B 5,0 MM | KG | 1.1135 | 9.22 | 10.2665
102 | ARAME RECOZIDO 18 | KG | 0.2048 | 22.63 | 4.6346
105 | ARAME GALVANIZADO Nº14 | KG | 0.0326 | 22.63 | 0.73774
Observação

## BDI
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SEMA - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
OBRA: | CONSTRUÇÃO ABRIGO DE LIXO SEDE SEMA | BDI: | 22.23%
ENDEREÇO: | RUA C ESQUINA COM RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINIISTRATIVO - CEP:78.049-913 | Data:
MUNICÍPIO: | CUIABÁ-MT | Prazo:
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO | Revisão:
OBJETO: | CONSTRUÇÃO ABRIGO DE LIXO | DATA | 2022-02-01
CIDADE | CUIABÁ-MT
COMPOSIÇÃO DO BDI- SEM DESONERAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
1.0 | DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | 7.3%
1.1 | Administração Central (AC) | 4%
1.2 | Garantias e Seguros (S) | 0.8%
1.3 | Riscos- R | 1.27%
1.4 | Despesas Financeiras (DF) | 1.23%
2.0 | IMPOSTO/TRIBUTOS (I) | 5.65%
2.1 | PIS | 0.65%
2.2 | COFINS | 3%
2.3 | ISSQN | 2%
2.4 | Contribuição Previdenciária- Lei Nº13161/2015 | 0%
3.0 | LUCRO (L) | 7.4%
3.1 | Lucro | 7.4%
TAXA TOTAL DE BDI-SERVIÇOS DE ENGENHARIA |  | 22.23%
FÓRMULA UTILIZADA: BDI=((1+AC+S+R+G)=(1+DF)(1+L)/(1-I))-1
Onde:
AC = | ;taxa de rateio da Administração Central;
S = | taxa de garantias e seguros;
DF = | taxa das despesas financeiras;
R = | taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = | taxa de tributos;
L = | taxa de lucros.
OBSERVAÇÕES:
1- Aplica-se como base de cálculo, conforme cada munícipio, do preço de venda do serviço, o
percentual de ISSQN a ser computado no cálculo do BDI.
ISSQN
“i% x xx% PV” => “x% x xx% PV” => “x,xx% PV”; onde “i” é a alíquota de ISSQN instituída pelo
município e “PV” é o preço de venda do serviço
Orientação Técnica nº 04/2011 da Auditoria Geral do Estado.
2- Os valores de AC, DF, R e L, são os valores médios dos parâmetros aceitáveis para taxas de
Bonificações e Despesas Indiretas do Acórdão nº 2.369/2011 do Tribunal de Contas da União.
3- O percentual do valor da Administração local será 100% da Administração Central, conforme
orientação da Doutrina da Revista 118 do Tribunal de Contas da União.
4- O percentual do valor da mobilização e desmobilização será:MD = 57,84672*CD^ -0,30103*(dist/100),
conforme orientação da Doutrina da Revista 118 do Tribunal de Contas da União.
Onde:
CD - Custo Direto
dist = Distância rodoviária do centro de obra até o centro geográfico do centro urbano mais
próximo com os meios de produção disponíveis. ( estipulado em 50 km em obra Urbana).
MD = 57,84672* CD ^ -0,30103*(100/100)
Engª Eliana Aparecida Gagliardi Stech
Analista de Desenvolvimento Econômico e Social - Crea 1206273550
Sacid / Sinfra

## COTAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO SEMA - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
OBRA: | CONSTRUÇÃO ABRIGO DE LIXO SEDE SEMA |  |  | BDI: | 22.23%
ENDEREÇO: | RUA C ESQUINA COM RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINIISTRATIVO - CEP:78.049-913 |  |  | Data: | 2022-05-10
MUNICÍPIO: | CUIABÁ-MT |  |  | Prazo: | 30 dias
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  |  | Revisão: | R0
FONTE: SINAPI DATA DE PREÇO MARÇO/2022 (SEM DESONERAÇÃO)
Composições Unitárias de Preço
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COTAÇÃO 01 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05M³ | uni | 1 | 290 | 290
| CAÇAMBA BOTA FORA 05 M³ | uni | 1 | 290 | 290
Observação:
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COTAÇÃO 02 | FOSSA ECOLÓGICA | uni | 1 | 2280 | 2280
| FOSSA ECOLÓGICA ACOPLADA 1.000 L COM CAIXA DE GRADEAMENTO DE 60L | uni | 1 | 2280 | 2280
Observação:

## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
COORDENADORIA DE APOIO LOGÍSTICO
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
PROCESSO Nº:
| OBRA: | CONSTRUÇÃO ABRIGO DE LIXO SEDE DA SEMA | [7 empty] | BDI: | 22.23%
| ENDEREÇO: | RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
| MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT | [7 empty] | Data: | 2022-05-26
| ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO | [7 empty] | Revisão:
FONTE: SINAPI DATA DE PREÇO MARÇO/2022 (SEM DESONERAÇÃO)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERÍODO |  | A Executar
[5 empty] | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | Total
|  |  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | %
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 11240.8 | 11.2392 | 2810.2 | 25% | 5058.36 | 45% | 3372.24 | 30% | 100%
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11516.47 | 11.5148 | 11516.47 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 235.39 | 0.23536 | 235.39 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
| 4 | INFRAESTRUTURA | 9245.97 | 9.2447 | 9245.97 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
| 4.7 | RADIER | 6378.32 | 6.3774 | 6378.32 | 100% |  |  |  |  | 100%
| 5 | SUPRAESTRUTURA | 14489.94 | 14.4879 | 2897.988 | 20% | 8693.964 | 60% | 2897.988 | 20% | 100%
| 6 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 8183.54 | 8.1824 | 0 |  | 8183.54 | 100% | 0 |  | 100%
| 7 | ALVENARIA | 4569.81 | 4.5692 |  |  | 4569.81 | 100% |  |  | 100%
| 8 | REVESTIMENTO | 12963.47 | 12.9616 | 0 |  | 12963.47 | 100% | 0 |  | 100%
| 9 | ESQUADRIAS | 7692.27 | 7.6912 | 0 |  | 7692.27 | 100% | 0 |  | 100%
| 10 | COBERTURA | 4451.27 | 4.4506 |  |  | 4451.27 | 100% |  |  | 100%
| 11 | PINTURA | 2588.48 | 2.5881 | 0 |  | 1294.24 | 50% | 1294.24 | 50% | 100%
| 12 | PISO | 6092.26 | 6.0914 | 0 |  | 0 |  | 6092.26 | 100% | 100%
| 13 | SERVIÇOS GERAIS | 366.2 | 0.36615 | 0 |  | 0 |  | 366.2 | 100% | 100%
FALSE |  | VALOR TOTAL | 100014.19 | 100 | 33084.338 | 33.08% | 52906.924 | 52.9% | 14022.928 | 14.02% | 100%
|  | VALOR ACUMULADO |  |  | 33084.338 | 33.08% | 85991.262 | 85.98% | 100014.19 | 100% |  | TRUE
| DATA: 26/05/2022 |  |  | Simone da Silva Ribeiro Engenheira Civil CREA: MT039270
|  | FALSE | 54912.11 |  |  | 60.25% |  | 96.35% |  | 25.54%
[6 empty] | 38.33 |  | 49.66

## QUANTITATIVO (hidden)
QUANTIFICAÇÃO | UNIDADE | QTDADE
DEMOLIÇÃO - BANHEIROS EXTERNOS
ALVENARIA | m² | 14.592
PISO | m² | 8.26
AMPLIAÇÃO - BANHEIROS
FUNDAÇÃO | [5 empty] | 0.18 | 0.02 | 0.2 | 1.2
PILARES |  | 0.891 | área de cada pilar multiplicada pela quantidade de pilares
VIGAS |  | 0.6174 | área de cada viga (amarração e respaldo)
ALVENARIA |  | 41.062 |  |  |  | 32
LOUÇAS | [5 empty] | 32
vaso sanitário com caixa acoplada | UNID | 2 |  |  |  | 69
cuba | UNID | 4 |  |  |  | 133 | 6 | 798
METAIS | [5 empty] | 122 | 5 | 610
torneira | UNID | 4 | [5 empty] | 1408 | 6
chuveiro | UNID | 2 | [6 empty] | 84.48 | m | 0.617 | kg/m
52.1242
BANCADA | M² | 1.2
PORTAS (0,70 x 1,90) veneziana alumínio | M² | 5.32
JANELAS (1,00 x 0,40) abrir | M² | 0.8 |  |  |  | 4 | 10 | 14.26 | 57.04 | 35.1937
COBERTURA | M² | 24.14 |  |  |  |  | 79 | 5 | 93.8783 | 0.154 | 14.4573
FORRO | M² | 12.7 |  |  |  |  | 118.8333
PINTURA prever duas demãos | M² | 41.16 |  | 41.16
FOSSA BIODIGESTORA | UNID
CAIXA D'ÁGUA 5mil litros | UNID | 1
[7 empty] | 2.88 |  | 4 | 10 | 3.9 | 93.6 | 57.7512
MANUTENÇÃO - POSTO FISCAL | [6 empty] | 3.6 |  |  | 79 | 5 | 25.675 | 0.154 | 3.9539
LIMPEZA E PLANIFICAÇÃO DE TERRENO | m² | 1500 |  |  |  |  | 0.96 |  |  | 32.5
COLOCAÇÃO DE CASCALHO/BRITA | m² | 1500 |  |  |  |  | 0.6
LIMPEZA CAIXA DE GORDURA | UNID | 1 |  |  |  |  | 8.04
SUBSTITUIÇÃO TAMPA CAIXA DE GORDURA | UNID | 1 | [7 empty] | 161.35 | 99.5529
REVISÃO DE QUADRO DE ELÉTRICA | [9 empty] | 159.49 | 24.5615
REVISÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 4 | 10 | 20.4 | 81.6 | 50.3472
REVISÃO DE ALIMENTADORES | [6 empty] | 79 | 5 | 134.3 | 0.154 | 20.6822
REVISÃO DE CIRCUITOS | [6 empty] | 170
REFORMA E AMPLIAÇÃO - RECINTOS | [8 empty] | 4 | 10 | 3.25 | 78 | 48.126
ALVENARIA | M² | 2.976 |  | 2.976 | [5 empty] | 79 | 5 | 21.3958 | 0.154 | 3.295
TELA TIPO ALAMBRADO | M² | 54.4072 |  | 44.3502 | 9.196 | 0.861 |  |  |  | 27.0833
PORTA (ESTRUTURA METÁLICA E ALAMBRADO) | M² | 4.41
COBERTURA (TELHA SANDUICHE) | M² | 56.3
TORNEIRAS DE JARDIM | unid | 2
CERCA ALAMBRADO | M | 55.57 |  | 57.88 | 2.31
CERCA VIVA | M | 55.57
CALÇADA | M² | 97.41 |  | 143.97 | 46.56
PERGOLADO
PILARES (0,30 x 0,30 x 3,00) | UNID | 6
VIGAS (0,06 x 0,25 x 7,25) | UNID | 2
TRAVESSAS ( 0,06 x 0,16 x 3,50) | UNID | 19
TELHA POLICARBONATO | M² | 25.375
RECUPERAÇÃO DA CERCA DE MADEIRA BRANCA
REVISÃO E TROCA DE PARTES DANIFICADAS | M² | 15
PINTURA | M² | 95.6
RECUPERAÇÃO DE CERCA ARAME LISO
REVISÃO E TROCA DE PARTES DANIFICADAS | M | 92.49
PÓRTICO - NOVO
TORAS DE MADEIRA
PLACA SINALIZAÇÃO