## RESUMO SEM DESONERAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PROCESSO Nº: | 638005/2019
OBRA: | ABRIGO PARA BARCOS NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - MT |  | BDI: | 22.23%
|  |  | BDI DIF.: | 15.28%
ENDEREÇO: | RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO |  | Data: | 2022-03-11
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT |  | Prazo: | 90 dias
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  | Revisão: | R0
FONTE: SINAPI DATA DE PREÇO JANEIRO/2022 (SEM DESONERAÇÃO)
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO | [5 empty] | .
ITEM | E T A P A S |  | VALOR | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 32596.46 | 5.3631
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 58282.43 | 9.5893
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 13709.03 | 2.2556
4 | INFRAESTRUTURA |  | 36673.79 | 6.034
5 | SUPRAESTRUTURA |  | 216031.27 | 35.5439
6 | ALVENARIA |  | 6246.35 | 1.0277
7 | REVESTIMENTO |  | 11752.16 | 1.9336
8 | ESQUADRIAS |  | 7513.8 | 1.2363
9 | PISOS |  | 165810.8 | 27.281
10 | PINTURA |  | 1955.57 | 0.32175
11 | METAIS E ACESSÓRIOS |  | 39178.06 | 6.446
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 12671.12 | 2.0848
13 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  | 3657.41 | 0.60176
14 | LIMPEZA |  | 1709.42 | 0.28125
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  | 607787.67 | 100 | TRUE
Importa o presente orçamento em R$ |  |  | 607787.67
DATA: _____ / ____ /_____ |  | Danilo Necésio Miranda Machado Engenheiro Civil CREA: MT042394

## Sintético - Sem Desonerado
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PROCESSO Nº: | 638005/2019
OBRA: | ABRIGO PARA BARCOS NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - MT |  |  |  |  | BDI: | 22.23% | 22.23
[6 empty] | BDI DIF.: | 15.28% | 15.28
ENDEREÇO: | RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | Data: | 2022-03-11
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT |  |  |  |  | Prazo: | 90 dias
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | Revisão: | R0
FONTE: SINAPI DATA DE PREÇO JANEIRO/2022 (SEM DESONERAÇÃO)
ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO
Item | Código | Descrição | Unid | Quant | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO FINAL (COM BDI)
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  |  | 32596.46 |  | 0
1.1 | COMP.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | un | 1 | 26668.14 | 32596.46 | 32596.46 | 5.363% | 32596.46 | 6.23%
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 58282.43 | 9.589% | 0
2.1 | Próprio 44 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO ADESIVO, SARRAFO E PONTALETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 12.5 | 327.23 | 399.97 | 4999.62 | 0.8226% | 4999.62
2.2 | Próprio 48 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | un | 1 | 2166.13 | 2647.66 | 2647.66 | 0.4356% | 2647.66
2.3 | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 161 | 121.57 | 148.59 | 23922.99 | 3.936% | 23922.99
2.4 | SINFRA 47 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO INCL. INST. ELET. LARG=2,30 COMP=6,20M ALT=2,50M, COMPLETO, COM 1 SANITÁRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | mês | 2 | 650 | 749.32 | 1498.64 | 0.2466% | 1498.64
2.5 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 4 | 923.32 | 1128.57 | 4514.28 | 0.7427% | 4514.28
2.6 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 91 | 47.52 | 58.08 | 5285.28 | 0.8696% | 5285.28
2.7 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 410.5 | 11.58 | 14.15 | 5808.57 | 0.9557% | 5808.57
2.8 | SINFRA 56 | Ligação Provisória de Água e Esgoto, Inclusive Caixa D'agua, Tubulação, Registro Esfera e Acessórios - Fornecimento e Instalação. | un | 1 | 973.54 | 1189.95 | 1189.95 | 0.1958% | 1189.95
2.9 | C-09 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05 m³ | un | 17 | 350 | 403.48 | 6859.16 | 1.129% | 6859.16
2.10 | SINFRA 57 | ALUGUEL BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO | mês | 3 | 450 | 518.76 | 1556.28 | 0.2561% | 1556.28
3.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 13709.03 | 2.256% | 0
3.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 31 | 119.6 | 146.18 | 4531.58 | 0.7456% | 4531.58
3.2 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 18.88 | 241.37 | 295.02 | 5569.97 | 0.9164% | 5569.97
3.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 34.51 | 40.36 | 49.33 | 1702.37 | 0.2801% | 1702.37
3.4 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 66.57 | 4.86 | 5.94 | 395.42 | 0.06506% | 395.42
3.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 21 | 58.82 | 71.89 | 1509.69 | 0.2484% | 1509.69
4.0 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 36673.79 | 6.034% | 0
4.1 |  | SAPATAS |  |  |  |  | 18368.27 | 3.022%
4.1.1 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 26.4 | 122.64 | 149.9 | 3957.36 | 0.6511% | 3957.36
4.1.2 | SINFRA 48 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 10.22 | 641.42 | 784 | 8012.48 | 1.318% | 8012.48
4.1.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 38.1 | 20.17 | 24.65 | 939.16 | 0.1545% | 939.16
4.1.4 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 140.9 | 19.44 | 23.76 | 3347.78 | 0.5508% | 3347.78
4.1.5 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 121.7 | 14.2 | 17.35 | 2111.49 | 0.3474% | 2111.49
4.2 |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 18305.52 | 3.012%
4.2.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 90.72 | 63.18 | 77.22 | 7005.39 | 1.153% | 7005.39
4.2.2 | SINFRA 49 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 5.15 | 573.71 | 701.24 | 3611.38 | 0.5942% | 3611.38
4.2.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 77.5 | 20.17 | 24.65 | 1910.37 | 0.3143% | 1910.37
4.2.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 282.7 | 16.73 | 20.44 | 5778.38 | 0.9507% | 5778.38
5.0 |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 216031.27 | 35.54% | 0
5.1 |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 177668.49 | 29.23%
5.1.1 | SINFRA 50 | ESTRUTURA METÁLICA, EM PERFIL ''U'' EM AÇO DOBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 5880.27 | 23.32 | 28.5 | 167587.69 | 27.57% | 167587.69
5.1.2 | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 674.62 | 8.45 | 10.32 | 6962.07 | 1.145% | 6962.07
5.1.3 | SINFRA 51 | PLACAS DAS BASES DOS PILARES EM ESTRUTURA METÁLICA - AÇO ASTM A36 | kg | 88.31 | 14.81 | 18.1 | 1598.41 | 0.263% | 1598.41
5.1.4 | SINFRA 52 | CHUMBADORES DAS PLACAS DAS BASES DOS PILARES - AÇO CA-50 - 10MM - CORTE E DOBRA | kg | 22.36 | 13.8 | 16.86 | 376.98 | 0.06202% | 376.98
5.1.4 | SINFRA 60 | CONTRAVENTAMENTO COM AÇO CA-50 8mm, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | kg | 51.34 | 18.22 | 22.27 | 1143.34 | 0.1881% | 1143.34
5.2 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 38362.78 | 6.312%
5.2.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 409.64 | 76.62 | 93.65 | 38362.78 | 6.312% | 38362.78
6.0 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 6246.35 | 1.028% | 0
6.1 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 52.87 | 77.03 | 94.15 | 4977.71 | 0.819% | 4977.71
6.2 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6 | 89.75 | 109.7 | 658.2 | 0.1083% | 658.2
6.3 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6 | 83.24 | 101.74 | 610.44 | 0.1004% | 610.44
7.0 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 11752.16 | 1.934%
7.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 121.34 | 7.24 | 8.84 | 1072.64 | 0.1765% | 1072.64
7.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 121.34 | 47.27 | 57.77 | 7009.81 | 1.153% | 7009.81
7.3 | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 121.34 | 24.39 | 29.81 | 3617.14 | 0.5951% | 3617.14
7.4 | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 0.64 | 67.21 | 82.15 | 52.57 | 0.008649% | 52.57
8.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 7513.8 | 1.236%
8.1 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.6 | 715.16 | 874.14 | 3146.9 | 0.5178% | 3146.9
8.2 | SINFRA 61 | PORTÃO METÁLICO, DE ABRIR, 2 FOLHAS EM CHAPA CORRUGADA 2,00 X 2,10 m, INCLUSO GUARNIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 2083.45 | 2546.6 | 2546.6
8.2 | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 3.6 | 413.68 | 505.64 | 1820.3
9.0 |  | PISOS |  |  |  |  | 165810.8 | 27.28%
9.1 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 65806.37 | 10.83%
9.1.1 | SINFRA 53 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | m² | 410.5 | 2.64 | 3.22 | 1321.81 | 0.2175% | 1321.81
9.1.2 | 90944 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | m² | 29.58 | 184.29 | 225.25 | 6662.89 | 1.096% | 6662.89
9.1.3 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 377.5 | 125.32 | 153.17 | 57821.67 | 9.513% | 57821.67
9.2 |  | PISO METÁLICO |  |  |  |  | 88442.08 | 14.55%
9.2.1 | SINFRA 58 | CHAPA EXPANDIDA PARA PISO COM MALHA PARA O TRÁFEGO DE PESSOAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 102.1 | 708.69 | 866.23 | 88442.08 | 14.55% | 88442.08
9.3 |  | PISO EM PAINEL CIMENTÍCIO |  |  |  |  | 6061.93 | 0.9974%
9.3.1 | SINFRA 59 | PISO EM PAINEL CIMENTÍCIO TIPO WALL E=40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 33.3 | 148.94 | 182.04 | 6061.93 | 0.9974% | 6061.93
9.4 |  | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 5500.42 | 0.905%
9.4.1 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 29.58 | 44.91 | 54.89 | 1623.64 | 0.2671% | 1623.64
9.4.2 | 101737 | PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | m² | 34.32 | 92.42 | 112.96 | 3876.78 | 0.6379% | 3876.78
10.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 1955.57 | 0.3218%
10.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 105.74 | 1.77 | 2.16 | 228.39 | 0.03758% | 228.39
10.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 78.75 | 12.54 | 15.32 | 1206.45 | 0.1985% | 1206.45
10.3 | SINFRA 54 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 28.44 | 14.98 | 18.31 | 520.73 | 0.08568% | 520.73
11.0 |  | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 39178.06 | 6.446%
11.1 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 45.13 | 55.16 | 55.16 | 0.009076% | 55.16
11.2 | SINFRA 62 | ESCADA METÁLICA MÓVEL, EM METALON 50X50 mm, INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 700 | 806.96 | 806.96
11.3 | SINFRA 63 | PÓRTICO MÓVEL MANUAL ATÉ 500 KG DE CARGA, DIM: 4,60 m alt. x 4,10 m larg, INCLUSO TALHA E TROLER - FORNECIMENTO | UN | 1 | 14500 | 16715.6 | 16715.6
11.4 | SINFRA 58 | AQUISIÇÃO DE BERÇO DE ROLAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA N°14, DIM. 50X50 MM, COMPRIMENTO 4,40 M, PARA BARCOS, INCLUSO ROLETE DE BORRACHA MACIÇA. CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. | UN | 1 | 17658 | 20356.14 | 20356.14
11.5 | SINFRA 59 | INSTALAÇÃO DE BERÇO DE ROLAMENTO COM SOLDA EM PERFIL DE AÇO COM ELETRODO AWS E-6010 | M | 20 | 50.9 | 62.21 | 1244.2
12.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 12671.12 | 2.085%
12.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 12.28 | 15 | 30 | 0.004936% | 30
12.2 | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 2 | 24.35 | 29.76 | 59.52 | 0.009793% | 59.52
12.3 | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 1 | 27.76 | 33.93 | 33.93 | 0.005583% | 33.93
12.4 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 29.97 | 36.63 | 36.63 | 0.006027% | 36.63
12.5 | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 10.87 | 13.28 | 13.28 | 0.002185% | 13.28
12.6 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3 | 5.29 | 6.46 | 19.38 | 0.003189% | 19.38
12.7 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 7.26 | 8.87 | 124.18 | 0.02043% | 124.18
12.8 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 401.43 | 2.78 | 3.39 | 1360.84 | 0.2239% | 1360.84
12.9 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45.6 | 4.1 | 5.01 | 228.45 | 0.03759% | 228.45
12.10 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45.6 | 4.1 | 5.01 | 228.45 | 0.03759% | 228.45
12.11 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 33.57 | 41.03 | 41.03 | 0.006751% | 41.03
12.12 | 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 43.39 | 53.03 | 53.03 | 0.008725% | 53.03
12.13 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 111.36 | 10.2 | 12.46 | 1387.54 | 0.2283% | 1387.54
12.14 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 75.2 | 6.42 | 7.84 | 589.56 | 0.097% | 589.56
12.15 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 11.42 | 13.95 | 41.85 | 0.006886% | 41.85
12.16 | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 71.54 | 87.44 | 174.88 | 0.02877% | 174.88
12.17 | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 180.79 | 220.97 | 1325.82 | 0.2181% | 1325.82
12.18 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3 | 5.29 | 6.46 | 19.38 | 0.003189% | 19.38
12.19 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 612.26 | 748.36 | 748.36 | 0.1231% | 748.36
12.20 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | 10.55 | 12.89 | 3093.6 | 0.509% | 3093.6
12.21 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 57.32 | 70.06 | 70.06 | 0.01153% | 70.06
12.22 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 9 | 40.36 | 49.33 | 443.97 | 0.07305% | 443.97
12.23 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 9 | 66.57 | 81.36 | 732.24 | 0.1205% | 732.24
12.24 | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 33.15 | 40.51 | 121.53 |  | 121.53
12.25 | sinfra 57 | INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4", INCLUSO CUNHA DE FIXAÇÃO. | UN | 23 | 16.26 | 19.87 | 457.01 |  | 457.01
12.26 | sinfra 61 | Refletor Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, cor branca - Fornecimento e Instalação | UN | 18 | 56.21 | 68.7 | 1236.6 |  | 1236.6
13.0 |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  |  | 3657.41 | 0.6018%
13.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7.74 | 66.57 | 81.36 | 629.72 | 0.1036% | 629.72
13.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 25.8 | 4.86 | 5.94 | 153.25 | 0.02521% | 153.25
13.3 | SINFRA 55 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 1.55 | 526.81 | 643.91 | 998.06 | 0.1642% | 998.06
13.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 4.67 | 23.86 | 29.16 | 136.17 | 0.0224% | 136.17
13.5 | sinfra 60 | CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 43 | 33.11 | 40.47 | 1740.21 |  | 1740.21
14.0 |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 1709.42 | 0.2813%
14.1 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 483.87 | 2.77 | 3.38 | 1635.48 | 0.2691% | 1635.48
14.2 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 29.58 | 0.42 | 0.51 | 15.08 | 0.002481% | 15.08
14.3 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 29.58 | 1.63 | 1.99 | 58.86 | 0.009684% | 58.86
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 607787.67 |  | 564297.87 | FALSE
Importa o presente orçamento em R$: |  |  |  | 607787.67
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ELABORADA COM SERVIÇOS E QUANTITATIVOS LEVANTADOS PELOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DOS PROJETOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇAMENTISTA APENAS OS VALORES UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS.
Data: ____ / ____ / _____. |  |  | Danilo Necésio Miranda Machado Engenheiro Civil CREA: MT042394

## CRONOGRAMA SEM DESONERAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
| PROCESSO Nº: | 638005/2019
| OBRA: | ABRIGO PARA BARCOS NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - MT | [7 empty] | BDI: | 22.23%
| ENDEREÇO: | RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO | [7 empty] | BDI DIF.: | 15.28%
| MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT | [7 empty] | Data: | 2022-03-11
| ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO | [7 empty] | Revisão: | R0
FONTE: SINAPI DATA DE PREÇO JANEIRO/2022 (SEM DESONERAÇÃO)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERÍODO |  | A Executar
[5 empty] | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | Total
|  |  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | %
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 32596.46 | 5.3631 | 8149.115 | 25% | 14668.407 | 45% | 9778.938 | 30% | 100%
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 58282.43 | 9.5893 | 58282.43 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 13709.03 | 2.2556 | 13709.03 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
| 4 | INFRAESTRUTURA | 36673.79 | 6.034 | 36673.79 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
| 5 | SUPRAESTRUTURA | 216031.27 | 35.5439 | 43206.254 | 20% | 129618.762 | 60% | 43206.254 | 20% | 100%
| 6 | ALVENARIA | 6246.35 | 1.0277 | 0 |  | 6246.35 | 100% | 0 |  | 100%
| 7 | REVESTIMENTO | 11752.16 | 1.9336 | 0 |  | 11752.16 | 100% | 0 |  | 100%
| 8 | ESQUADRIAS | 7513.8 | 1.2363 | 0 |  | 7513.8 | 100% | 0 |  | 100%
| 9 | PISOS | 165810.8 | 27.281 | 0 |  | 82905.4 | 50% | 82905.4 | 50% | 100%
| 10 | PINTURA | 1955.57 | 0.32175 | 0 |  | 0 |  | 1955.57 | 100% | 100%
| 11 | METAIS E ACESSÓRIOS | 39178.06 | 6.446 | 0 |  | 19589.03 | 50% | 19589.03 | 50% | 100%
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12671.12 | 2.0848 | 0 |  | 0 |  | 12671.12 | 100% | 100%
| 13 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 3657.41 | 0.60176 | 0 |  | 0 |  | 3657.41 | 100% | 100%
| 14 | LIMPEZA | 1709.42 | 0.28125 | 0 |  | 0 |  | 1709.42 | 100% | 100%
TRUE |  | VALOR TOTAL | 607787.67 | 100 | 160020.619 | 26.33% | 272293.909 | 44.8% | 175473.142 | 28.87% | 100%
|  | VALOR ACUMULADO |  |  | 160020.619 | 26.33% | 432314.528 | 71.13% | 607787.67 | 100% |  | TRUE
| DATA: _____ / ____ /_____ |  |  | Danilo Necésio Miranda Machado Engenheiro Civil CREA: MT042394
|  | TRUE | 363539.33 |  |  | 44.02% |  | 74.9% |  | 48.27%
[6 empty] | 38.33 |  | 49.66

## Composição Analítica (SD)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PROCESSO Nº: | 638005/2019
OBRA: | ABRIGO PARA BARCOS NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - MT |  |  | DATA: | 2022-03-11
ENDEREÇO: | RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  |  | Revisão: | R0
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | uni | 1 | 26668.14 | 26668.14
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 93.77 | 14065.5
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 4200.88 | 12602.64
Observação:
O CRONOGRAMA PARA OBRA SERÁ DE 3 MESES, LOGO: ENGENHEIRO CIVIL - 2 h/dia * 5 dias/semana * 5 semanas/mês * 3 meses = 150,00 h ENCARREGADO GERAL DE OBRAS - 3,00 Meses
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Próprio 44 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO ADESIVO, SARRAFO E PONTALETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 327.23 | 327.23
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 20.85 | 20.85
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.83 | 33.66
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 326.62 | 3.26
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 5.66 | 5.66
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 9.04 | 36.16
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 225 | 225
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 24.04 | 2.64
Observação
REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE INSUMOS: SINAPI, CÓDIGO 74209/001 JAN/20
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Próprio 48 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | un | 1 | 2166.13 | 2166.13
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 21.87 | 174.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 16.83 | 134.64
00000406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.13333 | 90.48 | 12.06
00000420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 2 | 39.87 | 79.74
00000857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 3 | 14 | 42
00000937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 27 | 9.78 | 264.06
00001062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 297.4 | 297.4
00010966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | 2 | 12.12 | 24.24
00001539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 8 | 6.33 | 50.64
00001892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 1.56 | 6.24
00002392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 80.48 | 80.48
00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 8 | 6.42 | 51.36
00002731 | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 7.96 | 108.76 | 865.72
00003379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 47.53 | 47.53
00004346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 2 | 10.54 | 21.08
00011267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 2 | 0.8 | 1.6
00012034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 4.43 | 8.86
00039176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 1.01 | 2.02
00039210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.75 | 1.5
Observação
EFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE INSUMOS: SINAPI, CÓDIGO 41598 JAN/20
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 47 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO INCL. INST. ELET. LARG=2,30 COMP=6,20M ALT=2,50M, COMPLETO, COM 1 SANITÁRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | mês | 1 | 650 | 650
00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 1 | 650 | 650
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: SINAPI, CÓDIGO 73847/001 NOV/2018
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 56 | Ligação Provisória de Água e Esgoto, Inclusive Caixa D'agua, Tubulação, Registro Esfera e Acessórios - Fornecimento e Instalação. | un | 1 | 973.54 | 973.54
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3 | 54.27 | 162.81
91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1.5 | 37.15 | 55.72
94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 19.3 | 19.3
88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 698.45 | 698.45
94795 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 | 37.26 | 37.26
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SETOP, Código: ED-16341, Data Base: Jan/2021. ASSIM SENDO, OS SERVIÇOS FORAM ALTERADOS PELA METODOLOGIA SINAPI
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
C-09 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05 m³ | un | 1 | 350 | 350
COTAÇÃO 01 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05 m³ | un | 1 | 350 | 350 | TRUE
Observação
O CÁLCULO PARA A QUANTIDADE DE BOTA-FORA A SER LOCADO, FOI ESTABELECIDO PELO SEU VOLUME DE ENTULHO E SOLO ORIUNDO DO EMPOLAMENTO DAS FUNDAÇÕES, AMBOS PREVISTO EM PROJETO, E DIVIDIDO PELA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO BOTA FORA. DESSA FORMA, TEMOS A SEGUINTE PROPORÇÃO: (61,58 m³+21,52m³) /5m³/unidade = 16,62 = 17 unidades de caçamba
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 57 | ALUGUEL BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO | mês | 1 | 450 | 450
COTAÇÃO 02 | ALUGUEL BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO | mês | 1 | 450 | 450 | TRUE
Observação
REFERENCIA PARA COMPOSIÇÃO: SUDECAP, Código: 01.10.01, Data: Fev/2021 ASSIM SENDO, FOI REALIZADO COTAÇÃO LOCAL PARA O FORNECIMENTO DESTE INSUMO
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 48 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1 | 641.42 | 641.42
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.906 | 21.1 | 103.51
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.296 | 16.83 | 55.47
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.423 | 1.3 | 0.54
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1.225 | 0.49 | 0.6
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1.15 | 418.53 | 481.3
Observação
REFERENCIA PARA ADOÇÃO: SINAPI. CÓDIGO 96556, FEV/2021
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 49 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1 | 573.71 | 573.71
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.386 | 21.1 | 50.34
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.45 | 16.83 | 41.23
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.314 | 1.3 | 0.4
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.911 | 0.49 | 0.44
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1.15 | 418.53 | 481.3
Observação
REFERENCIA PARA ADOÇÃO: SINAPI. CÓDIGO 96555, FEV/2021. Assim sendo, foi substituido o serviço concreto fck=30 mpa para o serviço concreto fck =25 mpa
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 50 | ESTRUTURA METÁLICA, EM PERFIL ''U'' EM AÇO DOBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 1 | 23.32 | 23.32
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.97 | 6.29
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 17.84 | 4.46
98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 0.01 | 50.9 | 0.5
00043083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | 1.05 | 11.5 | 12.07
Observação
REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SEDOP MAR/21 CÓD 071360. ASSIM SENDO, TODOS OS INSUMOS FORAM SUBSTITUÍDOS PELA METODOLOGIA SINAPI.
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 51 | PLACAS DAS BASES DOS PILARES EM ESTRUTURA METÁLICA - AÇO ASTM A36 | kg | 1 | 14.81 | 14.81
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066667 | 16.84 | 1.12
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066667 | 20.97 | 1.39
98751 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | M | 0.015 | 104.08 | 1.56
00001333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 1.03 | 10.43 | 10.74
Observação
REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: JAN/18 CÓDIGO 2408149 NOVO SICRO, OS INSUMOS FORAM ALTERADOS PARA A METODOLOGIA SINAPI. ASSIM SENDO, FOI RETIRADO O SERVIÇO CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO, E A UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO POR NÃO SEREM COMPATÍVEIS COM A EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO. ARMADOR E AJUDANTE DE ARMADOR TEM REFERÊNCIA DO NOVO SICRO. DESSA FORMA, ESSES INSUMOS DE MÃO DE OBRA SÃO DETERMINADO PELA RELAÇÃO DA PRODUÇÃO DE EQUIPE QUE NESTE CASO É DE 15 KG. ASSIM SENDO, BASTA DIVIDIR OS REFERIDOS INSUMOS POR 15. EM SUMA, O PRODUTO DESTA EQUAÇÃO SERÁ DE 0,066667 (1/15=0,066667) DE COEFICIENTE PARA MÃO DE OBRA.
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 52 | CHUMBADORES DAS PLACAS DAS BASES DOS PILARES - AÇO CA-50 - 10MM - CORTE E DOBRA | kg | 1 | 13.8 | 13.8
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0018 | 16.84 | 0.03
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0125 | 20.97 | 0.26
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 12.18 | 13.51
Observação
REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI ABR/20 CÓDIGO 92794.
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 53 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | m² | 1 | 2.64 | 2.64
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 21.1 | 0.94
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 16.83 | 1.49
95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.025 | 7.4 | 0.18
95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.042 | 0.75 | 0.03
Observação
REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI MAR/21 CÓDIGO 97083.
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 58 | CHAPA EXPANDIDA PARA PISO COM MALHA PARA O TRÁFEGO DE PESSOAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 708.69 | 708.69
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.83 | 33.66
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.97 | 41.94
00042403 | ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | 1.88 | 16.04 | 30.15
00004777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 18.96 | 10.65 | 201.92
COTAÇÃO 04 | Chapa expandida em aço malha 40x100mm | m² | 1 | 178.61 | 178.61
00000546 | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 1.85 | 11.9 | 22.01
00000559 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | M | 4 | 30.41 | 121.64
00010997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 2.88 | 27.35 | 78.76
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE; CÓDIGO: 8512; DATA: 01/2021. O INSUMOS FORAM SUBSTITUIDO PELA METODOLOGIA SINAPI.
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 59 | PISO EM PAINEL CIMENTÍCIO TIPO WALL E=40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 148.94 | 148.94
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.808 | 22.37 | 18.07
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.935 | 17.47 | 16.33
COTAÇÃO 03 | PAINEL CIMENTÍCIO WALL E=40MM | m² | 1.05 | 109.09 | 114.54
Observação
REFERÊNCIA PARA COMPOSIÇÃO: SBC, CÓDIGO: 120108, DATA: 04/2021. ASSIM SENDO, OS INSUMOS FORAM SUBSTITUIDO PELA METODOLOGIA SINAPI
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 54 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 1 | 14.98 | 14.98
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 22.17 | 4.14
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 16.83 | 1.16
00043649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | L | 0.33 | 29.34 | 9.68
Observação
REFERENCIA PARA ADOÇÃO DE INSUMOS: SINAPI, CÓDIGO 88489, MAR/2021
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 55 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 1 | 526.81 | 526.81
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.212 | 21.1 | 131.07
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.694 | 16.83 | 28.51
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1.13 | 324.99 | 367.23
Observação
REFERENCIA PARA ADOÇÃO: SINAPI, CÓDIGO 96616, MAR/2021
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 60 | CONTRAVENTAMENTO COM AÇO CA-50 8mm, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | kg | 1 | 18.22 | 18.22
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0222 | 12.42 | 0.27
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.143 | 15.22 | 2.17
100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | m² | 0.0285 | 25.01 | 0.71
100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 0.0285 | 7.85 | 0.22
442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 0.158 | 4.05 | 0.63
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 0.126 | 10.33 | 1.3
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1 | 12.92 | 12.92
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI, CÓDIGO: 100767, DATA: 03/2021 ASSIM SENDO, O INSUMO CANTONEIRA (4777) FOI SUBSTITUÍDO PELO INSUMO AÇO CA-50 8 MM (33) PARA SE ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 62 | ESCADA METÁLICA MÓVEL, EM METALON 50X50 mm, INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 700 | 700
COTAÇÃO 05 | ESCADA METÁLICA MÓVEL, EM METALON 50X50 mm, INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | un | 1 | 700 | 700
Observação
POR TRATAR-SE DE UMA ESCADA MÓVEL NÃO É NECESSÁRIO UMA INSTALAÇÃO.
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 61 | PORTÃO METÁLICO, DE ABRIR, 2 FOLHAS EM CHAPA CORRUGADA 2,00 X 2,10 m, INCLUSO GUARNIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 2083.45 | 2083.45
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9194 | 21.1 | 40.49
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9618 | 16.83 | 16.18
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0504 | 531.35 | 26.78
COTAÇÃO 06 | PORTÃO METÁLICO, DE ABRIR, 2 FOLHAS EM CHAPA CORRUGADA 2,00 X 2,10 m, INCLUSO GUARNIÇÕES | un | 1 | 2000 | 2000
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: SINAPI, CÓDIGO: 100701, DATA: 03/2021. A REFERENCIA É PARA 1m² DE PORTA, ASSIM SENDO, OS COEFICIENTE DOS SERVIÇOS E INSUMOS FORAM AJUSTADOS PARA SE ADEQUAR COM A PORTA PROPOSTA EM PROJETO, CONFORME DEMONSTRADO ABAIXO: ÁREA DA PORTA EM PROJETO = 2,00 m x 2,10 m = 4,20 m². DESSA FORMA, PARA A JUSTAR A QUANTIDADE, BASTA MULTIPLICAR OS COEFICINETES POR 4,20. LOGO, TEREMOS: PEDREIRO = 0,457 X 4,20 = 1,9194 SERVENTE = 0,229 X 4,20 = 0,9618 ARGAMASSA = 0,012 X 4,20 = 0,0504
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 63 | PÓRTICO MÓVEL MANUAL ATÉ 500 KG DE CARGA, DIM: 4,60 m alt. x 4,10 m larg, INCLUSO TALHA E TROLER - FORNECIMENTO | un | 1 | 14500 | 14500
COTAÇÃO 07 | PÓRTICO MÓVEL MANUAL ATÉ 500 KG DE CARGA, DIM: 4,60 m alt. x 4,10 m larg, INCLUSO TALHA E TROLER | un | 1 | 14500 | 14500
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
sinfra 58 | AQUISIÇÃO DE BERÇO DE ROLAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA N°14, DIM. 50X50 MM, COMPRIMENTO 4,40 M, PARA BARCOS, INCLUSO ROLETE DE BORRACHA MACIÇA. CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. | un | 1 | 17658 | 17658
COTAÇÃO 08 | AQUISIÇÃO DE BERÇO DE ROLAMENTO N°14, DIM. 60X50 MM, COMPRIMENTO 4,40 M, PARA BARCOS, INCLUSO ROLETE DE BORRACHA MACIÇA | un | 1 | 17658 | 17658
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
sinfra 59 | INSTALAÇÃO DE BERÇO DE ROLAMENTO COM SOLDA EM PERFIL DE AÇO COM ELETRODO AWS E-6010 | m | 1 | 50.9 | 50.9
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.56 | 21.79 | 33.99
00010998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.59 | 28.67 | 16.91
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: SINAPI, CÓDIGO: 98746, DATA: 03/2021
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
sinfra 57 | INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4", INCLUSO CUNHA DE FIXAÇÃO. | un | 1 | 16.26 | 16.26
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3675 | 16.84 | 6.18
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3675 | 21.87 | 8.03
00039128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 1 | 2.05 | 2.05
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI, CÓDIGO: 101663, DATA: 101663. ASSIM SENDO, O INSUMO ABRAÇADEIRA D= 2'' (código 11927) FOI SUBSTITUÍDO PELO INSUMO ABRAÇADEIRA D, COM 3/4" (Código 39128) para adequar-se ao projeto.
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
sinfra 60 | CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1 | 33.11 | 33.11
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.1 | 4.22
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.83 | 6.73
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.35 | 0.69 | 0.24
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.001 | 83.07 | 0.08
00010541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 1.05 | 20.8 | 21.84
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC, CÓDIGO: 030513, DATA: 04/2021
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
sinfra 61 | Refletor Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, cor branca - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 56.21 | 56.21
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.83 | 5.04
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.87 | 10.93
#REF! | REFLETOR LED 30W, LUZ BRANCA | un | 1 | 40.24 | 40.24
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: ORSE, CÓDIGO: 12870, DATA: 02/2021. ASSIM SENDO, OS INSUMOS FORAM SUBSTITUÍDOS PELA METODOLOGIA SINAPI

## CURVA ABC - Serviços
CURVA ABC DE SERVIÇOS
Item | Código | Descrição | Unid | Quant | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO FINAL (COM BDI) | % | % AC.
5.1.1 | SINFRA 50 | ESTRUTURA METÁLICA, EM PERFIL ''U'' EM AÇO DOBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 5880.27 | 23.32 | 28.5 | 167587.69 | 27.57% | 27.57%
9.2.1 | SINFRA 58 | CHAPA EXPANDIDA PARA PISO COM MALHA PARA O TRÁFEGO DE PESSOAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 102.1 | 708.69 | 866.23 | 88442.08 | 14.55% | 42.12%
9.1.3 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 377.5 | 125.32 | 153.17 | 57821.67 | 9.513% | 51.64%
5.2.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 409.64 | 76.62 | 93.65 | 38362.78 | 6.312% | 57.95%
1.1 | COMP.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | un | 1 | 26668.14 | 32596.46 | 32596.46 | 5.363% | 63.31%
2.3 | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 161 | 121.57 | 148.59 | 23922.99 | 3.936% | 67.25%
11.4 | SINFRA 58 | AQUISIÇÃO DE BERÇO DE ROLAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA N°14, DIM. 50X50 MM, COMPRIMENTO 4,40 M, PARA BARCOS, INCLUSO ROLETE DE BORRACHA MACIÇA. CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. | UN | 1 | 17658 | 20356.14 | 20356.14 | 3.349% | 70.6%
11.3 | SINFRA 63 | PÓRTICO MÓVEL MANUAL ATÉ 500 KG DE CARGA, DIM: 4,60 m alt. x 4,10 m larg, INCLUSO TALHA E TROLER - FORNECIMENTO | UN | 1 | 14500 | 16715.6 | 16715.6 | 2.75% | 73.35%
4.1.2 | SINFRA 48 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 10.22 | 641.42 | 784 | 8012.48 | 1.318% | 74.67%
7.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 121.34 | 47.27 | 57.77 | 7009.81 | 1.153% | 75.82%
4.2.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 90.72 | 63.18 | 77.22 | 7005.39 | 1.153% | 76.97%
5.1.2 | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 674.62 | 8.45 | 10.32 | 6962.07 | 1.145% | 78.12%
2.9 | C-09 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05 m³ | un | 17 | 350 | 403.48 | 6859.16 | 1.129% | 79.25%
9.1.2 | 90944 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | m² | 29.58 | 184.29 | 225.25 | 6662.89 | 1.096% | 80.34%
9.3.1 | SINFRA 59 | PISO EM PAINEL CIMENTÍCIO TIPO WALL E=40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 33.3 | 148.94 | 182.04 | 6061.93 | 0.9974% | 81.34%
2.7 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 410.5 | 11.58 | 14.15 | 5808.57 | 0.9557% | 82.3%
4.2.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 282.7 | 16.73 | 20.44 | 5778.38 | 0.9507% | 83.25%
3.2 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 18.88 | 241.37 | 295.02 | 5569.97 | 0.9164% | 84.16%
2.6 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 91 | 47.52 | 58.08 | 5285.28 | 0.8696% | 85.03%
2.1 | Próprio 44 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO ADESIVO, SARRAFO E PONTALETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 12.5 | 327.23 | 399.97 | 4999.62 | 0.8226% | 85.86%
6.1 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 52.87 | 77.03 | 94.15 | 4977.71 | 0.819% | 86.67%
3.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 31 | 119.6 | 146.18 | 4531.58 | 0.7456% | 87.42%
2.5 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 4 | 923.32 | 1128.57 | 4514.28 | 0.7427% | 88.16%
4.1.1 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 26.4 | 122.64 | 149.9 | 3957.36 | 0.6511% | 88.81%
9.4.2 | 101737 | PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | m² | 34.32 | 92.42 | 112.96 | 3876.78 | 0.6379% | 89.45%
7.3 | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 121.34 | 24.39 | 29.81 | 3617.14 | 0.5951% | 90.05%
4.2.2 | SINFRA 49 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 5.15 | 573.71 | 701.24 | 3611.38 | 0.5942% | 90.64%
4.1.4 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 140.9 | 19.44 | 23.76 | 3347.78 | 0.5508% | 91.19%
8.1 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.6 | 715.16 | 874.14 | 3146.9 | 0.5178% | 91.71%
12.20 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | 10.55 | 12.89 | 3093.6 | 0.509% | 92.22%
2.2 | Próprio 48 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | un | 1 | 2166.13 | 2647.66 | 2647.66 | 0.4356% | 92.65%
8.2 | SINFRA 61 | PORTÃO METÁLICO, DE ABRIR, 2 FOLHAS EM CHAPA CORRUGADA 2,00 X 2,10 m, INCLUSO GUARNIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 2083.45 | 2546.6 | 2546.6 | 0.419% | 93.07%
4.1.5 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 121.7 | 14.2 | 17.35 | 2111.49 | 0.3474% | 93.42%
4.2.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 77.5 | 20.17 | 24.65 | 1910.37 | 0.3143% | 93.74%
8.2 | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 3.6 | 413.68 | 505.64 | 1820.3 | 0.2995% | 94.03%
13.5 | sinfra 60 | CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 43 | 33.11 | 40.47 | 1740.21 | 0.2863% | 94.32%
3.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 34.51 | 40.36 | 49.33 | 1702.37 | 0.2801% | 94.6%
14.1 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 483.87 | 2.77 | 3.38 | 1635.48 | 0.2691% | 94.87%
9.4.1 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 29.58 | 44.91 | 54.89 | 1623.64 | 0.2671% | 95.14%
5.1.3 | SINFRA 51 | PLACAS DAS BASES DOS PILARES EM ESTRUTURA METÁLICA - AÇO ASTM A36 | kg | 88.31 | 14.81 | 18.1 | 1598.41 | 0.263% | 95.4%
2.10 | SINFRA 57 | ALUGUEL BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO | mês | 3 | 450 | 518.76 | 1556.28 | 0.2561% | 95.66%
3.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 21 | 58.82 | 71.89 | 1509.69 | 0.2484% | 95.9%
2.4 | SINFRA 47 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO INCL. INST. ELET. LARG=2,30 COMP=6,20M ALT=2,50M, COMPLETO, COM 1 SANITÁRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | mês | 2 | 650 | 749.32 | 1498.64 | 0.2466% | 96.15%
12.13 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 111.36 | 10.2 | 12.46 | 1387.54 | 0.2283% | 96.38%
12.8 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 401.43 | 2.78 | 3.39 | 1360.84 | 0.2239% | 96.6%
12.17 | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 180.79 | 220.97 | 1325.82 | 0.2181% | 96.82%
9.1.1 | SINFRA 53 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | m² | 410.5 | 2.64 | 3.22 | 1321.81 | 0.2175% | 97.04%
11.5 | SINFRA 59 | INSTALAÇÃO DE BERÇO DE ROLAMENTO COM SOLDA EM PERFIL DE AÇO COM ELETRODO AWS E-6010 | M | 20 | 50.9 | 62.21 | 1244.2 | 0.2047% | 97.24%
12.26 | sinfra 61 | Refletor Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, cor branca - Fornecimento e Instalação | UN | 18 | 56.21 | 68.7 | 1236.6 | 0.2035% | 97.45%
10.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 78.75 | 12.54 | 15.32 | 1206.45 | 0.1985% | 97.65%
2.8 | SINFRA 56 | Ligação Provisória de Água e Esgoto, Inclusive Caixa D'agua, Tubulação, Registro Esfera e Acessórios - Fornecimento e Instalação. | un | 1 | 973.54 | 1189.95 | 1189.95 | 0.1958% | 97.84%
5.1.4 | SINFRA 60 | CONTRAVENTAMENTO COM AÇO CA-50 8mm, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | kg | 51.34 | 18.22 | 22.27 | 1143.34 | 0.1881% | 98.03%
7.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 121.34 | 7.24 | 8.84 | 1072.64 | 0.1765% | 98.21%
13.3 | SINFRA 55 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 1.55 | 526.81 | 643.91 | 998.06 | 0.1642% | 98.37%
4.1.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 38.1 | 20.17 | 24.65 | 939.16 | 0.1545% | 98.53%
11.2 | SINFRA 62 | ESCADA METÁLICA MÓVEL, EM METALON 50X50 mm, INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 700 | 806.96 | 806.96 | 0.1328% | 98.66%
12.19 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 612.26 | 748.36 | 748.36 | 0.1231% | 98.78%
12.23 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 9 | 66.57 | 81.36 | 732.24 | 0.1205% | 98.9%
6.2 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6 | 89.75 | 109.7 | 658.2 | 0.1083% | 99.01%
13.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7.74 | 66.57 | 81.36 | 629.72 | 0.1036% | 99.11%
6.3 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6 | 83.24 | 101.74 | 610.44 | 0.1004% | 99.21%
12.14 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 75.2 | 6.42 | 7.84 | 589.56 | 0.097% | 99.31%
10.3 | SINFRA 54 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 28.44 | 14.98 | 18.31 | 520.73 | 0.08568% | 99.4%
12.25 | sinfra 57 | INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4", INCLUSO CUNHA DE FIXAÇÃO. | UN | 23 | 16.26 | 19.87 | 457.01 | 0.07519% | 99.47%
12.22 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 9 | 40.36 | 49.33 | 443.97 | 0.07305% | 99.54%
3.4 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 66.57 | 4.86 | 5.94 | 395.42 | 0.06506% | 99.61%
5.1.4 | SINFRA 52 | CHUMBADORES DAS PLACAS DAS BASES DOS PILARES - AÇO CA-50 - 10MM - CORTE E DOBRA | kg | 22.36 | 13.8 | 16.86 | 376.98 | 0.06202% | 99.67%
12.9 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45.6 | 4.1 | 5.01 | 228.45 | 0.03759% | 99.71%
12.10 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45.6 | 4.1 | 5.01 | 228.45 | 0.03759% | 99.75%
10.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 105.74 | 1.77 | 2.16 | 228.39 | 0.03758% | 99.78%
12.16 | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 71.54 | 87.44 | 174.88 | 0.02877% | 99.81%
13.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 25.8 | 4.86 | 5.94 | 153.25 | 0.02521% | 99.84%
13.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 4.67 | 23.86 | 29.16 | 136.17 | 0.0224% | 99.86%
12.7 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 7.26 | 8.87 | 124.18 | 0.02043% | 99.88%
12.24 | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 33.15 | 40.51 | 121.53 | 0.02% | 99.9%
12.21 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 57.32 | 70.06 | 70.06 | 0.01153% | 99.91%
12.2 | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 2 | 24.35 | 29.76 | 59.52 | 0.009793% | 99.92%
14.3 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 29.58 | 1.63 | 1.99 | 58.86 | 0.009684% | 99.93%
11.1 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 45.13 | 55.16 | 55.16 | 0.009076% | 99.94%
12.12 | 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 43.39 | 53.03 | 53.03 | 0.008725% | 99.95%
7.4 | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 0.64 | 67.21 | 82.15 | 52.57 | 0.008649% | 99.96%
12.15 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 11.42 | 13.95 | 41.85 | 0.006886% | 99.97%
12.11 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 33.57 | 41.03 | 41.03 | 0.006751% | 99.97%
12.4 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 29.97 | 36.63 | 36.63 | 0.006027% | 99.98%
12.3 | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 1 | 27.76 | 33.93 | 33.93 | 0.005583% | 99.98%
12.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 12.28 | 15 | 30 | 0.004936% | 99.99%
12.6 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3 | 5.29 | 6.46 | 19.38 | 0.003189% | 99.99%
12.18 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3 | 5.29 | 6.46 | 19.38 | 0.003189% | 100%
14.2 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 29.58 | 0.42 | 0.51 | 15.08 | 0.002481% | 100%
12.5 | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 10.87 | 13.28 | 13.28 | 0.002185% | 100%
VALOR TOTAL | [6 empty] | 607787.67
TRUE

## COTAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 01 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05 m³ | CANAÃ RESÍDUOS | 00.147.387/0001-03 | 65 3621-2021 | Ayda | 2022-02-01 | uni | 380 | 350
|  | BOTA FORA | 26.786.673/0001-02 | 65 3637-1000 | Claudislainy | 2022-02-01 | uni | 350
|  | ARMANDO CAÇAMBAS | 02.488.708/0001-69 | 65 3623-9898 | Armando | 2022-01-01 | uni | 320
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 02 | ALUGUEL BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO | SOLUÇÃO | 17.505.616/0001-17 | 65 8433-1996 | Thais | 2022-02-01 | mês | 450 | 450
Cotações referente a uma unidade por mês. Assim sendo, como este orçamento é objeto de atualização de preços, as empresas Ativa Locação e Mundial Tendas e Toaletes se recusaram a enviar novamente as cotações. Dessa forma, será considerado apenas a cotação da empresa Solução. Além disso, o preço não sofreu alteração neste periodo, portanto, não trazendo prejuizo ao erário.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 04 | CHAPA EXPANDIDA EM AÇO MALHA 50X100 mm E=1/4'' | PERFILADOS MULTIAÇO | 02.019.067/0003-65 | 65 3634-3050 | Flávia | 2022-03-01 | m² | 178.61 | 178.61
|  | CENTROAÇO | 05.102.360/0001-18 | 65 2128-3700 | Iara | 2022-03-01 | m² | 149.12
|  | AÇOFER | 03.989.217/0013-06 | 65 3646-4422 | Ana | 2022-03-01 | m² | 203.34
A COTAÇÃO DESTE ITEM FEITA POR UNIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 1,20 m X 3,00 = 3,6 m². ASSIM SENDO, PARA SE ESTABELECER O PREÇO POR m², BASTA DIVIDIR O VALOR ACATADO DA COTAÇÃO POR 3,6 m², CONFORME ESPECIFICADO NAS COTAÇÕES NO ANEXO.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 05 | ESCADA METÁLICA MÓVEL, EM METALON 50X50 mm, INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | TWA METALÚRGICA | 37.060.953/0001-55 | 65 9904-0881 | WAGNER | 2022-02-01 | uni | 700 | 700
|  | MÃO DE AÇO | 18.787.482/0001-30 | 65 99324-3307 | FRANCISCO | 2022-02-01 | uni | 586.42
|  | MANTOVANI | 17.738.504/0001-06 | 65 9.9676-1932 | DAVID | 2022-03-01 | uni | 1400
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 06 | PORTÃO METÁLICO, DE ABRIR, 2 FOLHAS EM CHAPA CORRUGADA 2,00 X 2,10 m, INCLUSO GUARNIÇÕES | TWA METALÚRGICA | 37.060.953/0001-55 | 65 9904-0881 | WAGNER | 2022-02-01 | uni | 2000 | 2000
|  | MÃO DE AÇO | 18.787.482/0001-30 | 65 99324-3307 | FRANCISCO | 2022-02-01 | uni | 1343.55
|  | MANTOVANI | 17.738.504/0001-06 | 65 9.9676-1932 | DAVID | 2022-03-01 | uni | 3600
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 07 | PÓRTICO MÓVEL MANUAL ATÉ 500 KG DE CARGA, DIM: 4,60 m alt. x 4,10 m larg, INCLUSO TALHA E TROLER | RESENDE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS | 31.985.597/0001-02 | 66 3422-7851 | Fabrício | 2022-03-01 | uni | 14500 | 14500
EXISTE APENAS UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE PÓRTICO MÓVEL NO ESTADO DE MATO GROSSO.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 08 | AQUISIÇÃO DE BERÇO DE ROLAMENTO N°14, DIM. 50X50 MM, COMPRIMENTO 4,40 M, PARA BARCOS, INCLUSO ROLETE DE BORRACHA MACIÇ | MÃO DE AÇO | 18.787.482/0001-30 | 65 99324-3307 | FRANCISCO | 2022-02-01 | uni | 17658 | 17658
|  | MANTOVANI | 17.738.504/0001-06 | 65 9.9676-1932 | DAVID | 2022-03-01 | uni | 47900
APENAS 2 EMPRESAS, ENVIARAM AS COTAÇÕES PARA FORNECIMENTO DESSE SERVIÇO. ASSIM SENDO, FORAM ESTABELICIDOS CONTATOS COM AS EMPRESAS "ART METAIS" E "MF. GOMES CONSTRUÇÕES METÁLICAS" E "SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS", TODAVIA, AMBAS NÃO ENVIARAM SEUS RESPECTIVOS ORÇAMENTOS. DESSA FORMA, FOI UTILIZADA A COTAÇÃO DE MENOR VALOR, POR SER MAIS VANTAJOSO AO ERÁRIO.

## ADM LOCAL (hidden)
ADM 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quant. | Quant. Crono. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
1 | Gerência |  |  |  |  | 10299.375
1.1 | Engenheiro Civil de Obra Junior com Encargos | h | 1 | 112.5 | 91.55 | 10299.375
2 | Gerência Administrativa |  |  |  |  | 11491.5
2.1 | Encarregado Geral de Obras | mês | 1 | 3 | 3830.5 | 11491.5
TOTAL | [5 empty] | 21790.875
TOTAL MENSAL |  |  | 3 |  | 21790.875 | 7263.63
Obs. Valores referenciados na tabela de preços do SINAPI SEM DESONERAÇÃO de 08/2020. ENGENHEIRO CIVIL - 7,5 h / semana * 15 semanas = 112,50 h ENCARREGADO GERAL DE OBRAS = 2 meses de obra

## BDI - Sem Desoneração
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PROCESSO Nº: | 638005/2019
OBRA: | ABRIGO PARA BARCOS NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - MT
ENDEREÇO: | RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  | Revisão: | R0
BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) - SERVIÇOS
SEM DESONERAÇÃO
DETALHAMENTO DO BDI DE SERVIÇOS UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR | FONTE
1 | DESPESAS INDIRETAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.1.1 | Administração Central (AC) | % | 4% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.2 | SEGUROS RISCOS E GARANTIAS
1.2.1 | Seguros e Garantias (S+G) | % | 0.8% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.2.3 | Risco (R) | % | 1.27% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS
1.3.1 | Despesas Financeiras (DF) | % | 1.23% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.4 | TRIBUTOS (T)
1.4.1 | ISSQN | % | 2% | Cuiabá - MT
1.4.2 | COFINS | % | 3% | Cuiabá - MT
1.4.3 | PIS | % | 0.65% | Cuiabá - MT
2 | BENEFÍCIOS
2.1 | LUCRO (L)
2.1.1 | Lucro bruto | % | 7.4% | Acórdão 2622/2013 - TCU
BDI=(1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1 (1-T) |  |  | 22.23%
* Valores médios BDI para Construção de Edifícios, conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU.

## BDI Diferenciado
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PROCESSO Nº: | 638005/2019
OBRA: | ABRIGO PARA BARCOS NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - MT
ENDEREÇO: | RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  | Revisão: | R0
BDI DIFERENCIADO (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
SEM DESONERAÇÃO
DETALHAMENTO DO BDI DE SERVIÇOS UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR | FONTE
1 | DESPESAS INDIRETAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.1.1 | Administração Central (AC) | % | 3.45% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.2 | SEGUROS RISCOS E GARANTIAS
1.2.1 | Seguros e Garantias (S+G) | % | 0.48% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.2.3 | Risco (R) | % | 0.85% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS
1.3.1 | Despesas Financeiras (DF) | % | 0.85% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.4 | TRIBUTOS (T)
1.4.1 | ISSQN | % |  | Cuiabá - MT
1.4.2 | COFINS | % | 3% | Cuiabá - MT
1.4.3 | PIS | % | 0.65% | Cuiabá - MT
2 | BENEFÍCIOS
2.1 | LUCRO (L)
2.1.1 | Lucro bruto | % | 5.11% | Acórdão 2622/2013 - TCU
BDI=(1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1 (1-T) |  |  | 15.28%
* Valores médios BDI para Construção de Edifícios, conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU.

## ISSQN
Municipio | Aliquota ISSQN | Base de cálculo estimada | ISSQN ADOTADO
Cuiabá | 5% | 40% | 2%
Conforme a LEI COMPLEMENTAR Nº 043/1997 (Código tributário) do município de Cuiabá - MT, a alíquota do ISSQN é de 5%. Além disso, o referido código determina que os materiais empregados na obra não se inclui na base do cálculo do ISSQN. Assim sendo, poderá ser aplicado a dedução dos materiais no valor de 60% da base de cálculo ou o contribuinte poderá optar pela utilização de base de cálculo estimada do ISSQN no valor de 40%.

## BDI NÃO DESONERADO (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Composição da Parcela de BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) SEM DESONERAÇÃO - Obras e Serviços
| Referência | 2015-12-01
Itens relativos à Administração da Obra |  | %
AC - Administração Central |  | 4%
DF - Custos Financeiros |  | 1.23%
C - Riscos |  | 1.27%
S - Seguros e Garantias |  | 0.8%
| Sub-total | 7.3%
Lucro |  | %
L - Lucro/Remuneração |  | 7.4%
| Sub-total | 7.4%
I - Taxas e Impostos |  | %
PIS |  | 0.65%
COFINS |  | 3%
ISSQN |  | 2%
| Sub-total | 5.65%
115.3%
| BDI= | 22.23% | 94.35%
DATA: _____ / ____ /_____ | Adrielli Paula Rodrigues Silva Engenheira Civil CREA: 1215046464