## Sintético 1 - Sem Desonerado
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEMA - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
OBJETO: OBRA DE CERCAMENTO DO TANQUE QUE ABASTECE DO GRUPO GERADOR DATACENTER DA SEMA | [5 empty] | BDI: | 22.23%
[6 empty] | BDI DIF.: | 15.28%
[6 empty] | Data: | 2023-04-12
[6 empty] | Prazo: | 30 dias
FONTE: SINAPI DATA DE PREÇO FEVEREIRO/2023 (SEM DESONERAÇÃO)
ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO - PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO
Item | Código | Descrição | Unid | Quant | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO FINAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3333.21
1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.1833 | 50.31 | 61.49 | 11.2711
1.2 | COTAÇÃO 01 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05 m³ | und | 2 | 360 | 415 | 830
1.3 | COTAÇÃO 02 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 3 M X 2,43 M | mês | 1 | 300 | 345.84 | 345.84
1.4 | CPU 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO ADESIVO, SARRAFO E PONTALETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3.75 | 402.9572 | 492.53 | 1846.9875
1.5 | CPU 02 | RETIRADA DE GRADIL COM REAPROVEITAMENTO | m² | 2.82 | 86.7793 | 106.07 | 299.1174
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 1438.56
2.1 | CPU 03 | ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO | m³ | 4.316 | 225.221 | 275.28 | 1188.1085
2.2 | CPU 04 | APILOAMENTO | m² | 26.56 | 7.716 | 9.43 | 250.4608
3.0 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 2443.04
3.1 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 7.2 | 64.09 | 78.33 | 563.976
3.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 7.14 | 74.28 | 90.79 | 648.2406
3.3 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.5643 | 497.32 | 607.87 | 343.021
3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.1926 | 19.33 | 23.62 | 335.2302
3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 26.1885 | 17.27 | 21.1 | 552.5774
4.0 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 831.63
4.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 7.37 | 92.32 | 112.84 | 831.6308
5.0 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 809.14
5.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 21.44 | 7.52 | 9.19 | 197.0336
5.2 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 21.44 | 23.36 | 28.55 | 612.112
6.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 9458.47
6.1 | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 12.78 | 605.5 | 740.1 | 9458.478
7.0 |  | PISOS |  |  |  |  | 684.45
7.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0.664 | 843.34 | 1030.81 | 684.4578
8.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 5081.66
8.1 | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 131.04 | 11.44 | 13.98 | 1831.9392
8.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 75 | 14.96 | 18.28 | 1371
8.3 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.44 | 12.19 | 14.89 | 319.2416
8.4 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 70.95 | 17.99 | 21.98 | 1559.481
9.0 |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  |  |  |  | 947.64
9.1 | 101911 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 2 | 338.6 | 413.87 | 827.74
9.2 | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | und | 2 | 49.05 | 59.95 | 119.9
10.0 |  | ADMINISTRAÇÃO GERAL |  |  |  |  | 8186.58
10.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 107.97 | 131.97 | 2111.52
10.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 4970.19 | 6075.06 | 6075.06
11.0 |  | SERVIÇOS GERAIS |  |  |  |  | 194
11.1 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 50 | 3.18 | 3.88 | 194
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 33408.38
Importa o presente orçamento em R$: |  |  |  | 33408.38
Data: 12/04/2023 |  | Dayana Alvarenga de Souza Engenheira Civil - CREA: 100805374-0

## Memorial de Cálculo 1
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEMA - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
OBJETO: | OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TANQUE DO DATA CENTER |  |  |  | Data: | 0.2223
FONTE: SINAPI DATA DE PREÇO FEVEREIRO/2023 (SEM DESONERAÇÃO)
MEMORIAL DE CÁLCULO
Item | Código | Descrição | Unid | Quant
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 2.4
1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.1833 |  |  |  | 11.28
1.2 | COTAÇÃO 01 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05 m³ | und | 2 |  |  |  |  | 15.68 | 13.28
1.3 | COTAÇÃO 02 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 3 M X 2,43 M | mês | 1
1.4 | CPU 02 | RETIRADA DE GRADIL COM REAPROVEITAMENTO | m² | 2.82
2.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | CPU 03 | ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO | m³ | 4.316
2.2 | CPU 04 | APILOAMENTO | m² | 26.56
3.0 |  | ESTRUTURA
3.1 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 7.2
3.2 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 7.14 |  |  | CONTEMPLADO CINTA SUPERIOR DA ALVENARIA
3.3 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.5643 |  |  | CONTEMPLADO CINTA SUPERIOR DA ALVENARIA
3.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.1926 |  |  | CONTEMPLADO CINTA SUPERIOR DA ALVENARIA
3.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 26.1885 |  |  | CONTEMPLADO CINTA SUPERIOR DA ALVENARIA
4.0 |  | ALVENARIA
4.1 | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 7.37
5.0 |  | REVESTIMENTO
5.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 21.44
5.2 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 21.44
6.0 |  | ESQUADRIAS
6.1 | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | m² | 12.78
7.0 |  | PISOS
7.1 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m³ | 0.664
8.0 |  | PINTURA
8.1 | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 131.04
8.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 75
8.3 | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 21.44
8.4 | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 70.95
9.0 |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
9.1 | 101911 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | und | 2
9.2 | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | und | 2

## Composição Analítica (SD)
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU 01 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO ADESIVO, SARRAFO E PONTALETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 402.9572 | 402.9572
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.96 | 23.96
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.29 | 38.58
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 443.21 | 4.4321
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 6.39 | 6.39
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 12.95 | 51.8
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 275 | 275
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 25.41 | 2.7951
Observação
REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE INSUMOS: SINAPI, CÓDIGO 74209/001 JAN/20
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU 02 | RETIRADA DE GRADIL COM REAPROVEITAMENTO | m² | 1 | 86.7793 | 86.7793
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7412 | 20.45 | 35.6086
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1197 | 24.14 | 51.1708
Observação
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COTAÇÃO 01 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05 m³ | un | 1 | 360 | 360
| LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05 m³ | un | 1 | 360 | 360
Observação
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU 03 | ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO | m³ | 1 | 225.221 | 225.221
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.29 | 38.58
7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M³ | 1.3 | 143.57 | 186.641
Observação
REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE INSUMOS: 41003 - GOINFRA T195
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
CPU 04 | APILOAMENTO | m² | 1 | 7.716 | 7.716
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.29 | 7.716
Observação
REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE INSUMOS: 41002 - GOINFRA T195

## COTAÇÃO
COTAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 01 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05 m³ | BOTA FORA | 26.786.673/0001-02 | 65 3637-1000 | Acsa | 2023-04-01 | uni | 390 | 360
|  | ARMANDO CAÇAMBAS | 02.488.708/0001-69 | 65 3623-9898 | Paulo | 2023-04-01 | uni | 360
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 02 | LOCAÇÃO DE CONTAINER 3 M X 2,43 M | RENTAL CONTAINER |  | 65 98469-1374 |  | 2023-04-01 | uni | 300 | 300
|  | COXIPO CONTAINER |  | 65 99600-1818 | SAMARA | 2023-04-01 | uni | 400

## BDI - Sem Desoneração
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
OBRA: | OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TANQUE DO DATA CENTER
ENDEREÇO: | RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  | Revisão: | R0
BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) - SERVIÇOS
SEM DESONERAÇÃO
DETALHAMENTO DO BDI DE SERVIÇOS UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR | FONTE
1 | DESPESAS INDIRETAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.1.1 | Administração Central (AC) | % | 4% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.2 | SEGUROS RISCOS E GARANTIAS
1.2.1 | Seguros e Garantias (S+G) | % | 0.8% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.2.3 | Risco (R) | % | 1.27% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS
1.3.1 | Despesas Financeiras (DF) | % | 1.23% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.4 | TRIBUTOS (T)
1.4.1 | ISSQN | % | 2% | Cuiabá - MT
1.4.2 | COFINS | % | 3% | Cuiabá - MT
1.4.3 | PIS | % | 0.65% | Cuiabá - MT
2 | BENEFÍCIOS
2.1 | LUCRO (L)
2.1.1 | Lucro bruto | % | 7.4% | Acórdão 2622/2013 - TCU
BDI=(1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1 (1-T) |  |  | 22.23%
* Valores médios BDI para Construção de Edifícios, conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU.

## BDI Diferenciado
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEMA - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
OBRA: | OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TANQUE DO DATA CENTER
ENDEREÇO: | RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  | Revisão: | R0
BDI DIFERENCIADO (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
SEM DESONERAÇÃO
DETALHAMENTO DO BDI DE SERVIÇOS UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR | FONTE
1 | DESPESAS INDIRETAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.1.1 | Administração Central (AC) | % | 3.45% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.2 | SEGUROS RISCOS E GARANTIAS
1.2.1 | Seguros e Garantias (S+G) | % | 0.48% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.2.3 | Risco (R) | % | 0.85% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS
1.3.1 | Despesas Financeiras (DF) | % | 0.85% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.4 | TRIBUTOS (T)
1.4.1 | ISSQN | % |  | Cuiabá - MT
1.4.2 | COFINS | % | 3% | Cuiabá - MT
1.4.3 | PIS | % | 0.65% | Cuiabá - MT
2 | BENEFÍCIOS
2.1 | LUCRO (L)
2.1.1 | Lucro bruto | % | 5.11% | Acórdão 2622/2013 - TCU
BDI=(1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1 (1-T) |  |  | 15.28%
* Valores médios BDI para Construção de Edifícios, conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU.

## ISSQN
Municipio | Aliquota ISSQN | Base de cálculo estimada | ISSQN ADOTADO
Cuiabá | 5% | 40% | 2%
Conforme a LEI COMPLEMENTAR Nº 043/1997 (Código tributário) do município de Cuiabá - MT, a alíquota do ISSQN é de 5%. Além disso, o referido código determina que os materiais empregados na obra não se inclui na base do cálculo do ISSQN. Assim sendo, poderá ser aplicado a dedução dos materiais no valor de 60% da base de cálculo ou o contribuinte poderá optar pela utilização de base de cálculo estimada do ISSQN no valor de 40%.

## CRONOGRAMA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
COORDENADORIA DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
OBRA: | OBRA DE COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO TANQUE DO DATA CENTER |  |  |  | BDI: | 22.23%
ENDEREÇO: | RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO |  |  |  | BDI DIF.: | 15.28%
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT |  |  |  | Data: | 2023-04-12
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  |  |  | Prazo: | 30 dias
FONTE: SINAPI DATA DE PREÇO FEVEREIRO/2023 (SEM DESONERAÇÃO)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERÍODO |  | A Executar
|  |  |  | 30 DIAS |  | Total
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3333.21 | 9.9772 | 3333.21 | 100% | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1438.56 | 4.306 | 1438.56 | 100% | 100%
3 | ESTRUTURA | 2443.04 | 7.3127 | 2443.04 | 100% | 100%
4 | ALVENARIA | 831.63 | 2.4893 | 831.63 | 100% | 100%
5 | REVESTIMENTO | 809.14 | 2.422 | 809.14 | 100% | 100%
6 | ESQUADRIAS | 9458.47 | 28.3117 | 9458.47 | 100% | 100%
7 | PISOS | 684.45 | 2.0487 | 684.45 | 100% | 100%
8 | PINTURA | 5081.66 | 15.2107 | 5081.66 | 100% | 100%
9 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 947.64 | 2.8365 | 947.64 | 100% | 100%
10 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8186.58 | 24.5046 | 8186.58 | 100% | 100%
11 | SERVIÇOS GERAIS | 194 | 0.58069 | 194 | 100% | 100%
| VALOR TOTAL | 33408.38 | 100 | 33408.38 | 100% | 100%
| VALOR ACUMULADO |  |  | 33408.38 | 100%
DATA: 12/04/2023 |  |  | Dayana Alvarenga de Souza Engenheira Civil CREA: 100805374-0